## C-XX
Lunes | 0% | 0% | 1.001 | #REF! | 0% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 1.001 | 100,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 1.001 | 0 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 0% | 100% | 1.001 | 100,07 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 2.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 2.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 2.001
|  | Semana | 20 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-11 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-12 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-13 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-14 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-15 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-16 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-17 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Do

## Programa
No. | Control | No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Job Description | Equipo | Descripcion de Equipo | N° personas | Hr Trabajo | HH Estimado | Fecha inicio | Fecha final | Dias | Semana | Supervisor | Observaciones
[6 empty] | SEMANA 01 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 1
1 |  | 890435 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección Termografía TF | 420VS901TF | Trafo VFD Booster420PP550/553M | 1 | 10 | 10 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Lu | 1
2 |  | 890531 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspec Ultrasonido Lin K17 | 620K17PW | Línea Aérea Alim Pozos/Filtros | 1 | 40 | 40 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | Ma Vi | 1
3 |  | 916728 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Seguimiento con Termografía | 230SG912 | Unidad Swichgear 230SG912 | 1 | 10 | 10 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Sa | 1
4 |  | 905033 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Pruebas Eléctricas en borne | 240AG153M | Motor Agitador 240AG153 | 1 | 10 | 10 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Do | 1
[6 empty] | SEMANA 02 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 2
1 |  | 890460 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 1 | 10 | 10 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Mi y Ju | 2
2 |  | 890532 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec Ultrasonido Lin K18 | 620K18PW | Línea Aérea Alimentad Chancado | 1 | 20 | 20 | 2026-01-09 | 2026-01-11 | Vi a Do | 2
3 |  | 893213 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 1 | 10 | 10 | 2026-01-06 | 2026-01-10 | Ma y Sa | 2
4 |  | 921963 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Parámetros Eléctricos | 630PP139M | Mtr Bomba Agua Pozo 9 Standby | 1 | 5 | 5 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Viernes | 2
5 |  | 906934 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Seguimiento con Termografía | 630TF216 | Trafo. Estación Bombeo 4 | 1 | 5 | 5 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
6 |  | 908249 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Seguimiento con Termografía | 630TF929 | Transformador Booster 2 | 1 | 5 | 5 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Jueves | 2
7 |  | 916727 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 620K18PW | Línea Aérea Alimentad Chancado | 1 | 5 | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
8 |  | 921969 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas 2 Motores | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Lunes | 2
9 |  | 921957 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Registro Temperatura Sala Eléc | 420BL981 | Sala Electrica 420BL981 | 1 | 10 | 10 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
[6 empty] | SEMANA 03 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 3
1 |  | 890365 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc Trafo | 210TF921 | Transformador Distribución MT | 1 | 10 | 10 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lunes | 3
2 |  | 890372 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 630TF928 | Transformador Booster 1 | 1 | 5 | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Martes | 3
3 |  | 893297 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con bloqueo) | 630PZ002 | Pozo Agua Cruda RW2 | 1 | 5 | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Martes | 3
4 |  | 890370 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 420TF922 | Trafo. d Distribución 420TF922 | 1 | 10 | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Miercoles | 3
5 |  | 890250 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 1 | 10 | 10 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Jueves | 3
6 |  | 890374 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 230TF922A | Trafo Ciclo Conv Mol Bol 1/A | 2 | 10 | 20 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Viernes | 3
7 |  | 890375 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 230TF923A | Trafo Ciclo Conv Mol Bol 2/A | 2 | 10 | 20 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Sabado | 3
8 |  | 922713 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Anális Aceite Dieléc TF | 230TF924 | Trafo Distribución Molino SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Domingo | 3
3
[6 empty] | SEMANA 04 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 4
1 |  | 893354 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Megueado de Motor9) | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 5 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4
2 |  | 923611 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | MEDICION DE PUESTA A TIERRA | IT | Information Technology | 2 | 5 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4
3 |  | 890253 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 630TF925 | Transformador Pozo RW 7 | 2 | 10 | 20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Ma | 4
4 |  | 890373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 630TF936 | Transformador Pozo RW 1A | 2 | 20 | 40 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Mi Ju | 4
5 |  | 890533 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspec Ultrasonido Lin K20 | 620K20PW | Línea Aérea Alim Camp Aguirre | 1 | 30 | 30 | 2026-01-23 | 2026-01-25 | Vi Do | 4
[6 empty] | SEMANA 05 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 5
1 |  | 890376 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 630ZZ150TF | Trafo. Distrib Osmosis Aguirre | 1 | 10 | 10 | 2029-01-28 | 2029-01-28 | Miercoles | 5
2 |  | 890398 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 230MC941 | Centro Control Mot. Molino SAG | 1 | 18 | 18 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Lu y Ma | 5
3 |  | 921963 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Parámetros Eléctricos | 630PP139M | Mtr Bomba Agua Pozo 9 Standby | 1 | 2 | 2 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
4 |  | 919332 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 250MC941 | Centro Control Mot4 Flot Zn | 1 | 4 | 4 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
5 |  | 913463 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 1 | 4 | 4 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
6 |  | 924606 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Aceite Dieléctrico | 310TF922 | Trafo. Area Espesador 310TF922 | 1 | 2 | 2 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
[6 empty] | SEMANA 06 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 6
1 |  | 890397 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 210MC941 | Centro Control de Motores | 1 | 20 | 20 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Mi y Ju | 6
2 |  | 890401 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 270MC941 | Centro Control Motr Reactiv | 2 | 13 | 26 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Sa y Do | 6
3 |  | 890406 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía TF | 630TF928 | Transformador Booster 1 | 1 | 15 | 15 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Lu y Ma | 6
4 |  | 890371 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 1 | 12 | 12 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Vi y Sa | 6
5 |  | 893329 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ001A | Pozo Agua Cruda RW1A | 1 | 10 | 10 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Ma y Sa | 6
[6 empty] | SEMANA 07 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 7
|  | 890399 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía MCC | 240MC941 | Centro Control Mot1 Flt Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lunes | 7
|  | 890400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía MCC | 250MC941 | Centro Control Mot4 Flot Zn | 2 | 30 | 60 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Ma y Ju | 7
|  | 890248 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 1 | 10 | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Vi | 7
|  | 890254 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF931 | Transformador Edf. Admin. | 1 | 20 | 20 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Do | 7
[6 empty] | SEMANA 08 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 8
1 |  | 890255 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF924 | Tranformador Casa de Cambios | 1 | 16 | 16 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | Lu a Mi | 8
2 |  | 893302 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ007 | Pozo Agua Cruda RW7 | 1 | 10 | 10 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Lu a Ju | 8
3 |  | 920108 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 630TF216 | Trafo. Estación Bombeo 4 | 1 | 5 | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Martes | 8
4 |  | 919447 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 1 | 4 | 4 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Jueves | 8
5 |  | 898725 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 240TF929 | Trafo Tab Distribución Flot Pb | 1 | 4 | 4 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
6 |  | 905556 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas Motor | 630PP138M | Mtr Bba Extracción Agua Pozo 8 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
7 |  | 915085 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento Parámetros Carga | 630PP137 | Bomba Extracción Agua Pozo 7 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Jueves | 8
[6 empty] | SEMANA 09 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 9
|  | 927980 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP137M | Mtr Bba Extracción Agua Pozo 7 | 1 | 10 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lu | 9
|  | 893323 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Bloqueo | 630PZ004 | Pozo Agua Cruda RW4 | 1 | 10 | 10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Ma | 9
|  | 890407 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía TF | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 1 | 20 | 20 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Mi Ju | 9
|  | 890402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía MCC | 330MC941 | Centro Control Motores BT | 2 | 30 | 60 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | Vi Do | 9
[6 empty] | SEMANA 10 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 10
10
10
[6 empty] | SEMANA 11 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 11
11
11
[6 empty] | SEMANA 12 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 12
1 |  | 893328 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 1 | 10 | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | Ma a Do | 12
2 |  | 930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 1 | 8 | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Ma y Mi | 12
3 |  | 930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 1 | 8 | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Ma y Mi | 12
4 |  | 930637 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_1 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 25 | 25 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | Vi a Do | 12
5 |  | 930638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_2 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 25 | 25 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | Vi a Do | 12
[6 empty] | SEMANA 13 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 13
|  | 890403 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía MCC | 630MC941 | Centro Control de Motores | 2 | 10 | 20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Lu | 13
|  | 893321 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ001 | Pozo Agua Cruda RW1 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ma | 13
|  | 890404 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía TF | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Mi | 13
|  | 890405 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección Termografía TF | 630TF925 | Transformador Pozo RW 7 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ju | 13
|  | 890414 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección Termografía CM | 240CM911 | Controlador de Media Tensión | 1 | 30 | 30 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | Vi a Do | 13
|  | 930637 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Realizar Reportes de Parada_1 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 2 | 20 | 40 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Lu Ma | 13
[6 empty] | SEMANA 14 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 14
1 |  | 890420 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 320CM911 | Controladores Media Tension | 1 | 10 | 10 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lunes | 14
2 |  | 890415 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 250CM911 | Controladores Media Tensión | 1 | 16 | 16 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Ju y Vi | 14
3 |  | 890424 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 630CM911 | Controlador de MT Booster 1 | 1 | 20 | 20 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Ma y Mi | 14
4 |  | 890426 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía SG | 230SG911 | Unidad Swichgear 230SG911 | 1 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Vi y Sa | 14
[6 empty] | SEMANA 15 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 15
1 |  | 890428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía VS | 310VS935 | VFD Bomba 310PP605M | 1 | 5 | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Sabado | 15
2 |  | 890430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía US | 230US931 | Unidad Subestacion de BT | 1 | 5 | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Martes | 15
3 |  | 890432 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía SG | 270SG931 | Unidad Switchgears de BT | 1 | 10 | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Lunes | 15
4 |  | 890468 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 240AG221M | Motor Agitador 240AG221 | 1 | 10 | 10 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
5 |  | 890484 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 250AG245M | Motor Agitador 250AG245M | 1 | 20 | 20 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Ju y Vi | 15
6 |  | 890494 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 330SC301M | Motor Transportado Tornillo Zn | 1 | 10 | 10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
7 |  | 893324 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ005 | Pozo Agua Cruda RW5 | 1 | 10 | 10 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | Ma y Sa | 15
[6 empty] | SEMANA 16 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 16
1 |  | 890431 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía TF | 230VS915TF | Transformador VFD BbaCiclónes | 2 | 5 | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Jueves | 16
2 |  | 890439 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía VS | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 1 | 10 | 10 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
3 |  | 890461 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU011M1 | Motor 1 Sistema Lubricación | 2 | 5 | 10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Lu y Ma | 16
4 |  | 890462 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU101M1 | Motor 1 Sistema Lub Cond | 2 | 5 | 10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
5 |  | 890463 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU201M1 | Motor 1 Sistema Lub Cond | 2 | 5 | 10 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
6 |  | 890486 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 310AG610M | Motor Agitador | 2 | 10 | 20 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Mi y Ju | 16
7 |  | 893327 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ009 | Pozo Agua Cruda RW9 | 2 | 7 | 14 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Lu a Sa | 16
8 |  | 927685 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Arrancador Suave | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 1 | 5 | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Viernes | 16
9 |  | 933943 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 1 | 10 | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Vi y Sa | 16
[6 empty] | SEMANA 17 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 17
1 |  | 890438 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec. Termografía K01 | 610K01 | Alimentador Molino Bolas 2 | 1 | 15 | 15 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Vi y Sa | 17
2 |  | 893325 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ006 | Pozo Agua Cruda RW6 | 1 | 15 | 15 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Lu y Sa | 17
3 |  | 916731 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 230CM912 | Controladores Media Tensión | 1 | 5 | 5 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
4 |  | 921004 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 1 | 5 | 5 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
[6 empty] | SEMANA 18 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 18
|  | 890371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 1 | 10 | 10 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
|  | 890377 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF927 | Transformador Reductor Toldos | 1 | 20 | 20 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Ma Mi | 18
|  | 890425 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección Termografía TF | 410VS911TF | Trafo. Bba Underflow 1 | 1 | 10 | 10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Ju | 18
|  | 890457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 220HP006M1 | Motor de Bomba Hidráulica | 2 | 10 | 20 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Vi | 18
|  | 890459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 230CV013M | Motor Cinta Transferencia | 2 | 5 | 10 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | Sa | 18
|  | 890465 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240AG111M | Motor Agitador 240AG111 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | Sa | 18
|  | 890467 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240AG211M | Motor Agitador 240AG211 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Do | 18
|  | 878419 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Mejorar Puesta a Tierra según reporte de confiabilidad | 630WK900 | Laguna Sediment Dique Rio Told | 2 | 5 | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Do | 18
18
18
[6 empty] | SEMANA 19 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 19
|  | 924159 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Pruebas Eléctricas Motor | 630PZ002 | Pozo Agua Cruda RW2 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Lunes | 19
|  | 890470 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240PP128M | Motor Bomba 1 Colas Scav Pb | 2 | 5 | 10 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Lunes | 19
|  | 893310 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo en Bloqueo) | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 2 | 5 | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Martes | 19
|  | 890466 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240AG121M | Motor Agitador 240AG121 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Martes | 19
|  | 936914 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | PRUEBA DE TRANSFORMADOR 1MVA | 710BL717 | Taller Eléctrico Modificación | 2 | 10 | 20 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Miercoles | 19
|  | 919447 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Seguimiento con Termografía | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 2 | 10 | 20 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | jueves | 19
|  | 871592 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Ensayos Interruptor nuevo MM | 210CB921 | Interruptor Principal | 1 | 10 | 10 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Viernes | 19
|  | 920105 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Seguimiento con Termografía | 630TF216 | Trafo. Estación Bombeo 4 | 1 | 10 | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Sabado | 19
|  | 890471 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240AG128M | Motor Agitador 240AG128 | 1 | 10 | 10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Domingo | 19
[6 empty] | SEMANA 20 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 20
1 |  | 890456 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 210CR001M | Motor Chancadora Primaria | 1 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | Vi y Do | 20
2 |  | 890464 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 240PP148M | Motor Bomba 1 Conc Final Pb | 1 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Mi y Ju | 20
3 |  | 937511 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 1 | 10 | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Lu y Sa | 20
4 |  | 937719 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas Motores | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 15 | 15 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Lu y Ma | 20
5 |  | 916679 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento a Aterramiento | 740EP301 | Puesta a tierra Recep Diesel | 1 | 5 | 5 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sabado | 20
[6 empty] | SEMANA 21 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 21
|  | 893361 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Megueado de motor) | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 1 | 10 | 10 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lu | 21
|  | 890522 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Seguim.Parametro / Back Up | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 1 | 10 | 10 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ma | 21
|  | 890526 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Seguim.Parametro / Back Up | 250VS159 | VFD Bba250PP169M 3raLimp Zn L1 | 1 | 10 | 10 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Mi Ju | 21
|  | 890469 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240ML105M | Motor Molino Remolienda Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Vi | 21
|  | 890472 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 250PP151M | Motor Bomba 1 3ra Limp Conc Zn | 2 | 10 | 20 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Sa | 21
|  | 938550 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO |  | Megueado de 2 motores de 125Hp en playa 4 para posterior mantenimiento | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 2 | 10 | 20 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Do | 21
[6 empty] | SEMANA 22 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 22
|  | 890470 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 240PP128M | Motor Bomba 1 Colas Scav Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
|  | 890483 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Pruebas Electricas Motor | 250AG145M | Motor Agitador 250AG145M | 2 | 20 | 40 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ma Mi | 22
|  | 916726 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Seguimiento con Termografía | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ju | 22
|  | 920950 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Seguimiento con Termografía | 630PP561M | Motor 1 Agua Lavado Torta | 2 | 5 | 10 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ju | 22
|  | 922080 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Seguimiento con Termografía | 230SG912 | Unidad Swichgear 230SG912 | 1 | 5 | 5 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
|  | 925336 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Seguimiento con Termografía | 230FA202 | Motor Vent Enfria Mol Bolas 12 | 1 | 5 | 5 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
|  | 931859 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Seguimiento con Termografía | 240CM911 | Controlador de Media Tensión | 1 | 5 | 5 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
|  | 933590 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Seguimiento con Termografía | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 1 | 5 | 5 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
|  | 933594 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Seguimiento con Termografía | 630PZ008 | Pozo Agua Cruda RW8 | 1 | 10 | 10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
22
22
22
[6 empty] | SEMANA 23 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 23
23
23
23
23
23
23
23
23
[6 empty] | SEMANA 24 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 24
24
24
24
24
24
24
24
24
[6 empty] | SEMANA 25 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 25
25
25
25
25
25
25
25
25
[6 empty] | SEMANA 26 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 26
26
26
26
26
26
26
26
26
[6 empty] | SEMANA 27 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 27
27
27
27
27
27
27
27
27
[6 empty] | SEMANA 28 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 28
28
28
28
28
28
28
28
28
[6 empty] | SEMANA 29 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 29
29
29
29
29
29
29
29
29
[6 empty] | SEMANA 30 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 30
30
30
30
30
30
30
30
30
[6 empty] | SEMANA 31 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 31
31
31
31
31
31
31
31
31
[6 empty] | SEMANA 32 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 32
32
32
32
32
32
32
32
32
[6 empty] | SEMANA 33 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 33
33
33
33
33
33
33
33
33
[6 empty] | SEMANA 34 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 34
34
34
34
34
34
34
34
34
[6 empty] | SEMANA 35 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 35
35
35
35
35
35
35
35
35
[6 empty] | SEMANA 36 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 36
36
36
36
36
36
36
36
36
[6 empty] | SEMANA 37 / 26 - CONFIABILIDAD ELECTRICO | [8 empty] | 37
37
37
37
37
37
37
37
37

## C-20
Lunes | 99.9% | 99.9% | 1.001 | #REF! | 100% | Grupo 1
Martes | 99.9% | Carga Horaria | 1.001 | 70,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 70 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.9% | 0.0999% | 1.001 | 0,069999999999979 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.9% | Reactivo | 1.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.9% |  | 1.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 99.9% |  | 1.001
|  | Semana | 20 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-11 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
937511 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Lu
937719 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas Motores | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-12 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
937719 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas Motores | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-13 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890464 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 240PP148M | Motor Bomba 1 Conc Final Pb | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-14 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890464 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 240PP148M | Motor Bomba 1 Conc Final Pb | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-15 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
890456 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 210CR001M | Motor Chancadora Primaria | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-16 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
937511 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
916679 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento a Aterramiento | 740EP301 | Puesta a tierra Recep Diesel | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-17 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
890456 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 210CR001M | Motor Chancadora Primaria | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Do

## C-17
Lunes | 99.9% | 57.09% | 1.001 | #REF! | 57.14% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 0.002 | 40,1 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 0.002 | 40 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 0% | 42.91% | 0.002 | 0,0999999999999943 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.9% | Reactivo | 1.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.9% |  | 1.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 99.9% |  | 1.001
|  | Semana | 17 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-20 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
893325 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ006 | Pozo Agua Cruda RW6 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-21 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.002 | 0.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-22 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.002 | 0.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-23 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.002 | 0.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-24 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
890438 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec. Termografía K01 | 610K01 | Alimentador Molino Bolas 2 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-25 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
893325 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ006 | Pozo Agua Cruda RW6 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
890438 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec. Termografía K01 | 610K01 | Alimentador Molino Bolas 2 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-26 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
916731 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 230CM912 | Controladores Media Tensión | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Do
921004 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Do

## C-16
Lunes | 99.95% | 99.93% | 2.001 | #REF! | 100% | Grupo 1
Martes | 99.95% | Carga Horaria | 2.001 | 110,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.95% |  | 2.001 | 110 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.95% | 0.07137% | 2.001 | 0,069999999999979 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.9% | Reactivo | 1.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.9% |  | 1.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 99.9% |  | 1.001
|  | Semana | 16 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-13 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
893327 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ009 | Pozo Agua Cruda RW9 | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
890461 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU011M1 | Motor 1 Sistema Lubricación | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-14 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
890461 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU011M1 | Motor 1 Sistema Lubricación | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Ma
890462 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU101M1 | Motor 1 Sistema Lub Cond | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-15 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890463 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230LU201M1 | Motor 1 Sistema Lub Cond | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
890486 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 310AG610M | Motor Agitador | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-16 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890431 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía TF | 230VS915TF | Transformador VFD BbaCiclónes | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Ju
890486 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 310AG610M | Motor Agitador | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-17 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
927685 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Arrancador Suave | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Vi
933943 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-18 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
893327 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ009 | Pozo Agua Cruda RW9 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
933943 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-19 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
890439 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía VS | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Do

## C-15
Lunes | 99.9% | 99.9% | 1.001 | #REF! | 100% | Grupo 1
Martes | 99.9% | Carga Horaria | 1.001 | 70,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 70 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.9% | 0.0999% | 1.001 | 0,069999999999979 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.9% | Reactivo | 1.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.9% |  | 1.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 99.9% |  | 1.001
|  | Semana | 15 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-06 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
890432 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía SG | 270SG931 | Unidad Switchgears de BT | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-07 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
893324 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ005 | Pozo Agua Cruda RW5 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
890430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía US | 230US931 | Unidad Subestacion de BT | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-08 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890468 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 240AG221M | Motor Agitador 240AG221 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-09 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890484 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 250AG245M | Motor Agitador 250AG245M | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-10 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
890484 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 250AG245M | Motor Agitador 250AG245M | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-11 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
893324 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ005 | Pozo Agua Cruda RW5 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
890428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía VS | 310VS935 | VFD Bomba 310PP605M | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-12 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
890494 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 330SC301M | Motor Transportado Tornillo Zn | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Do

## C-14
Lunes | 99.9% | 85.63% | 1.001 | #REF! | 85.71% | Grupo 1
Martes | 99.9% | Carga Horaria | 1.001 | 60,08 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 60 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.9% | 14.37% | 1.001 | 0,0799999999999841 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.9% | Reactivo | 1.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.9% |  | 1.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 0.002
|  | Semana | 05 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
890420 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 320CM911 | Controladores Media Tension | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-27 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
890424 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 630CM911 | Controlador de MT Booster 1 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-28 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890424 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 630CM911 | Controlador de MT Booster 1 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-29 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890415 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 250CM911 | Controladores Media Tensión | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
890415 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía CM | 250CM911 | Controladores Media Tensión | 1 | 6 | 6 |  | Grupo 1 | Vi
890426 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía SG | 230SG911 | Unidad Swichgear 230SG911 | 1 | 4 | 4 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-31 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
890426 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección Termografía SG | 230SG911 | Unidad Swichgear 230SG911 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.002 | 0.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Do

## C-12
Lunes | 0% | 71.38% | 0.002 | #REF! | 71.43% | Grupo 1
Martes | 99.9% | Carga Horaria | 1.001 | 80,09 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 80 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 0% | 28.62% | 0.002 | 0,0899999999999892 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.95% | Reactivo | 2.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.95% |  | 2.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 99.95% |  | 2.001
|  | Semana | 12 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.002 | 0.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
893328 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 1 | 4 | 4 |  | Grupo 1 | Ma
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 1 | 3 | 3 |  | Grupo 1 | Ma
930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 1 | 3 | 3 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Mi
930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.002 | 0.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
930637 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_1 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Vi
930638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_2 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
930637 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_1 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Sa
930638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_2 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
893328 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Do
930637 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_1 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Do
930638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Reportes de Parada_2 | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Do

## C-08
Lunes | 99.9% | 57.09% | 1.001 | #REF! | 57.14% | Grupo 1
Martes | 99.9% | Carga Horaria | 1.001 | 100,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 40 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.9% | 42.91% | 1.001 | 60,07 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 2.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 2.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 2.001
|  | Semana | 08 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
893302 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ007 | Pozo Agua Cruda RW7 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Lu
890255 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF924 | Tranformador Casa de Cambios | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
890255 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF924 | Tranformador Casa de Cambios | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
920108 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 630TF216 | Trafo. Estación Bombeo 4 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
905556 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas Motor | 630PP138M | Mtr Bba Extracción Agua Pozo 8 | 1 | 1 | 1 |  | Grupo 1 | Mi
890255 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF924 | Tranformador Casa de Cambios | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Mi
898725 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 240TF929 | Trafo Tab Distribución Flot Pb | 1 | 4 | 4 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
893302 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ007 | Pozo Agua Cruda RW7 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ju
919447 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 1 | 4 | 4 |  | Grupo 1 | Ju
915085 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento Parámetros Carga | 630PP137 | Bomba Extracción Agua Pozo 7 | 1 | 1 | 1 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Do

## C-07
Lunes | 100% | 85.71% | 2 | #REF! | 85.71% | Grupo 1
Martes | 100% | Carga Horaria | 2 | 120,0000007 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 100% |  | 2 | 100 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 100% | 14.29% | 2 | 20,0000007 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 100% | Reactivo | 1 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 2 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 100% |  | 1
|  | Semana | 05 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
890399 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 240MC941 | Centro Control Mot1 Flt Pb | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-27 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
890400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 250MC941 | Centro Control Mot4 Flot Zn | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-28 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 250MC941 | Centro Control Mot4 Flot Zn | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-29 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 250MC941 | Centro Control Mot4 Flot Zn | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
890248 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1 | 10 | 10 | 100% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-31 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
890254 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 730TF931 | Transformador Edf. Admin. | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1 | 10 | 10 | 100% | Utilizacion | Do

## C-06
Lunes | 100% | 100% | 1 | #REF! | 100% | Grupo 1
Martes | 100% | Carga Horaria | 1 | 100,0000007 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 100% |  | 1 | 100 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 100% | 7.857e-07% | 1 | 6,99999986863986E-07 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 100% | Reactivo | 2 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 100% |  | 2 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 100% |  | 2
|  | Semana | 05 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
890406 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía TF | 630TF928 | Transformador Booster 1 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1 | 10 | 10 | 100% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-27 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
890406 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía TF | 630TF928 | Transformador Booster 1 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
893329 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - meqgueo | 630PZ001A | Pozo Agua Cruda RW1A | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1 | 10 | 10 | 100% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-28 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890397 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 210MC941 | Centro Control de Motores | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1 | 10 | 10 | 100% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-29 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890397 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 210MC941 | Centro Control de Motores | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1 | 10 | 10 | 100% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
890371 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-31 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
893329 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - meqgueo | 630PZ001A | Pozo Agua Cruda RW1A | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Sa
890371 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 2 | 4 |  | Grupo 1 | Sa
890401 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 270MC941 | Centro Control Motr Reactiv | 2 | 3 | 6 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
890401 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 270MC941 | Centro Control Motr Reactiv | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1e-08 | 1e-07 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2 | 20 | 20 | 100% | Utilizacion | Do

## C-05
Lunes | 99.9% | 57.09% | 1.001 | #REF! | 57.14% | Grupo 1
Martes | 99.9% | Carga Horaria | 1.001 | 100,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 40 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.9% | 42.91% | 1.001 | 60,07 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 2.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 2.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 2.001
|  | Semana | 05 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
890398 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 230MC941 | Centro Control Mot. Molino SAG | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-27 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
890398 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección Termografía MCC | 230MC941 | Centro Control Mot. Molino SAG | 1 | 8 | 8 |  | Grupo 1 | Ma
921963 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Parámetros Eléctricos | 630PP139M | Mtr Bomba Agua Pozo 9 Standby | 1 | 2 | 2 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-28 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890376 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Anális Aceite Dieléc TF | 630ZZ150TF | Trafo. Distrib Osmosis Aguirre | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-29 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
919332 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 250MC941 | Centro Control Mot4 Flot Zn | 1 | 4 | 4 |  | Grupo 1 | Ju
913463 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 1 | 4 | 4 |  | Grupo 1 | Ju
924606 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Aceite Dieléctrico | 310TF922 | Trafo. Area Espesador 310TF922 | 1 | 2 | 2 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-31 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 0 | 0% | Utilizacion | Do

## C-02
Lunes | 99.9% | 99.91% | 1.001 | #REF! | 100% | Grupo 1
Martes | 99.95% | Carga Horaria | 2.001 | 80,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 99.9% |  | 1.001 | 80 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 99.9% | 0.09277% | 1.001 | 0,069999999999979 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 99.9% | Reactivo | 1.001 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 99.9% |  | 1.001 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 99.9% |  | 1.001
|  | Semana | 02 / 26 | PROGRAMA SEMANAL MONITOREO POR CONDICION |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-05 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu
921969 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Eléctricas 2 Motores | 710BL729 | Taller Confiabilidad | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
[11 empty] | Grupo 1 | Lu
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
[11 empty] | Grupo 2 | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-06 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma
893213 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
916727 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Seguimiento con Termografía | 620K18PW | Línea Aérea Alimentad Chancado | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ma
921957 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Registro Temperatura Sala Eléc | 420BL981 | Sala Electrica 420BL981 | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
[11 empty] | Grupo 1 | Ma
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
[11 empty] | Grupo 2 | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.001 | 20.01 | 20 | 99.95% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-07 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi
890460 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Mi
906934 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Seguimiento con Termografía | 630TF216 | Trafo. Estación Bombeo 4 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
[11 empty] | Grupo 1 | Mi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
[11 empty] | Grupo 2 | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-08 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju
890460 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Pruebas Electricas Motor | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ju
908249 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Seguimiento con Termografía | 630TF929 | Transformador Booster 2 | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
[11 empty] | Grupo 1 | Ju
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
[11 empty] | Grupo 2 | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-09 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi
921963 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Parámetros Eléctricos | 630PP139M | Mtr Bomba Agua Pozo 9 Standby | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Vi
890532 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec Ultrasonido Lin K18 | 620K18PW | Línea Aérea Alimentad Chancado | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
[11 empty] | Grupo 1 | Vi
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
[11 empty] | Grupo 2 | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-10 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa
893213 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
890532 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec Ultrasonido Lin K18 | 620K18PW | Línea Aérea Alimentad Chancado | 1 | 5 | 5 |  | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
[11 empty] | Grupo 1 | Sa
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
[11 empty] | Grupo 2 | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-11 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do
890532 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspec Ultrasonido Lin K18 | 620K18PW | Línea Aérea Alimentad Chancado | 1 | 10 | 10 |  | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
[11 empty] | Grupo 1 | Do
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
[11 empty] | Grupo 2 | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.001 | 10.01 | 10 | 99.9% | Utilizacion | Do