## E-XX
Lunes | 0% | 0% | 8.002 | 0% | 0% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 8.002 | 610,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 9.002 | 0 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 0% | 100% | 9.002 | 610,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 9.002 |  | 0% | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 9.002 |  | 0% | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 9.002
|  | Semana | 20 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-11 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-05-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-12 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-05-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-13 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-05-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-14 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-05-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-15 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-05-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-16 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-05-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-17 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-05-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## Programa
N° | Control | No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Job Description | Equipo | Descripcion de Equipo | N° personas | Hr Trabajo | HH Estimado | Fecha inicio | Fecha final | Dias | Semana | VPT | Solicitante | COMENTARIOS / ANEXO
[6 empty] | SEMANA 01 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 1
1 |  | 893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 8 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu Do | 1
2 |  | 912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 30 | 10 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Lu Vi | 1
3 |  | 894916 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Ma | 1
4 |  | 826534 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Mantto. general agitador (Desconexión y conexión de motor) | 250AG291 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 3 | 6 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Ma | 1
5 |  | 894660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 2 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Ma Mi | 1
6 |  | 883318 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio 8 Lumin CV13 | 230LG001 | Ilum edif. Molienda y Perimetr | 1 | 15 | 5 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Sa Do | 1
7 |  | 921039 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de impulsor (Apoyo con Desc y Conexi) | 250PP170 | Bomba Sumider 3ra Limp Área Zn | 1 | 5 | 5 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Sa | 1
8 |  | 918272 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | FUGA EXTERNA (Apoyo con bloqueo y Desbloqueo) | 630PP181 | Bomba Booster 1 Estación 3 | 2 | 3 | 6 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Sa | 1
9 |  | 894172 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250AG171M | Motor Agitador 250AG171M | 2 | 6 | 6 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Sa Do | 1
10 |  | 921075 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | cambio pita grafitada (Apoyo con bloqueo y Desbloqueo) | 420PP556G | Reductor | 2 | 3 | 6 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Do | 1
1
1 | Contr | 912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón |  |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Lu Vi | 1
2 | Contr | 894916 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Ma | 1
3 | Contr | 894660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Ma | 1
4 | Contr | 883318 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio 8 Lumin CV13 | 230LG001 | Ilum edif. Molienda y Perimetr |  |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Sa Do | 1
1
1 | Turno | 893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu Do | 1
2 | Turno | 894169 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240PP173M | Mtr Bba Muest 1ra Limp Cola Pb | 2 | 5 | 10 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Lu | 1
3 | Turno | 907305 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 10 | 20 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Ma Mi | 1
4 | Turno | 907284 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 210VS201 | Variador de Fecuencia | 2 | 5 | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Ju | 1
5 | Turno | 894698 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 36S Insp/Verif Limpieza Parcia | 320PP521M | Motor Bomba Filtrado 1 Pb | 2 | 15 | 30 | 2026-01-02 | 2026-01-04 | Vi Do | 1
1
1 | Tesa | 899460 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 45 | 90 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu a Do | 1
2 | Tesa | 899452 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 70 | 140 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu a Do | 1
3 | Tesa | 899489 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Domingo | 1
4 | Tesa | 921202 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 1S Inspección Equipos Herramientas - Codificación de colores. | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 20 | 40 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | Lu a Vi | 1
[6 empty] | SEMANA 02 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 2
1 |  | 893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
2 |  | 894188 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 210HP001M1 | Motor Pica Roca | 2 | 8 | 16 | 2026-11-09 | 2026-01-10 | Vi y Sa | 2
3 |  | 894198 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250VS910 | VFD Bba250PP261M Remoliend Zn | 2 | 4 | 8 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
4 |  | 894337 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410TM140M1 | Motor Bomba Unidad Hidráulica | 2 | 5 | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Domingo | 2
5 |  | 894692 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 210ZE210 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Jueves | 2
6 |  | 894708 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230CP011A | Panel Control Local Molino | 1 | 8 | 8 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
7 |  | 894863 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 420VS901 | VFD Bba Booster 420PP550M/553M | 2 | 3 | 6 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Lunes | 2
8 |  | 893213 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 2 | 3 | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-10 | Ma y Sa | 2
9 |  | 894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 2 | 6 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
10 | TN | 893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
11 | TN | 894862 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 230VS915 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Jueves | 2
12 | TN | 920358 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento 3 Amoladoras | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Lunes | 2
13 | TN | 920264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Observaciones de Seguridad | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 10 | 20 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Ma y Mi | 2
14 | TN | 921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 15 | 30 | 2026-11-09 | 2026-01-11 | Vi a Do | 2
15 |  | 912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 38 | 76 | 2026-01-08 | 2026-01-11 | Ju a Do | 2
16 |  | 919242 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Ducto de Iluminación | 320FL202 | Filtro 2 Presión Conc Zn | 1 | 8 | 8 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
17 |  | 919335 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto de Conexión | 630PP668M | Mtr Bba 2 Agua Intercamb Calor | 2 | 2 | 4 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
18 |  | 921742 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Conexión 4 Calefactores Nave | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 1 | 8 | 8 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Lunes | 2
19 |  | 921796 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Escaleras | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
20 |  | 921797 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Extintores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Jueves | 2
21 |  | 921798 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección Equipos Portátiles | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Jueves | 2
2
2
1 | Tesa | 899453 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
2 | Tesa | 921697 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 56 | 112 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
3 | Tesa | 899489 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Domingo | 2
4 | Tesa | 921840 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparar Letreros TAG´s | 610CB903 | Interruptor Potencia 610CB903 | 2 | 9 | 18 | 2026-01-06 | 2026-11-09 | Ma a Vi | 2
[6 empty] | SEMANA 03 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 3
1 |  | 922095 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Inspección de Carbones (Apoyo de Operaciones) | 230MT201 | Motor Sincrono Molino Bolas 2 | 2 | 3 | 6 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lu | 3
2 |  | 912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Traslado a taller de manteniiento | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 6 | 12 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Lu Mi | 3
3 |  | 922594 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | cambio de bomba agua de sello (Bloqueo y desbloueo) | 630PP300 | Bomba Agua de Sello N°1 | 2 | 3 | 6 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lu | 3
4 |  | 893297 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con bloqueo) | 630PZ002 | Pozo Agua Cruda RW2 | 2 | 6 | 12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | Lu Ju | 3
5 |  | 893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 50 | 100 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu Do | 3
6 |  | 894720 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Cambio Sentido de Giro (Apoyo de operaciones) | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 2 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lu | 3
7 |  | 894657 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 18S Insp/Verif Limpieza Parcia | 320PP523M | Motor Bba Agua Lavado Paño Pb | 2 | 3 | 6 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lu | 3
8 |  | 922708 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE FILTROS | 420PP557M | Motor Inducción Media Tensión | 2 | 5 | 10 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Ma | 3
9 |  | 894746 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS162 | VFD Bombas 630PP162 | 2 | 9 | 18 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Ma Mi | 3
10 |  | 894335 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 310TM130M1 | Mtor Bomba Hyd Mec Espesado Pb | 2 | 7 | 14 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Ma Mi | 3
11 |  | 894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 4 | 2 | 8 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Mi | 3
12 |  | 890250 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF (Apoyo en toma de muestras de aceite) | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Ju | 3
13 |  | 922290 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Rev Circuitos de ilum 230CV013 | 230CV013 | Cinta Transf Chanc Pebble | 1 | 20 | 20 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Ju Vi | 3
14 |  | 894751 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240CN101 | Puente Grúa | 2 | 5 | 10 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Ju | 3
15 |  | 887506 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Cambio Contactor LC1D80 | 250CN151 | Grúa Área Flotac Zn | 2 | 10 | 20 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Vi | 3
16 |  | 922628 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Entrega de motor para cambio en la semana 03 | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 1 | 2 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Vi | 3
17 |  | 921813 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Extension linea recirculacion (Apoyo con bloqueo y desbloqueo) | 630PP183P | Tub Bomba Booster 3 Estación 3 | 2 | 4 | 8 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Vi | 3
18 |  | 894199 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270VS364M2 | VFD Mot270PP351M Torn SulfFerr | 2 | 10 | 20 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Sa | 3
19 |  | 905122 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 10HP 2P (Apoyo de torneria consgtrucción de y montaje de eje y motor en equipo) | EXPGEO | Exploración y geología | 1 | 20 | 20 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Sa Do | 3
20 |  | 894186 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 8 | 16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Sa Do | 3
21 |  | 915119 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 150HP (OP: Disponibilidad de Equipo MEC FLOT:Desacoplado y acoplado de motor de motor LUB: desc u¿y Conec | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Do | 3
3
1 | Contr | 917506 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de conduit | 320FL202 | Filtro 2 Presión Conc Zn |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Lu Ma | 3
2 | Contr | 922290 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Rev Circuitos de ilum 230CV013 | 230CV013 | Cinta Transf Chanc Pebble | 0 |  | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Mi | 3
3
1 | Turno | 893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 50 | 100 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu Do | 3
2 | Turno | 921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 15 | 30 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Lu Mi | 3
3 | Turno | 894664 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240LU105M1 | Motor Lub Mol Remolienda Pb | 2 | 8 | 16 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Ju Vi | 3
4 | Turno | 894334 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 9 | 18 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Sa Do | 3
3
3
1 | Tesa | 899454 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu a Do | 3
2 | Tesa | 922807 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 45 | 90 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu a Do | 3
3 | Tesa | 899489 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Domingo | 3
4 | Tesa | 922808 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Posicionamiento de reflector en pórtico de patio | 610SS901 | Sala Control Subest Elect | 2 | 2 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lunes | 3
5 | Tesa | 922809 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de malla perimetral inferior sala 610BL981 | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 12 | 24 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | Ju a Sa | 3
6 | Tesa | 922810 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Vaciado de base para contenedores de basura en obrador SC TESA | 610SS901 | obrador SC TESA | 2 | 6 | 12 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Lu a Mi | 3
[6 empty] | SEMANA 04 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 4
1 |  | 923353 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Cambio de Motor (Apoyo en la desconexión y conexión de motor a proyectos) | 630PP221M | Mtr Bomba 1 de Transf Est 5 | 2 | 7 | 14 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4
2 |  | 893354 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con Bloqueo) | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 5 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | Lu Sa | 4
3 |  | 893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4
4 |  | 894249 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 5 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4
5 |  | 922628 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de motor de 50HP (Desconexión y conexión) (Traslado de Motor Cambiado a Arenanado de motores) | 250AG294M |  | 2 | 10 | 20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Ma | 4
6 |  | 894250 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 9 | 18 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Ma Mi | 4
7 |  | 894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 4 | 2 | 8 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Mi | 4
8 |  | 917803 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 30HP (Según reporte de confiabilidad) | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 2 | 8 | 16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Mi | 4
9 |  | 904868 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4
10 |  | 857757 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Cambio Tarjeta de Comunicación (Apoyo de operaciones) | 250VS934 | VFD Bba250PP280M 4taLimp ZnL1 | 2 | 10 | 20 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Ju | 4
11 |  | 921701 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP (Arenado de 5 motores) Apoyo de MM traslado de motores arenados a taller electrico | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 1 | 10 | 10 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Ju | 4
12 |  | 909091 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 20 | 40 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Ju Do | 4
13 |  | 923426 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | INSTALACION MOTOR SUMERGIBLE (apoyo de MM: Traslado de motor de DP2 al aerea de pozos y en el montaje TTM en el empalme de motor) | 630PP321 | Bomba de Agua Laguna de Emerg | 1 | 10 | 10 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Vi | 4
14 |  | 921465 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 26 | 52 | 2026-01-23 | 2026-01-25 | Vi Do | 4
15 |  | 923404 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de bomba (Apoyo con bloqueo) | 630PP301 | Bomba Agua de Sello N°2 | 2 | 4 | 8 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Vi Sa | 4
16 |  | 902362 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Ventilador (VFD DETENIDO) | 250VS913 | VFD Bba 250PP162M Remoliend Zn | 1 | 20 | 20 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Sa Do | 4
4
1 | Turno | 893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4
2 | Turno | 894329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 12 | 24 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | Lu Mi | 4
3 | Turno | 894651 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP101M | Motor Bomba Sumidero | 2 | 10 | 20 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Ju Vi | 4
4 | Turno | 894781 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 270VS302 | Variador de Frecuencia | 2 | 5 | 10 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Sa | 4
5 | Turno | 894702 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 210LP971 | Tablero de Iluminación | 2 | 5 | 10 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Do | 4
4
4
1 | Tesa | 899455 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu a Do | 4
2 | Tesa | 923772 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 45 | 90 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu a Do | 4
3 | Tesa | 899489 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Domingo | 4
4 | Tesa | 923773 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Desyerbado de patio de la subestacion | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 6 | 12 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Vi y Sa | 4
5 | Tesa | 923774 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación de basureros en obrador de SC TESA | 610SS901 | obrador SC TESA | 2 | 9 | 18 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | Ma a Ju | 4
6 | Tesa | 923775 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Luminaria en Sala 610 | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 5 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lunes | 4
[6 empty] | SEMANA 05 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 5
1 |  | 893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 56 | 112 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
2 |  | 894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 5 | 2 | 10 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Miercoles | 5
3 | TN | 893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 56 | 112 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
4 | TN | 893905 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Ju y Vi | 5
5 | TN | 894181 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310BL981 | Sala Electrica 310BL981 | 2 | 5 | 10 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Sabado | 5
6 | TN | 894187 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 310VS935 | VFD Bomba 310PP605M | 2 | 5 | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
7 | TN | 924245 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Luminarias nave DP1 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Lunes | 5
8 | TN | 924328 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Equipos portátiles | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 10 | 20 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Ma y Mi | 5
9 |  | 920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 1 | 36 | 36 | 2026-01-29 | 2026-02-01 | Ju a Do | 5
10 |  | 921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 28 | 28 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | Lu a Mi | 5
11 |  | 924327 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reparar Cable de Aterramiento | 220CV010 | Cinta Alimentacion SAG | 1 | 3 | 3 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
12 |  | 924372 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Tomacorriente | 250LI250A2 | Flotación 1ra Limp Zn Linea 2 | 1 | 2 | 2 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
13 |  | 924371 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Luz de Emergencia | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 2 | 3 | 6 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Miercoles | 5
14 |  | 924657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Apoyo Corte de Energía | 630TF929 | Transformador Booster 2 | 2 | 4 | 8 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
15 |  | 924519 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de bomba | 630PP302 | Bomba de Alimentación N°1 | 2 | 2 | 4 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
16 |  | 922634 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de giro | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 1 | 2 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Miercoles | 5
17 |  | 909091 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 3 | 6 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
18 |  | 921465 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 13 | 26 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | Lu y Mi | 5
19 |  | 924264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 20 | 40 | 2026-01-29 | 2026-02-01 | Ju a Do | 5
20 |  | 905122 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 10HP | EXPGEO | Exploración y geología | 2 | 2 | 4 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
21 |  | 924677 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 2 | 5 | 10 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Lunes | 5
5
5
1 | Tesa | 899456 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
2 | Tesa | 924297 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 37 | 74 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
3 | Tesa | 899545 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 6 | 12 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Lunes | 5
4 | Tesa | 899546 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Med Numero Operaciones | 610SG911 | Unidad Switchgears de MT | 2 | 6 | 12 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
5 | Tesa | 899547 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 6 | 12 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Miercoles | 5
6 | Tesa | 899548 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección y Limpieza | 610AC001 | Aire Acondicionado 1 | 2 | 6 | 12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
7 | Tesa | 899489 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
8 | Tesa | 924599 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Desyerbado Cerco Perimetral | 610SS001 | Cerco Perimetral | 2 | 4 | 8 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Lu y Ma | 5
[6 empty] | SEMANA 06 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 6
1 |  | 893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
2 |  | 894672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 18S Insp/Verif Condición | ZSH320CV101M | Desalineamiento | 2 | 10 | 20 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Sa y Do | 6
3 |  | 894694 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 230ZE230 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Martes | 6
4 |  | 907306 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 10 | 20 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Ju y Vi | 6
5 |  | 893329 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ001A | Pozo Agua Cruda RW1A | 1 | 5 | 5 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | Ma y Sa | 6
6 |  | 894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 2 | 6 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Miercoles | 6
7 | TN | 893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
8 | TN | 894185 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 420PP550M | Mtr Bba Booster 1 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Miercoles | 6
9 | TN | 925240 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML290 | Pulverizador de Anillos N°6 | 2 | 10 | 20 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Lu y Ma | 6
10 | TN | 924379 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 2 | 20 | 40 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | Ju a Do | 6
11 |  | 924265 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 30HP | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 3 | 18 | 54 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | Ju a Do | 6
12 |  | 924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 20 | 60 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | Ju a Do | 6
13 |  | 920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 | 2 | 40 | 80 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | Ju a Do | 6
14 |  | 921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 23 | 23 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Lu a Mi | 6
15 |  | 922483 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de 2 luminarias | 420LG001 | Ilum 420 410 Sala Elt 420BL981 | 2 | 5 | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
16 |  | 924276 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Regleta imagen | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 4 | 8 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Jueves | 6
17 |  | 924277 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Regleta imagen | 250PP234M | Mtr Bomba 2 4ta Limp Conc Zn | 2 | 4 | 8 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Jueves | 6
18 |  | 924738 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Luminarias Nave | 210LG201 | Iluminación Chandor Rodillos | 2 | 5 | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
19 |  | 925364 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación EE Caseta Playa 4 | PHYSCRTY | Seguridad Fisica | 2 | 20 | 40 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Vi y Sa | 6
20 |  | 925338 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Sistema Eléctrico | 780ZM110 | Termofusionadora Mod.1236 | 2 | 5 | 10 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Lunes | 6
21 |  | 925404 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Bomba | 630PP162 | Bomba Booster 2 Estación 2 | 1 | 3 | 3 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Martes | 6
22 |  | 925413 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Válvula Estación 1 | 630PP153 | Bomba Booster 3 Sby Estación 1 | 1 | 3 | 3 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Sabado | 6
6
6
1 | Tesa | 899457 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
2 | Tesa | 924299 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
3 | Tesa | 899493 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 20 | 40 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
4 | Tesa | 925612 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado del Techo Caseta | 610BC911 | Cargador de Baterías | 2 | 6 | 12 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Lu a Ju | 6
5 | Tesa | 925616 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación de Letreros | 610CB903 | Interruptor Potencia 610CB903 | 2 | 9 | 18 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | Ma a Vi | 6
[6 empty] | SEMANA 07 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 7
|  | 926494 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Arenado de 2 motores Apoyo de manejo de materiales traslado de motores arenados a taller electrico | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lu | 7
|  | 926618 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISIÓN DE ILUMINACIÓN (Cambio de Luminarias) | TRUCKSHOP | Truck Shop | 2 | 5 | 10 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lu | 7
|  | 915253 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento de motor de 40HP (Apoyo de Torneria) | 250PP231M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 24 | 72 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Lu Mi | 7
|  | 893345 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Bloqueo de Pozo) | 630PZ003 | Pozo Agua Cruda RW3 | 3 | 4 | 12 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu Do | 7
|  | 926466 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESGASTE INTERNO (Bloqueo de bomba) | 630PP236 | Motobomba | 3 | 2 | 6 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lu | 7
|  | 920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lu | 7
|  | 893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu Do | 7
|  | 894665 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250LU110M1 | Bomba Lub Mol Remolineda L1 Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lu | 7
|  | 926611 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | cambio de luminarias (Según mail de pozos) | 630PZ008 | Pozo Agua Cruda RW8 | 2 | 10 | 20 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ma | 7
|  | 899078 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Breaker 630A | TA4 | Taller Soldadura | 1 | 10 | 10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ma | 7
|  | 894179 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP186M | Motor Bomba 1 Conc Scav Zn L1 | 2 | 5 | 10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ma | 7
|  | 894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Mi | 7
|  | 924373 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2S | Revisión Luces de Emergencia | 230LG001 | Ilum edif. Molienda y Perimetr | 2 | 8 | 16 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Mi | 7
|  | 864173 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de TB1 | 320CV103M | Motor Correa Transf Filtro Pb |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | Mi Do | 7
|  | 894752 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 410CN001 | Puente Grúa Mant Esp Colas | 2 | 4 | 8 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Mi | 7
|  | 894691 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Condicion | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 1 | 10 | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Ju | 7
|  | 918155 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Silicagel | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Ju | 7
|  | 894721 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Cambio Sentido de Giro (Coordinar con operaciones) | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 1 | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Ju | 7
|  | 894779 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 1 | 20 | 20 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | Vi Do | 7
|  | 916429 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Silicagel | 210CV003 | Cinta Transporte Overland | 2 | 5 | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Vi | 7
|  | 894178 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP161M | Mtr Bomba 1 Ciclón Alim Zn L1 | 2 | 4 | 8 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Do | 7
7
7
| TESA | 899458 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 84 | 168 | 2026-02-09 |  |  | 7
| TESA | 899581 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 610LG610 | Ilumin Subest Elect Sala/Patio | 2 | 7.5 | 15 | 2026-02-13 |  |  | 7
| TESA | 924302 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 50 | 100 | 2026-02-09 |  |  | 7
| TESA | 899493 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 |  | 40 | 2026-02-15 | 2026-02-08 | Domingo | 7
| TESA | 926708 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | Desyerbado de la SE | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 10 | 20 | 2026-02-09 |  |  | 7
7
| Turno | 893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu Do | 7
| Turno | 894845 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Lu | 7
| Turno | 894846 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL726 | Taller Mecánico de Molienda | 2 | 10 | 20 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Ma MI | 7
| Turno | 907296 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Interruptores G11 y G12 | 620CP951 | Panel Control Local No 1 | 2 | 5 | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Ju | 7
| Turno | 926613 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Vi | 7
| Turno | 894847 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 5 | 10 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Sa | 7
| Turno | 894872 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL718 | Taller Mec Sistema de Aguas | 2 | 5 | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Do | 7
[6 empty] | SEMANA 08 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 8
1 |  | 893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
2 |  | 893917 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Ju y Vi | 8
3 |  | 894670 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSHH220FE006 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 8 | 16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Ma y Mi | 8
4 |  | 893302 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ007 | Pozo Agua Cruda RW7 | 1 | 4 | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Lu y Sa | 8
5 |  | 894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
6 | TN | 893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
7 | TN | 927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 15 | 30 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | Lu a Mi | 8
8 | TN | 894865 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL711 | Taller de Gomería | 2 | 7 | 14 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Vi y Sa | 8
9 | TN | 894866 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
10 | TN | 926857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 2 | 8 | 16 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Ju y Vi | 8
11 |  | 926858 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 8 | 16 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Sa y Do | 8
12 |  | 927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 15 | 30 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | Lu a Mi | 8
13 |  | 926994 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 1 | 10 | 10 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Martes | 8
14 |  | 925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 23 | 23 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Ju a Do | 8
15 |  | 924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 1 | 12 | 12 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Ju a Sa | 8
16 |  | 926848 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Rectificador Electroiman | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 2 | 3 | 6 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Lunes | 8
17 |  | 927464 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Extintores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Lunes | 8
18 |  | 927465 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Escaleras | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Martes | 8
19 |  | 927468 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección Equipos Portátiles | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 8 | 8 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
20 |  | 927032 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Bomba | 630PP182 | Bomba Booster 2 Sby Estación 3 | 1 | 2 | 2 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Sabado | 8
21 |  | 927262 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Termofusionado de tuberia HDPE | 630PP216P | Tub Bomba 1 de Transf Est 4 | 1 | 2 | 2 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Lunes | 8
8
8
1 | Tesa | 899462 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
2 | Tesa | 924303 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
3 | Tesa | 899513 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp Medición d/Parámetros | 610BA981 | Banco de Baterías | 2 | 5 | 10 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Lunes | 8
4 | Tesa | 899493 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
5 | Tesa | 927228 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Vaciado de Columnas | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 10 | 20 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Mi y Ju | 8
[6 empty] | SEMANA 09 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 9
1 |  | 893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Domingo | 9
2 |  | 894197 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Condición | ZSH230CV013M | Sensor de DesaLíneamiento | 2 | 5 | 10 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Domingo | 9
3 |  | 893323 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ004 | Pozo Agua Cruda RW4 | 2 | 6 | 12 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | Lu y Sa | 9
4 |  | 894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 2 | 6 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Miercoles | 9
5 | TN | 893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Domingo | 9
6 | TN | 894164 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 2 | 4 | 8 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Sabado | 9
7 | TN | 894196 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 220CV010M1 | Motor Ventilador Reductor | 2 | 5 | 10 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Domingo | 9
8 | TN | 928220 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Oficinas | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lunes | 9
10 | TN | 927854 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Martes | 9
9 | TN | 927531 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de 1 Luminaria | 220FE006 | Feeder 6 | 2 | 5 | 10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Miercoles | 9
11 | TN | 927813 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML220 | Pulverizador de Anillos N°3 | 2 | 10 | 20 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Ju y Vi | 9
12 |  | 927325 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Eléctrico 1HP | 710ML220 | Pulverizador de Anillos N°3 | 2 | 5 | 10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Martes | 9
13 |  | 925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 18 | 18 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Ma y Mi | 9
14 |  | 927729 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de Giro | 240AG221M | Motor Agitador 240AG221 | 2 | 2 | 4 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lunes | 9
15 |  | 927967 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de giro | 240AG215M | Motor Agitador 240AG215 | 2 | 2 | 4 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lunes | 9
16 |  | 926655 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase R | 270PP306M | Motor Bomba 2 Lechada Circul | 2 | 3 | 6 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Jueves | 9
17 |  | 927559 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 240AG133M | Motor Agitador 240AG133 | 2 | 2 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Miercoles | 9
18 |  | 927691 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 240AG163M | Motor Agitador 240AG163 | 2 | 2 | 4 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Jueves | 9
19 |  | 927980 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP137M | Mtr Bba Extracción Agua Pozo 7 | 1 | 8 | 8 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lunes | 9
20 |  | 927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 33 | 99 | 2026-02-26 | 2026-03-01 | Ju a Do | 9
21 |  | 928052 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Arenado Motor de 200HP | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 8 | 16 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Jueves | 9
22 |  | 927037 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Bomba | 630PP161 | Bomba Booster 1 Estación 2 | 2 | 4 | 8 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Viernes | 9
9
9
1 | Tesa | 899464 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | Lu a Do | 9
2 | Tesa | 924304 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 41 | 82 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | Lu a Do | 9
3 | Tesa | 899549 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 6 | 12 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lunes | 9
4 | Tesa | 899550 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Med Numero Operaciones | 610SG911 | Unidad Switchgears de MT | 2 | 6 | 12 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Martes | 9
5 | Tesa | 899551 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 6 | 12 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Miercoles | 9
6 | Tesa | 899552 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección y Limpieza | 610AC001 | Aire Acondicionado 1 | 2 | 6 | 12 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Jueves | 9
7 | Tesa | 899493 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Domingo | 9
[6 empty] | SEMANA 10 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 10
1 |  | 893916 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 12 | 24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Lu a Mi | 10
2 | Turno | 893916 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 12 | 24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Lu a Mi | 10
10
10
1 | Tesa | 899465 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | Lu a Do | 10
2 | Tesa | 924305 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 98 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | Lu a Do | 10
3 | Tesa | 899529 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Extracción Hierbas/Fumigad | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 15 | 30 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Lu y Ma | 10
[6 empty] | SEMANA 11 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 11
1 |  | 893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 24 | 48 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Lu a Do | 11
2 |  | 894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 4 | 2 | 8 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Miercoles | 11
11
11
1 | Tesa | 899473 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Lu a Do | 11
2 | Tesa | 924306 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Lu a Do | 11
3 | Tesa | 899575 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Limp/pintado de oxidos SE | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 6 | 12 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Lunes | 11
4 | Tesa | 899495 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Martes | 11
[6 empty] | SEMANA 12 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 12
1 |  | 893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
2 |  | 894339 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 8 | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Lu y Ma | 12
3 |  | 894650 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Parcia | 220HP006M1 | Motor de Bomba Hidráulica | 2 | 4 | 8 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Miercoles | 12
4 |  | 894653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240PP128M | Motor Bomba 1 Colas Scav Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Sabado | 12
5 |  | 894667 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630BL125 | Sala Eléctrica Booster 4 | 2 | 14 | 28 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Ma y Mi | 12
6 |  | 893328 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 2 | 7 | 14 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | Ma a Do | 12
7 |  | 894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Miercoles | 12
8 | TN | 893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
9 | TN | 894338 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 4 | 8 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Miercoles | 12
10 | TN | 894695 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 270LV972 | Tablero Distribución Reactivos | 2 | 8 | 16 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Vi y Sa | 12
11 | TN | 894658 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 410PP560M | Mtr Bomba 1 Sellos Espes Colas | 2 | 6 | 12 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
12 | TN | 920953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto de Conexión | 630PP561M | Motor 1 Agua Lavado Torta | 2 | 5 | 10 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Lunes | 12
13 | TN | 928996 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 630PP667M | Mtr Bba 1 Agua Intercamb Calor | 2 | 5 | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Martes | 12
14 | TN | 925983 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Puntos de Conexión | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 2 | 5 | 10 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Jueves | 12
15 |  | 880457 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Cambio Ventilador Interno VFD | 310VS931 | VFD Bomba 310PP505M | 2 | 4 | 8 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Sabado | 12
16 |  | 920696 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Ventiladores | 630VS125 | Bomba 630PP116M (Stand By) | 2 | 7 | 14 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Miercoles | 12
17 |  | 930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 14 | 28 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | Lu a Ju | 12
18 |  | 930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 10 | 20 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Lu y Ma | 12
19 |  | 924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 20 | 40 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | Ju a Do | 12
20 |  | 927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 36 | 72 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | Ju a Do | 12
21 |  | 930302 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Variador de Frecuencia | 630VS216 | VFD Bba 630PP216M Est Bombeo 4 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Lunes | 12
22 |  | 930352 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | 240LV975 | Tablero Distribución Flot Pb | 2 | 40 | 80 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | Ju a Do | 12
23 |  | 930506 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reposición de Baliza, Alarma | 210FE001 | Feeder 1 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Viernes | 12
24 |  | 930508 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Conexión Pinza de Aterramiento | 740DF003 | Estación de Combustible Mina | 2 | 4 | 8 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Jueves | 12
25 |  | 930454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Cámara Ex-Retén | IT | Information Technology | 2 | 5 | 10 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
26 |  | 928799 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Cambio de cincel | 210RB001 | Pica Roca Triturador Primario | 2 | 2 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Lunes | 12
27 |  | 930427 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Interna Bomba | 630PP163 | Bomba Booster 3 Sby Estación 2 | 2 | 3 | 6 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Martes | 12
12
12
1 | Tesa | 899474 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
2 | Tesa | 924307 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
3 | Tesa | 899495 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
4 | Tesa | 930627 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Luminarias | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 6 | 12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Ma y Mi | 12
5 | Tesa | 930629 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Extracción Agua de fosa | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 10 | 20 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Ju y Vi | 12
[6 empty] | SEMANA 13 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 13
1 |  | 893321 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento de Pozo (Apoyo con bloqueo) | 630PZ001 | Pozo Agua Cruda RW1 | 2 | 8 | 16 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Lu Sa | 13
2 |  | 930939 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE BOMBA (Apoyo con Bloqueo y Desbloqueo) | 630PP163 | Bomba Booster 3 Sby Estación 2 | 2 | 3 | 6 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Lu | 13
3 |  | 930589 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de garza construida (Apoyo con Bloqueo y Desbloqueo) | 630PP137 | Bomba Extracción Agua Pozo 7 | 2 | 3 | 6 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Lu | 13
4 |  | 927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 28 | 56 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Lu Mi | 13
5 |  | 893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
6 |  | 905752 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Trabajos de Mejora en paneles solares | ENVSCRTY | Environment | 2 | 5 | 10 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Lu Ma | 13
7 |  | 931231 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Cambio de reductor (Electricos cambio de heeter) inv 420BHS711A35W2 | 420PP550G | Reductor | 2 | 5 | 10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ma | 13
8 |  | 894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Mi | 13
9 |  | 899401 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición de tirantes en 11kV | 630WK700 | Sistema Prov Agua Wilakara | 2 | 13 | 26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Ma Mi | 13
10 |  | 924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 4 | 8 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Mi | 13
11 |  | 894784 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 104S Insp/Verif Limp Ajuste | 410VS912TF | Trafo. Bba Underflow 2 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ju | 13
12 |  | 894786 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ju | 13
13 |  | 894224 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240PP173M | Mtr Bba Muest 1ra Limp Cola Pb | 2 | 5 | 10 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ju | 13
14 |  | 911934 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reemplazo Cable Eléctrico (Disponibilidad de equipo) 3 horas | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 2 | 10 | 20 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Vi | 13
15 |  | 931372 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 1P | FALLA EN ARRANQUE DE VARIADOR (Cambio de ventilador Inv 42091403) | 630PP216 | Bomba 1 de Transf Est 4 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Vi | 13
16 |  | 894247 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 330SC302M | Motor Transportador TornilloPb | 2 | 5 | 10 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Vi | 13
17 |  | 929058 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Ajuste Punto Conexión Fase R (Según reporte de confiabilidad) | 250AG292M | Motor Agitador 250AG292M | 2 | 5 | 10 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Sa | 13
18 |  | 930447 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantto cortador 2 | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Sa | 13
19 |  | 930448 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantto cortador 3 Geologia | 710BL714 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Sa | 13
20 |  | 894663 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270PP301M | Motor Bomba Recirculación Cal | 2 | 10 | 20 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Sa Do | 13
21 |  | 923223 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 25HP (Vibración según reporte de confiabilidad) | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 10 | 20 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
22 |  | 930449 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantto cortador 4 | 710BL715 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
23 |  | 894654 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 24S Insp/Verif Condición | 240TF926 | Trafo Tab Distribución Flot Pb | 2 | 5 | 10 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
13
1 | Turno | 893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
2 | Turno | 931395 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento equipos electricos 3 amoladoras 1 arco electrico | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Lu | 13
3 | Turno | 894662 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 24S Insp/Verif Limpieza Parcia | 210LU001M1 | Motor Bomba de Lubricación 1 | 2 | 10 | 20 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Ma Mi | 13
4 | Turno | 894777 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 29S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 620CP951 | Panel Control Local No 1 | 2 | 5 | 10 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ju | 13
5 | Turno | 894782 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS192 | VFD Bba. N° 1 4ta Limpieza Pb | 2 | 15 | 30 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | Vi Do | 13
13
1 |  | 905752 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mejora en paneles solares | ENVSCRTY | Environment |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Lu Ma | 13
2 |  | 931396 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero de control | 320CV201 | Correa Receptora Torta Flt1 Zn |  |  | 0 | 2026-03-25 | 2026-03-29 | Mi Do | 13
13
1 | Tesa | 899476 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 |  |  | Lu a Do | 13
2 | Tesa | 924309 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 |  |  | Lu a Do | 13
3 | Tesa | 899507 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 17S Insp Termografía BT | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 14 | 28 |  |  | Lu y Ma | 13
4 | Tesa | 899553 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 6 | 12 |  |  | Miercoles | 13
5 | Tesa | 899554 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Med Numero Operaciones | 610SG911 | Unidad Switchgears de MT | 2 | 6 | 12 |  |  | Jueves | 13
6 | Tesa | 899555 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 6 | 12 |  |  | Viernes | 13
7 | Tesa | 899556 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección y Limpieza | 610AC001 | Aire Acondicionado 1 | 2 | 6 | 12 |  |  | Sabado | 13
8 | Tesa | 899495 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 13
[6 empty] | SEMANA 14 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 14
1 |  | 893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 56 | 112 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
2 |  | 894241 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 7 | 14 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Jueves | 14
3 |  | 894629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 23 | 46 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | Vi a Do | 14
4 |  | 894655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 310PP501M | Mtr Bomba 1 Espes Conc Pb O/F | 2 | 17 | 34 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Ma y Mi | 14
5 |  | 894666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270AG010M | Motor del Tanque 1 Floculante | 2 | 11 | 22 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Ma y Mi | 14
6 |  | 894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 15 | 1 | 15 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Ma a Ju | 14
7 |  | 894704 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310LV975 | Tablero de Distribución | 2 | 4 | 8 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Martes | 14
8 |  | 894766 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230CN011 | Puente Grúa Maint Ciclón | 2 | 6 | 12 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lunes | 14
9 |  | 894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Miercoles | 14
10 | TN | 893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 56 | 112 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
11 | TN | 894253 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250VS910 | VFD Bba250PP261M Remoliend Zn | 2 | 4 | 8 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Domingo | 14
12 | TN | 894785 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 5 | 10 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Sabado | 14
13 | TN | 894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 15 | 1 | 15 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Ma a Ju | 14
14 | TN | 894875 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Ju y Vi | 14
15 | TN | 924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 2 | 15 | 30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Lu a Mi | 14
16 |  | 889295 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparar Motor Eléctrico 25HP | 240PP121M | Mtr Bomba Sumidero Remol Pb | 2 | 15 | 30 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | Sa y Do | 14
17 |  | 904269 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 14 | 28 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | Vi y Do | 14
18 |  | 925346 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Fusibles 1400A | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 8 | 16 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Jueves | 14
19 |  | 929061 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 250PP268M | Mtr Bomba 1 2da Limp Con Zn L2 | 2 | 3 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Miercoles | 14
20 |  | 930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 3 | 10 | 30 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | Vi a Do | 14
21 |  | 931396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control | 320CV204 | Correa Receptora Filt Con Bulk | 2 | 30 | 60 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Lu a Mi | 14
22 |  | 931781 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Bobina de Freno | 330CV314M1 | Motor 1 Trans Plataforma Plomo | 2 | 2 | 4 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Martes | 14
23 |  | 931783 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Bobina de Freno | 330CV314M2 | Motor 2 Trans Plataforma Plomo | 2 | 2 | 4 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Martes | 14
24 |  | 903836 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Funcionamiento Motores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Martes | 14
25 |  | 931809 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisión de Baliza | 330CV315 | Tren Eléctrico Envío Zn | 2 | 3 | 6 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lunes | 14
26 |  | 931812 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Instalación de 2 Cámaras | IT | Information Technology | 2 | 5 | 10 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Domingo | 14
27 |  | 931919 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Alarma Sonora | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 2 | 8 | 16 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lunes | 14
28 |  | 932099 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Reductor | 420PP551G | Reductor | 2 | 5 | 10 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lunes | 14
29 |  | 931603 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar cambio de piezas | 630PP134P | Tub Bomba Extracción Agua Pozo | 2 | 2 | 4 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Sabado | 14
14
14
1 | Tesa | 899478 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
2 | Tesa | 931890 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 23 | 46 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
3 | Tesa | 899508 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 17S Insp Termografía MT | 610SG911 | Unidad Switchgears de MT | 2 | 34 | 68 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | Lu a Sa | 14
4 | Tesa | 932245 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 8 | 16 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Vi y Sa | 14
5 | Tesa | 899496 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Domingo | 14
[6 empty] | SEMANA 15 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 15
1 |  | 893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 68 | 136 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
2 |  | 894654 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | 240TF926 | Trafo Tab Distribución Flot Pb | 2 | 5 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
3 |  | 894696 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 310ZE310 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Viernes | 15
4 |  | 894701 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Parcia | 630PP551M | Mtr Bba 1 Circul Agua Enfria | 2 | 10 | 20 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Viernes | 15
5 |  | 894784 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 104S Insp/Verif Limp Ajuste | 410VS912TF | Trafo. Bba Underflow 2 | 2 | 10 | 20 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | Sa y Do | 15
6 |  | 893324 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ005 | Pozo Agua Cruda RW5 | 2 | 7 | 14 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Ma y Sa | 15
7 |  | 894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 2 | 6 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
8 | TN | 893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 68 | 136 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
9 | TN | 894652 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 2 | 8 | 16 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | Sa y Do | 15
10 | TN | 894769 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 4 | 8 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
11 | TN | 894870 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 10 | 20 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Lu y Ma | 15
12 | TN | 933123 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML290 | Pulverizador de Anillos N°6 | 2 | 10 | 20 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Ju y Vi | 15
13 |  | 889295 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 240PP121M | Mtr Bomba Sumidero Remol Pb | 1 | 5 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
14 |  | 904269 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 1 | 5 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
15 |  | 928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 40 | 80 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | Ju a Do | 15
16 |  | 927885 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Bloques Auxiliares | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 2 | 3 | 6 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Lunes | 15
17 |  | 928334 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza del Variador | 420VS906 | Variador de Frecuencia | 2 | 12 | 24 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Ma y Mi | 15
18 |  | 930509 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Sensor Desalineamiento | 320CV203 | Correa Transp Torta Filtro2 Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
19 |  | 930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 3 | 24 | 72 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Lu y Ma | 15
20 |  | 932098 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tomacorrientes Caseta | 320FL102 | Filtro Presión Conc Bulk | 3 | 4 | 12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
21 |  | 932473 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de 3 Luminarias AP | 420LG001 | Ilum 420 410 Sala Elt 420BL981 | 2 | 7 | 14 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Lunes | 15
22 |  | 932474 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 2 Luminarias | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
23 |  | 932475 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Reflectores | 270TK305 | Tanque Lechada de Cal | 3 | 10 | 30 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Sabado | 15
24 |  | 932739 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 3 Luminarias | 250FT300 | Celda Columna Flot 4ta Limp Zn | 3 | 6 | 18 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
25 |  | 932652 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Galpones | WAREHOUSE | Almacén | 3 | 20 | 60 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Ju y Vi | 15
26 |  | 933063 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Escaleras | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Martes | 15
27 |  | 933065 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Extintores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 5 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
28 |  | 933066 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección Equipos Portátiles | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 5 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
29 |  | 933258 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Letreros Estaciones | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Sabado | 15
30 |  | 759232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Matto. y cambio de agitador | 250AG292 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 7 | 14 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
31 |  | 921569 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 5 | Mantenimiento general bomba | 240PP228 | Bomba 3 Colas Scavenger Pb | 2 | 1 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
32 |  | 930448 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar mantto. cortador No.3 | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 3 | 6 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
33 |  | 933003 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Montar Spool 18" con injerto | 630PP153P | Tub Bomba Booster 3 Estación 1 | 2 | 2 | 4 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Martes | 15
34 |  | 933059 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Pita Grafitada | 420PP556 | Bomba Rebombeo N°1 | 2 | 2 | 4 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Martes | 15
15
15
1 | Tesa | 899479 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
2 | Tesa | 931891 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
3 | Tesa | 899509 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 17S Insp Termografía AT | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 20 | 40 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | Lu a Mi | 15
4 | Tesa | 899496 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
5 | Tesa | 932992 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luces de Emergencia | 610LG610 | Ilumin Subest Elect Sala/Patio | 2 | 4 | 8 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Vi y Sa | 15
[6 empty] | SEMANA 16 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 16
1 |  | 893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
2 |  | 894678 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230LH011ZE | Sistema Eléctrico Manipulador | 2 | 3 | 6 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
3 |  | 894767 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240CN101 | Puente Grúa | 2 | 6 | 12 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
4 |  | 894656 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | 310TF921 | Trafo. Area Espesador 310TF921 | 2 | 4 | 8 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
5 |  | 893327 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ009 | Pozo Agua Cruda RW9 | 2 | 6 | 12 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Lu y Sa | 16
6 |  | 894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 7 | 2 | 14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
7 | TN | 893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
8 | TN | 894236 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310BL981 | Sala Electrica 310BL981 | 2 | 5 | 10 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
9 | TN | 894868 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Lunes | 16
10 | TN | 894877 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 320LG001 | Iluminacion EdificioFiltracion | 2 | 10 | 20 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Ju y Vi | 16
11 | TN | 894876 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 310LG001 | Ilum TanqEsp ZnPbBulk SalasElt | 2 | 10 | 20 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Sa y Do | 16
12 | TN | 933421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Oficinas | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 5 | 10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
13 |  | 904270 | CMP | Mtto. Correctivo planificado |  | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 15 | 30 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | Ju a Do | 16
14 |  | 908817 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Módulo Capacitores | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Viernes | 16
15 |  | 906363 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 100HP | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 15 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | Vi a Do | 16
16 |  | 932622 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 23 | 46 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | Ju a Do | 16
17 |  | 928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 28 | 56 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Lu a Mi | 16
18 |  | 932371 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Correción Alimentación EE | 210LV977 | Tab Alim Tomacorriente | 3 | 10 | 30 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Ju y Vi | 16
19 |  | 932114 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 7,5HP | 250PP177M | Mtr Bba Muest Cola 1ra Sca Zn | 2 | 7 | 14 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Lunes | 16
20 |  | 933118 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 3 Reflectores | 220BL010 | Domo | 3 | 20 | 60 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Sa y Do | 16
21 |  | 933320 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luz de Emergencia | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 4 | 8 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
22 |  | 933558 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Nave | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 4 | 15 | 60 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Lu y Ma | 16
23 |  | 933560 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Nave | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 4 | 13 | 52 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ma y Mi | 16
24 |  | 932653 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 1 Luminaria Toldos | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 11 | 22 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Ju y Vi | 16
25 |  | 927685 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Arrancador Suave | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 2 | 4 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Viernes | 16
26 |  | 933943 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 2 | 8 | 16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Vi y Sa | 16
27 |  | 934082 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Reflectores | MINE | Mine Admin / Operations | 2 | 10 | 20 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
28 |  | 933988 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo Carro Balde | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 2 | 4 | 8 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Lunes | 16
29 |  | 759232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Matto. y cambio de agitador | 250AG292 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 7 | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
30 |  | 932173 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revision interna motobomba | 630PP125 | Bomba 2 Aliment Agua Potable | 2 | 2 | 4 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Lunes | 16
16
16
1 | Tesa | 899481 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
2 | Tesa | 931892 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
3 | Tesa | 899496 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
4 | Tesa | 933980 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Desyerbado y Fumigado | 610SS001 | Cerco Perimetral | 2 | 5 | 10 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Sabado | 16
5 | Tesa | 933981 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación Letreros TAG´s | 610LR905 | Pararrayos Trafo-1, 610LR905 | 2 | 10 | 20 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ma y Mi | 16
6 | Tesa | 933982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación Letreros TAG´s | 610LR907 | Pararrayos Trafo-2, 610LR907 | 2 | 10 | 20 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Ju y Vi | 16
[6 empty] | SEMANA 17 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 17
1 |  | 893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
2 |  | 894399 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Lu y Ma | 17
3 |  | 894668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSH210FE001 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 15 | 30 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | Ju a Sa | 17
4 |  | 894722 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Cambio Sentido de Giro | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 1 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Miercoles | 17
5 |  | 907313 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310LV001 | Tablero 310PS001 | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
6 |  | 893325 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ006 | Pozo Agua Cruda RW6 | 2 | 7 | 14 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Lu y Sa | 17
7 |  | 893579 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp y Limpieza Camaras | 420ZP700ZI | Inst Transporte de Colas | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
8 |  | 894661 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | Rotación Eje Motores Almacen | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
9 |  | 894706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 320ZE320 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
10 |  | 894893 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 420VS901 | VFD Bba Booster 420PP550M/553M | 2 | 4 | 8 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
11 |  | 894768 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 410CN001 | Puente Grúa Mant Esp Colas | 2 | 2 | 4 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Miercoles | 17
12 |  | 894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Miercoles | 17
13 | TN | 893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
14 | TN | 893929 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Ma y Mi | 17
15 | TN | 894242 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 310VS935 | VFD Bomba 310PP605M | 2 | 5 | 10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
16 | TN | 894756 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320FL101UE | UE Filtro Presión Concentra Pb | 2 | 3 | 6 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
17 | TN | 894760 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320FL102UE | UE Filtro Presión Conc Bulk | 2 | 3 | 6 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Sabado | 17
18 | TN | 894892 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 230VS915 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Jueves | 17
19 | TN | 934015 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba | 230PP101 | Bomba Sumidero | 2 | 5 | 10 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Viernes | 17
20 |  | 906363 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 100HP | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 6 | 12 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Martes | 17
21 |  | 934468 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 7,5HP | 250PP177M | Mtr Bba Muest Cola 1ra Sca Zn | 2 | 20 | 40 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | Ju a Sa | 17
22 |  | 916680 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección de Aterramiento | 740EP301 | Puesta a tierra Recep Diesel | 4 | 20 | 80 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Vi y Sa | 17
23 |  | 922482 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 luminarias AP | 630PP626M | Motor Bomba de Agua p/limpieza | 2 | 5 | 10 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Sabado | 17
24 |  | 931810 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 2 Luminarias | 320FL101 | Filtro Presión Concentrado Pb | 4 | 5 | 20 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Jueves | 17
25 |  | 933422 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 1 Luminaria AP | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 3 | 6 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
26 |  | 932884 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Ventilador Motor | 310PP629M | Motor Bomba Sum Área Espes Grn | 2 | 5 | 10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Martes | 17
27 |  | 933529 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Silicagel | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 5 | 10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
28 |  | 933995 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Contactor a Bobina 220V | 710CR260 | Pulverizr-cuart Rocklabs Nº1 | 2 | 10 | 20 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Vi y Sa | 17
29 |  | 932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 |  | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Lu y Ma | 17
30 |  | 932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 3 | 15 | 45 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Lu a Mi | 17
31 |  | 934496 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reponer Soportes Limit Switch | 230CN011 | Puente Grúa Maint Ciclón | 2 | 10 | 20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
32 |  | 934600 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Retiro de Cables Eléctricos | 270PP350 | Bba Transferencia CuSO4 | 4 | 10 | 40 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
33 |  | 934753 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación Tablero Eléctrico | 630LG002 | Ilum. Laguna Wila kara y Línea | 4 | 5 | 20 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Jueves | 17
34 |  | 934793 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisión Luminarias Obrador WK | 630WK700 | Sistema Prov Agua Wilakara | 2 | 14 | 28 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Ju y Vi | 17
35 |  | 934015 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba | 230PP101 | Bomba Sumidero | 2 | 4 | 8 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Viernes | 17
36 |  | 934833 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba 230PP112 x 012 | 230PP012 | Bomba 1 Alimentación Ciclón | 2 | 1 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Miercoles | 17
17
17
1 | Tesa | 899482 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 70 | 140 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lu a Do | 17
2 | Tesa | 931893 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 42 | 84 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lu a Do | 17
3 | Tesa | 899496 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
4 | Tesa | 934792 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado Malla Perimetral | 610SS001 | Cerco Perimetral | 2 | 9 | 18 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Lu a Ju | 17
[6 empty] | SEMANA 18 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 18
1 |  | 935416 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2S | Desconexión Acometida BL131 | 770ZZ101 | Servicio Generales Campamento | 2 | 5 | 10 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
2 |  | 935437 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Cambio Barras Colectoras Apoyo de Operaciones disponibilidad de equipo 4 horas | 330CN201 | Puente Grúa Descarga Conc | 2 | 5 | 10 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
3 |  | 935660 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISIÓN DE EQUIPOS PANELES SOLARES | ENVSCRTY | Environment | 2 | 10 | 20 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
4 |  | 932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 28 | 28 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Lu Mi | 18
5 |  | 893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
6 |  | 934608 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Ajuste Punto de Conexión A´poyo de OP Disponibilidad de equipo | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 5 | 10 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
7 |  | 934635 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 200HP Apoyo de MM: Traslado de motor de taller electrico a pasillo 250 Mec Flot: desacople de motor Lub Desconexión y conexión de mangueras de lubricación | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
8 |  | 935661 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE MOTOR 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 10 | 20 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
9 |  | 894419 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial 9 mot | 250AG297M | Motor Agitador 250AG297M | 2 | 5 | 10 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
10 |  | 894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza (Traslado de caja metalica de taller de soldadura a taller electrico 3x2x2mts) | 710BL723 | Taller Eléctrico | 5 | 2 | 10 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
11 |  | 934596 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión de 6 Luminarias que se quedan prendidas 24 horas | 770ZZ101 | Servicio Generales Campamento | 2 | 8 | 16 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
12 |  | 894412 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240PP148M | Motor Bomba 1 Conc Final Pb | 2 | 8 | 16 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
13 |  | 894380 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 4 | 8 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
14 |  | 935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP (Arenado de 2 motores apoyo de MM) | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 38 | 76 | 2026-04-30 | 2026-05-03 | Ju Do | 18
15 |  | 930883 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3S | Instalar EE Contenedor de operaciones | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 20 | 20 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Ju Vi | 18
16 |  | 894240 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 420PP550M | Mtr Bba Booster 1 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Ju | 18
17 |  | 888197 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Limpieza de Cubicales | 730TF929 | Trafo. Lab. Químico 730TF929 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Vi | 18
18 |  | 878419 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Mejorar Puesta a Tierra según reporte de confiabilidad | 630WK900 | Laguna Sediment Dique Rio Told | 1 | 20 | 20 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Sa Do | 18
19 |  | 935501 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | CAMBIO DE LUMINARIAS QUEMADAS EN LAS SALAS FUSION VIA HUMEDA Y PASILLO | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 10 | 20 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Sa Do | 18
18
1 | Turno | 893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
2 | Turno | 894417 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial 4 Mot | 250AG197M | Motor Agitador 250AG197M | 2 | 5 | 10 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
3 | Turno | 894233 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia 9 Mot | 250PP161M | Mtr Bomba 1 Ciclón Alim Zn L1 | 2 | 10 | 20 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Ma Mi | 18
4 | Turno | 904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 20 | 40 | 2026-04-30 | 2026-05-03 | Ju Do | 18
18
18
1 | TESA | 899483 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
2 | TESA | 899500 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | Análisis de Aceite Dieléctrico | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 10 | 20 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Vi | 18
3 | TESA | 899557 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Insp Medición de Parámetros | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 12 | 24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Ju | 18
4 | TESA | 899559 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Insp Med Numero Operaciones | 610SG911 | Unidad Switchgears de MT | 2 | 12 | 24 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
5 | TESA | 899560 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Insp Medición de Parámetros | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 12 | 24 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
6 | TESA | 899561 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección y Limpieza | 610AC001 | Aire Acondicionado 1 | 2 | 12 | 24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
7 | TESA | 931894 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 35 | 70 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
8 | TESA | 899496 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Domingo | 18
18
[6 empty] | SEMANA 19 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 19
1 |  | 935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 20 | 40 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Lu Ma | 19
2 |  | 911884 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Reposición Cable Neutro aereo de iluminación | 630PP162 | Bomba Booster 2 Estación 2 | 1 | 3 | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Lu | 19
3 |  | 894878 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Cambio de Luminarias en Pozos | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 1 | 15 | 15 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | Lu Ma | 19
4 |  | 936141 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Bomba Booster 4 (Apoyo con Bloqueo y Desbloqueo) | 630PP125 | Bomba 2 Aliment Agua Potable | 1 | 3 | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Lu | 19
5 |  | 893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | Lu Do | 19
6 |  | 936650 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Bomba apoyo con desconexión y conexión de motor 50HP | 250PP250 | Bomba Sumider Área Rougher Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Lu | 19
7 |  | 893310 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo en Bloqueo) | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 1 | 4 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | Ma Do | 19
8 |  | 936631 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio empaques (Apoyo con bloqueo) | 630PP134 | Bomba Extracción Agua Pozo 4 | 1 | 2 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ma | 19
9 |  | 898320 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Foto celula en Galpon Blanco | 330LG001 | Iluminacion Edificio Carguío | 2 | 3 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ma | 19
10 |  | 924374 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de 1 Luminaria | 330LG001 | Iluminacion Edificio Carguío | 2 | 3 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ma | 19
11 |  | 935463 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | EXTRACCION DE 3 PERNOS ROTOS Apoyo de Torneria 3 horas | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 8 | 16 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Mi | 19
12 |  | 894934 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 4 | 2 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Mi | 19
13 |  | 936341 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar valvula de 8" (Apoyo con bloqueo) | 630PP241P | Tub Bomba 1 de Transf Est 9 | 1 | 2 | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Mi | 19
14 |  | 894217 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270MH113M | Motor Soplador Alim Cal | 2 | 4 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Mi | 19
15 |  | 894663 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270PP301M | Motor Bomba Recirculación Cal | 2 | 10 | 20 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Ju | 19
16 |  | 904462 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición Línea de MT | 610K18 | Alim de Chancado | 4 | 15 | 60 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Ju Vi | 19
17 |  | 935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Prueba de tablero para Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 40 | 40 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | Ju Do | 19
18 |  | 871592 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Ensayos Interruptor nuevo MM | 210CB921 | Interruptor Principal | 2 | 10 | 20 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Vi | 19
19 |  | 911546 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Conduit Flexible motor 125HP | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Sa | 19
20 |  | 935180 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2S | Cambio Luminarias DP2 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 10 | 20 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Sa | 19
21 |  | 894397 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | Sa Do | 19
22 |  | 867730 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Corrección de conduit Flexible 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Do | 19
23 |  | 934596 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3S | Revisión de Luminarias | 770ZZ101 | Servicio Generales Campamento | 2 | 8 | 16 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Do | 19
19
1 | Turno | 893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | Lu Do | 19
2 | Turno | 935801 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISION DE HERRAMIENTAS ELECT | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 2 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Lu | 19
3 | Turno | 904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 11 | 22 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Lu Mi | 19
4 | Turno | 936757 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE LUMINARIA QUEMADA | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 2 | 3 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ma | 19
5 | Turno | 926946 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG290M | Motor Agitador 250AG290M | 2 | 20 | 40 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | Ju Do | 19
19
19
1 | TESA | 899485 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 168 | 168 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Lu a Do | 19
2 | TESA | 899497 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Domingo | 19
3 | TESA | 899582 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 610LG610 | Ilumin Subest Elect Sala/Patio | 2 | 10 | 20 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Lu a Ma | 19
4 | TESA | 931895 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Lu a Do | 19
5 | TESA | 936865 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Extracción Hierbas | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 15 | 30 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | Mi - Sa | 19
[6 empty] | SEMANA 20 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 20
1 |  | 893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
2 |  | 894413 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpi Parcial 2 | 240AG151M | Motor Agitador 240AG151 | 2 | 10 | 20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Martes | 20
3 |  | 894415 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpi Parcial 11 | 250PP251M | Mtr Bomba 1 3ra Limp Con Zn L2 | 2 | 10 | 20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Martes | 20
4 |  | 894422 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410TM140M1 | Motor Bomba Unidad Hidráulica | 2 | 5 | 10 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Martes | 20
5 |  | 894649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | 210TF921 | Transformador Distribución MT | 2 | 4 | 8 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Jueves | 20
6 |  | 894659 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 28 | 56 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | Ju a Do | 20
7 |  | 907281 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 210BL981 | Sala Eléctrica Chancado | 2 | 5 | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
8 |  | 894755 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS205 | Variador de frecuencia ROCKWEL | 2 | 12 | 24 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | Vi y Sa | 20
9 |  | 894770 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 330CN101UE | UE Puente Grúa Despacho Conc | 2 | 8 | 16 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Jueves | 20
10 |  | 894251 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 220CV010M1 | Motor Ventilador Reductor | 2 | 5 | 10 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sabado | 20
11 |  | 894709 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240LV008AC | Tablero de Fuerza y Control | 2 | 3 | 6 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
12 |  | 937511 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 5 | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Lu y Sa | 20
13 |  | 894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
14 | TN | 893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
15 | TN | 894219 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 2 | 4 | 8 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
16 | TN | 894381 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 8 | 16 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Ma y Mi | 20
17 | TN | 894666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270AG010M | Motor del Tanque 1 Floculante | 2 | 10 | 20 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Ju y Vi | 20
18 | TN | 894873 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 210LG001 | Iluminación Chandor Primario | 2 | 10 | 20 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | Sa y Do | 20
19 |  | 899998 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Retiro Cables Eléctricos | 220BL010 | Domo | 2 | 5 | 10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
20 |  | 903620 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Tablero de Control | 100CN103 | Puente Grua No3 Truckshop | 2 | 7 | 14 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
21 |  | 914572 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reparación superficie oxidado | 630MC948 | Centro Control Motores Osm | 2 | 5 | 10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
22 |  | 935178 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Luminarias | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 7 | 14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Jueves | 20
23 |  | 935838 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparar Conduit y Sensores | 210CV201 | Cinta Transferncia Chancador | 2 | 10 | 20 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sabado | 20
24 |  | 935881 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 4 Reflectores L-90 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | 2026-05-16 | 2026-05-11 | Lunes | 20
25 |  | 936212 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Luz de Emergencia | 220BL010 | Domo | 2 | 3 | 6 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sabado | 20
26 |  | 936214 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Luminarias | 210LG001 | Iluminación Chandor Primario | 2 | 9 | 18 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | Vi y Sa | 20
27 |  | 937223 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Resistencias Calefactor | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 13 | 26 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Ju y Vi | 20
28 |  | 937390 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 3 Luminarias | 420LG001 | Ilum 420 410 Sala Elt 420BL981 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
29 |  | 937473 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de Giro | 250AG171M | Motor Agitador 250AG171M | 2 | 2 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
30 |  | 937474 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de Giro | 250AG180M | Motor Agitador 250AG180M | 2 | 2 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
31 |  | 937497 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Empalme Cable Plano | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 6 | 12 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Viernes | 20
32 |  | 937535 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Traslado de Motores a DP2 | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Viernes | 20
33 |  | 937628 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Arenado Motores Eléctrico | 240PP238M | Motor Bomba 4 Colas Scav Pb | 2 | 7 | 14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
34 |  | 937892 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | TA4 | Taller Soldadura | 3 | 30 | 90 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lu a Mi | 20
35 |  | 937575 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Chuko 32A y 16A | 250LV972 | Tablero Distribución Flot Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
36 |  | 914293 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza Tablero de Control | 630LV935 | Tablero de Distrib Pozo RW 8 | 2 | 4 | 8 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
37 |  | 759233 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Cambio de agitador | 250AG293 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
38 |  | 893421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantto Bomba Overhaul 5600 | 420PP554 | Bomba Booster 5 | 2 | 1 | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Martes | 20
39 |  | 914293 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza Tablero de Control | 630LV935 | Tablero de Distrib Pozo RW 8 | 2 | 4 | 8 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
40 |  | 934547 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Mantenimiento bomba | 420PP556 | Bomba Rebombeo N°1 | 2 | 3 | 6 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lu y Mi | 20
20
20
1 | Tesa | 899486 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
2 | Tesa | 931896 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
3 | Tesa | 899514 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp Medición d/Parámetros | 610BA981 | Banco de Baterías | 2 | 5 | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
4 | Tesa | 899497 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
5 | Tesa | 937545 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Arreglo Malla Perimetral | 610SS001 | Cerco Perimetral | 2 | 20 | 40 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Ma a Vi | 20
[6 empty] | SEMANA 21 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 21
1 |  | 893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 68 | 136 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu a Do | 21
2 |  | 907310 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 10 | 20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Ju y Vi | 21
3 |  | 894416 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpi Parcial 2 | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Martes | 21
4 |  | 894697 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320LV971 | Tablero de Distribución | 2 | 9 | 18 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | Sa y Do | 21
5 |  | 894764 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 420VS906 | Variador de Frecuencia | 2 | 8 | 16 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Miercoles | 21
6 |  | 894726 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Cambio Sentido de Giro | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 1 | 2 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Sabado | 21
7 |  | 894878 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 2 | 18 | 36 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Lu y Ma | 21
8 |  | 893361 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 3 | 6 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | Lu y Sa | 21
9 |  | 894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Miercoles | 21
10 | TN | 893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 68 | 136 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu a Do | 21
11 | TN | 894772 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 4 | 8 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
12 | TN | 893943 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ma y Mi | 21
13 | TN | 894218 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230BL271 | Sala Eléctrica 271 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Jueves | 21
14 | TN | 894758 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320FL201UE | UE Filtro 1 Presión Conc Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Viernes | 21
15 | TN | 894783 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320VS627 | VFD Bba 1 Filtracion Conc Bulk | 2 | 10 | 20 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | Sa y Do | 21
16 |  | 884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 37 | 74 | 2026-05-21 | 2026-05-24 | Ju a Do | 21
17 |  | 935043 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 15 | 45 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ma y Mi | 21
18 |  | 937167 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Inspección de Carbones | 230MT201 | Motor Sincrono Molino Bolas 2 | 4 | 3 | 12 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Sabado | 21
19 |  | 938197 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reubicación Luminaria | 220FE007 | Feeder 7 | 3 | 7 | 21 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
20 |  | 938291 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Luminaria | 220LG220 | Iluminación Circuit 1 a 4 Domo | 3 | 3 | 9 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
21 |  | 938288 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Foco de la Baliza | 330CV314 | Tren Eléctrico Envio Pb | 2 | 2 | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Miercoles | 21
22 |  | 938289 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Foco de la Baliza | 330CV315 | Tren Eléctrico Envío Zn | 2 | 2 | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Miercoles | 21
23 |  | 938290 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de 1 Luminaria - Titilante | 330LG001 | Iluminacion Edificio Carguío | 2 | 3 | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Miercoles | 21
24 |  | 938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 15 | 30 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | Vi y Do | 21
25 |  | 938545 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Elaborar Dibujo Esquemático | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 5 | 15 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Martes | 21
26 |  | 938366 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza 5"S" Taller | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Martes | 21
27 |  | 886907 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de bomba O. Aguirre | 630PP765 | Bomba de Reimpulsión Salida | 2 | 5 | 10 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Martes | 21
28 |  | 938649 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Conduit´s Flexibles | 420PP553G | Reductor | 2 | 15 | 30 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Ju y Vi | 21
29 |  | 924165 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Reductor | 420PP553G | Reductor | 2 | 10 | 20 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | Vi a Do | 21
30 |  | 938413 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio pita grafitada | 630PP161 | Bomba Booster 1 Estación 2 | 2 | 3 | 6 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
31 |  | 938416 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio pita grafitada | 630PP162 | Bomba Booster 2 Estación 2 | 2 | 3 | 6 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
32 |  | 938421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de tuberia | 630PP137P | Tub Bomba Extracción Agua Pozo | 2 | 2 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Martes | 21
33 |  | 937577 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Impulsor | 250PP150 | Bomba Sumidero Área Rougher Zn | 2 | 5 | 10 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
34 |  | 926192 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar reductor stand by | 210CV201G | Reductor Cinta Transferencia | 2 | 2 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lunes | 21
21
21
1 | Tesa | 899487 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu a Do | 21
2 | Tesa | 931897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 45 | 90 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu a Do | 21
3 | Tesa | 899497 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Domingo | 21
4 | Tesa | 938335 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Extracción de hiervas | 610SS001 | Cerco Perimetral | 2 | 12 | 24 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Lu y Mi | 21
5 | Tesa | 938359 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Chapa Antipánico | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 8 | 16 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Ju y Vi | 21
[6 empty] | SEMANA 22 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 22
1 |  | 939331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Trabajos de empalme de motor para bomba de pozo de medio ambiente | 210CV003 | Correa CV003 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
2 |  | 938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 13 | 26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Lu Mi | 22
3 |  | 884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje Transformador OP: Corte de energia de 12:00 a 13:30 Apertura K17 Corte de energia Filtros, Pozos Casa de Cambio Filtros y Oficina de exportaciones | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 15 | 30 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
4 |  | 884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje Transformador Corte de energia 1,5 horas | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros |  |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
5 |  | 893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu Do | 22
6 |  | 939270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de motor 50HP INV: 2506971987R MM: Apoyo con el traslado de motor | 250AG194M | Motor Agitador 250AG194M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ma | 22
7 |  | 935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-31 | Ma Do | 22
8 |  | 894252 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Condición | ZSH230CV013M | Sensor de DesaLíneamiento | 2 | 9 | 18 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ma Mi | 22
9 |  | 894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 6 | 2 | 12 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Mi | 22
10 |  | 894235 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 8 | 16 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Mi | 22
11 |  | 939432 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Arenado de motores 50HP | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ju | 22
12 |  | 939332 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de tableros de chucos FE007/ FE008 | 220FE008 | Feeder 8 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
13 |  | 894225 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP151M | Motor Bomba 1 3ra Limp Conc Zn | 2 | 10 | 20 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ju Vi | 22
14 |  | 927410 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP (verificación de eje y tapa de motor) | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 30 | 60 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | Vi Do | 22
15 |  | 939273 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de 2 luminarias DP2 MM: Traslado de stard 10 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
16 |  | 939257 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio sello humedo (Apoyo con bloqueo y desbloqueo) | 630PP216 | Bomba 1 de Transf Est 4 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
17 |  | 894753 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS115 | VFD Bomba 630PP115M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ju | 22
18 |  | 894864 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
19 |  | 894239 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Condición | 320TF921 | Transformador de MT 320TF921 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
20 |  | 938199 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión Luminaria de AP | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
21 |  | 894421 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 310TM130M1 | Mtor Bomba Hyd Mec Espesado Pb | 2 | 10 | 20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
22
1 | Turno | 893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu Do | 22
2 | Turno | 894418 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 10 | 20 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Lu Ma | 22
3 | Turno | 894871 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL707 | Laboratorio Geológico | 2 | 5 | 10 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Mi | 22
4 | Turno | 894420 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 10 | 20 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ju Vi | 22
5 | Turno | 894234 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP186M | Motor Bomba 1 Conc Scav Zn L1 | 2 | 10 | 20 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Sa Do | 22
22
22
1 | Tesa | 899488 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 81 | 168 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu a Do | 22
2 | Tesa | 931898 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu a Do | 22
3 | Tesa | 899534 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Extracción Hierbas/Fumigad | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 4 | 8 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
4 | Tesa | 899563 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610TF901 | Trafo. Principal de Potencia 1 | 2 | 3 | 6 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
5 | Tesa | 899564 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Med Numero Operaciones | 610SG911 | Unidad Switchgears de MT | 2 | 3 | 6 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
6 | Tesa | 899565 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp Medición de Parámetros | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 3 | 6 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ma | 22
7 | Tesa | 899566 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección y Limpieza | 610AC001 | Aire Acondicionado 1 | 2 | 6 | 12 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
8 | Tesa | 899497 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
9 | Tesa | 939400 | CMP | Mtto. Predictivo | 3 | Instación tablero, interruptor de transferencia Sala 610 | 610BL981 | Subestación Principal | 2 | 6 | 12 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Mi a Ju | 22
[6 empty] | SEMANA 23 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
[6 empty] | SEMANA 24 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
[6 empty] | SEMANA 25 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
[6 empty] | SEMANA 26 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
[6 empty] | SEMANA 27 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
[6 empty] | SEMANA 28 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
[6 empty] | SEMANA 29 / 26 - ELECTRICO PLANTA | [8 empty] | 29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
¦

## E-22
Lunes | 94.98% | 95.33% | 8.002 | 63.57% | 100% | Grupo 1
Martes | 94.98% | Carga Horaria | 8.002 | 560,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.48% |  | 8.002 | 534 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 94.98% | 4.667% | 8.002 | 26,1400000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 94.98% | Reactivo | 8.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 94.98% |  | 8.002 |  | 90% | Turno Nocturno
Domingo | 94.98% |  | 8.002
|  | Semana | 22/26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-25 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-05-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | V
939331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Trabajos de empalme de motor para bomba de pozo de medio ambiente | 210CV003 | Correa CV003 | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje Transformador OP: Corte de energia de 12:00 a 13:30 Apertura K17 Corte de energia Filtros, Pozos Casa de Cambio Filtros y Oficina de exportaciones | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje Transformador Corte de energia 1,5 horas | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros |  |  |  | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje Transformador Corte de energia 1,5 horas | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Lu
894418 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-26 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-05-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | V
938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
939270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de motor 50HP INV: 2506971987R MM: Apoyo con el traslado de motor | 250AG194M | Motor Agitador 250AG194M | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
894252 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Condición | ZSH230CV013M | Sensor de DesaLíneamiento | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ma
894418 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-27 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-05-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 8 | 16 | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | José Bedoya / Oscar Lopez | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
894235 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 8 | 16 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / Oscar Lopez | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / Oscar Lopez | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Iván Salinas / Oscar Lopez | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Armado de Tablero para Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación (Traslado de 2 motores de pasillo a 250 al aerea de arenado) | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
894252 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Condición | ZSH230CV013M | Sensor de DesaLíneamiento | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Mi
894871 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL707 | Laboratorio Geológico | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-28 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-05-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
939432 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Arenado de motores 50HP | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
894753 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS115 | VFD Bomba 630PP115M | 2 | 10 | 20 | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | Contratistas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
894225 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP151M | Motor Bomba 1 3ra Limp Conc Zn | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Ju
894420 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-29 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-05-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
927410 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP (verificación de eje y tapa de motor) | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 10 | 20 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
939273 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de 2 luminarias DP2 MM: Traslado de stard 10 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
939257 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio sello humedo (Apoyo con bloqueo y desbloqueo) | 630PP216 | Bomba 1 de Transf Est 4 | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | Contratistas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
894225 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP151M | Motor Bomba 1 3ra Limp Conc Zn | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Vi
894420 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-30 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-05-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
927410 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 10 | 20 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
939332 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de tableros de chucos FE007/ FE008 | 220FE008 | Feeder 8 | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
938199 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión Luminaria AP | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | Contratistas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
894864 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Sa
894234 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP186M | Motor Bomba 1 Conc Scav Zn L1 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-31 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-05-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
927410 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 10 | 20 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
894421 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 310TM130M1 | Mtor Bomba Hyd Mec Espesado Pb | 2 | 10 | 20 | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | Contratistas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
894239 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Condición | 320TF921 | Transformador de MT 320TF921 | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893944 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Do
894234 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP186M | Motor Bomba 1 Conc Scav Zn L1 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Do
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Do
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Do
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-21
Lunes | 96.35% | 97.24% | 11.001 | 81.11% | 98.57% | Grupo 1
Martes | 99.99% | Carga Horaria | 11.001 | 780,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 93.81% | Grupo 2
Miercoles | 92.72% |  | 11.001 | 758 Horas Hombre Programadas | 100% | Grupo 3
Jueves | 99.99% | 2.758% | 11.001 | 22,0700000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 91.66% | Reactivo | 12.001 |  | 95.71% | Turno Diurno
Sabado | 99.99% |  | 11.001 |  | 98.57% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 11.001
|  | Semana | 21 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-18 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-05-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894878 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - 7 luminarias | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 2 | 10 | 20 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | T
893361 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 3 | 6 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | N
938416 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio pita grafitada - bloqueo / desbloqueo | 630PP162 | Bomba Booster 2 Estación 2 | 2 | 3 | 6 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
938413 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio pita grafitada - bloqueo / desbloqueo | 630PP161 | Bomba Booster 1 Estación 2 | 2 | 3 | 6 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | V
938291 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Luminaria - polea de cola CV010 | 220LG220 | Iluminación Circuit 1 a 4 Domo | 3 | 3 | 9 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
938197 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reubicación Luminaria - altura del feeder 7 | 220FE007 | Feeder 7 | 3 | 7 | 21 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
937577 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Impulsor - desconex / conex Motor 50HP | 250PP150 | Bomba Sumidero Área Rougher Zn | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Lu
894772 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 106 | 96.35% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-19 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-05-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894878 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - 7 luminarias | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 2 | 8 | 16 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | T
938421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de tuberia - Bloqueo / desbloq (R.Carrasco) | 630PP137P | Tub Bomba Extracción Agua Pozo | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | T
894416 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpi Parcial 2 - 11 motores | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | V
938545 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Elaborar Dibujo Esquemático | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
935043 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
938366 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza 5"S" Taller - Despacho 4 Motores a Playa 4 | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
886907 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de bomba O. Aguirre - desconex / conex. | 630PP765 | Bomba de Reimpulsión Salida | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Ma
893943 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-20 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-05-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | T
938288 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Foco de la Baliza | 330CV314 | Tren Eléctrico Envio Pb | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
938289 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Foco de la Baliza | 330CV315 | Tren Eléctrico Envío Zn | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | N
938290 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de 1 Luminaria - Titilante | 330LG001 | Iluminacion Edificio Carguío | 2 | 3 | 6 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | T
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | N
894764 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 420VS906 | Variador de Frecuencia | 2 | 8 | 16 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | V
935043 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Tablero Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Mi
893943 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 102 | 92.72% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-21 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-05-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
938649 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Conduit´s Flexibles | 420PP553G | Reductor | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - Limpieza / Pintado | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | V
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - Limpieza / Pintado | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
907310 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ju
894218 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230BL271 | Sala Eléctrica 271 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-22 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-05-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
938649 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Conduit´s Flexibles | 420PP553G | Reductor | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 66.67% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - Limpieza / Pintado | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | V
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - MM Traslado plancha | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
907310 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Vi
894758 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste - 6 motores | 320FL201UE | UE Filtro 1 Presión Conc Zn | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 110 | 91.66% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-23 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-05-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
937167 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Inspección de Carbones - 8:30 detención MB2 | 230MT201 | Motor Sincrono Molino Bolas 2 | 2 | 3 | 6 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
893361 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Limpieza Tablero | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 7 | 14 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
937167 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Inspección de Carbones - 8:30 detención MB2 | 230MT201 | Motor Sincrono Molino Bolas 2 | 2 | 3 | 6 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - Traslado Transformador | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 7 | 14 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | V
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - Montaje en el lugar | 320TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
894726 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Cambio Sentido de Giro - 9:00 detención SAG | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 1 | 2 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
894697 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320LV971 | Tablero de Distribución | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Sa
894783 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320VS627 | VFD Bba 1 Filtracion Conc Bulk | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-24 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-05-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
938301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP - Torneria | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
924165 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Reductor - Conexión heater | 420PP553G | Reductor | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje Transformador - MM Traslado Tote a R.Sanit | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Iván Salinas | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | V
884657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Montaje de Transformador - MM Traslado plancha | 630TF923 | 225/225KVA Siemens - Filtros | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
894697 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320LV971 | Tablero de Distribución | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893942 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Do
894783 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 320VS627 | VFD Bba 1 Filtracion Conc Bulk | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huagua | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Do

## E-20
Lunes | 96.35% | 97.06% | 11.001 | 80.71% | 100% | Grupo 1
Martes | 98.17% | Carga Horaria | 11.001 | 730,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 95.71% | Grupo 2
Miercoles | 90.9% |  | 11.001 | 708 Horas Hombre Programadas | 100% | Grupo 3
Jueves | 93.99% | 2.944% | 10.001 | 22,0700000000002 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.99% | Reactivo | 10.001 |  | 92.86% | Turno Diurno
Sabado | 99.99% |  | 10.001 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 10.001
|  | Semana | 20 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-11 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-05-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
935881 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 4 Reflectores - Almacén L-90 mina | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
937390 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 3 Luminarias - Observ Seguridad | 420LG001 | Ilum 420 410 Sala Elt 420BL981 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
937511 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Bloqueo | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
934547 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Mantenimiento bomba - bloqueo | 420PP556 | Bomba Rebombeo N°1 | 2 | 1 | 2 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | N
903620 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Tablero de Control | 100CN103 | Puente Grua No3 Truckshop | 2 | 7 | 14 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | T
937892 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | TA4 | Taller Soldadura | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Lu
937473 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de Giro | 250AG171M | Motor Agitador 250AG171M | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Lu
937474 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de Giro | 250AG180M | Motor Agitador 250AG180M | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
894219 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 106 | 96.35% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-12 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-05-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894413 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpi Parcial 2 - 8 motores | 240AG151M | Motor Agitador 240AG151 | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
894415 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpi Parcial - 7 motores | 250PP251M | Mtr Bomba 1 3ra Limp Con Zn L2 | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | T
937892 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | TA4 | Taller Soldadura | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Ma
894422 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410TM140M1 | Motor Bomba Unidad Hidráulica | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Ma
893421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantto Bomba Overhaul - Cambio de línea 9:00am | 420PP554 | Bomba Booster 5 | 2 | 1 | 2 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
894381 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 108 | 98.17% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-13 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-05-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
937628 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Arenado Motor Eléctrico | 240PP238M | Motor Bomba 4 Colas Scav Pb | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
894709 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240LV008AC | Tablero de Fuerza y Control | 2 | 3 | 6 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
894934 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
934547 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Mantenimiento bomba - desbloqueo | 420PP556 | Bomba Rebombeo N°1 | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | N
907281 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 210BL981 | Sala Eléctrica Chancado | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | T
937892 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | TA4 | Taller Soldadura | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894934 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Mi
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Mamani | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
894381 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 100 | 90.9% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-14 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-05-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894659 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 10 | 20 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | T
894770 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 330CN101UE | UE Puente Grúa Despacho Conc | 2 | 8 | 16 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | D
935178 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Luminarias - Almacén Central Observ Seg | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 7 | 14 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
937223 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Resistencias Calefactor | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 3 | 6 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ju
894649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | 210TF921 | Transformador Distribución MT | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Ju
894666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270AG010M | Motor del Tanque 1 Floculante | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 94 | 93.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-15 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-05-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894659 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 8 | 16 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
936214 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Luminarias - Preparativos | 210LG001 | Iluminación Chandor Primario | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | T
937497 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Empalme Cable Plano - Limpieza Tablero | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 6 | 12 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | N
894755 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS205 | Variador de frecuencia ROCKWEL | 2 | 4 | 8 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | D
937223 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Resistencias Calefactor | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Vi
937535 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Traslado de Motores a DP2 | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Vi
894666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270AG010M | Motor del Tanque 1 Floculante | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-16 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-05-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | T
936214 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Luminarias - Observ Seguridad | 210LG001 | Iluminación Chandor Primario | 2 | 7 | 14 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
936212 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Luz de Emergencia - Observ Seguridad | 220BL010 | Domo | 2 | 3 | 6 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | T
937511 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - desbloqueo | 630PZ002A | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 2 | 4 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | N
894755 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS205 | Variador de frecuencia ROCKWEL | 2 | 8 | 16 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | D
935838 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparar Conduit y Sensores | 210CV201 | Cinta Transferncia Chancador | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Sa
894251 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 220CV010M1 | Motor Ventilador Reductor | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Sa
894873 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 210LG001 | Iluminación Chandor Primario | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-17 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-05-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894659 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 6 | 12 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
914293 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza Tablero de Control | 630LV935 | Tablero de Distrib Pozo RW 8 | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | T
914575 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Corregir Conexión en Breaker | 630MC948 | Centro Control Motores Osm | 2 | 3 | 6 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | N
914572 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reparación superficie oxidado | 630MC948 | Centro Control Motores Osm | 2 | 7 | 14 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | D
899998 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Retiro Cables Eléctricos - Observ Seguridad | 220BL010 | Domo | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
937575 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Chuko 32A y 16A | 250LV972 | Tablero Distribución Flot Zn | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Do
759233 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Cambio de agitador - Desconex / Conex. Motor 50HP | 250AG293 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893941 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Do
894873 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 210LG001 | Iluminación Chandor Primario | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
Mamani Alcon Oscar Elias = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-19
Lunes | 95.69% | 95.61% | 7.002 | 72.86% | 100% | Grupo 1
Martes | 97.12% | Carga Horaria | 7.002 | 570,1 Horas Hombre Disponibles Semana | 95.71% | Grupo 2
Miercoles | 94.26% |  | 7.002 | 545 Horas Hombre Programadas | 57.14% | Grupo 3
Jueves | 95.54% | 4.394% | 9.001 | 25,1 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 95.54% | Reactivo | 9.001 |  | 92.86% | Turno Diurno
Sabado | 95.54% |  | 9.001 |  | 91.43% | Turno Nocturno
Domingo | 95.54% |  | 9.001
|  | Semana | 19 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-04 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-05-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | V
935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 90% | 9 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
911884 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Reposición Cable Neutro aereo de iluminación | 630PP162 | Bomba Booster 2 Estación 2 | 1 | 3 | 3 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
894878 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 12S Insp/CambioParc Luminarias (Reposición de luminarias linea de colas) | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 1 | 3 | 3 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
936141 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Bomba Booster 4 (Apoyo con Bloqueo y Desbloqueo) | 630PP125 | Bomba 2 Aliment Agua Potable | 1 | 3 | 3 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Lu
936650 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Bomba apoyo con desconexión y conexión de motor 50HP | 250PP250 | Bomba Sumider Área Rougher Zn | 2 | 5 | 10 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Lu
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Lu
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Lu
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
935801 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISION DE HERRAMIENTAS ELECT | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 67 | 95.69% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-05 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-05-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | V
935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
894878 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Reposición de luminarias linea de colas) | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 1 | 6 | 6 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
893310 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo en Bloqueo) | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 1 | 2 | 2 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
936631 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio empaques (Apoyo con bloqueo) | 630PP134 | Bomba Extracción Agua Pozo 4 | 1 | 2 | 2 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ma
898320 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Foto celula en Galpon Blanco | 330LG001 | Iluminacion Edificio Carguío | 2 | 3 | 6 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ma
924374 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de 1 Luminaria | 330LG001 | Iluminacion Edificio Carguío | 2 | 3 | 6 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ma
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ma
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
936757 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE LUMINARIA QUEMADA | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 2 | 3 | 6 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-06 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-05-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
935463 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | EXTRACCION DE 3 PERNOS ROTOS Apoyo de Torneria 3 horas | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 8 | 16 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
894934 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
894878 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Reposición de luminarias linea de colas) | 630LG001 | Ilum. Campo Pozo Sur, Norte | 1 | 6 | 6 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
936341 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar valvula de 8" (Apoyo con bloqueo) | 630PP241P | Tub Bomba 1 de Transf Est 9 | 1 | 2 | 2 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Mi
894217 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270MH113M | Motor Soplador Alim Cal | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Mi
894934 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Mi
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Mi
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-07 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-05-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894663 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270PP301M | Motor Bomba Recirculación Cal | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
904462 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición Línea de MT Preparativos | 610K18 | Alim de Chancado | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Prueba de tablero para Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[10 empty] | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[10 empty] | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
904462 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición Línea de MT | 610K18 | Alim de Chancado | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
926946 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG290M | Motor Agitador 250AG290M | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-08 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-05-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
871592 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Ensayos Interruptor nuevo MM | 210CB921 | Interruptor Principal | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
904462 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición Línea de MT Coordinado con operaciones | 610K18 | Alim de Chancado | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Prueba de tablero para Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
904462 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición Línea de MT | 610K18 | Alim de Chancado | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
926946 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP (Verificación de eje y tapa de motor) | 250AG290M | Motor Agitador 250AG290M | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-09 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-05-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
911546 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Conduit Flexible motor 125HP | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
935180 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2S | Cambio Luminarias DP2 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
935835 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero y bandejas por oxidación cinta detenida | 320CV205 | Correa transfer Filt Conc Bulk | 1 | 10 | 10 | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
894397 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
926946 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG290M | Motor Agitador 250AG290M | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-10 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-05-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
867730 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Corrección de conduit Flexible 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
934596 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3S | Revisión de Luminarias | 770ZZ101 | Servicio Generales Campamento | 2 | 8 | 16 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
893310 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo en Desbloqueo) | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
935043 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Prueba de tablero para Arranque Motores MT | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Ivan Salinas + Contratistas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
894397 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893939 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Do
926946 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG290M | Motor Agitador 250AG290M | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Bedoya / Oscar Lopez | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-18
Lunes | 95.54% | 93.45% | 9.001 | 71.9% | 100% | Grupo 1
Martes | 95.54% | Carga Horaria | 9.001 | 560,09 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.77% |  | 9.001 | 524 Horas Hombre Programadas | 50% | Grupo 3
Jueves | 94.27% | 6.552% | 7.001 | 36,0900000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 82.49% | Reactivo | 8.001 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 94.26% |  | 7.002 |  | 90% | Turno Nocturno
Domingo | 94.26% |  | 7.002
|  | Semana | 18 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-27 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-04-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | V
935416 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2S | Desconexión Acometida BL131 | 770ZZ101 | Servicio Generales Campamento | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
935437 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Cambio Barras Colectoras Apoyo de Operaciones disponibilidad de equipo 4 horas | 330CN201 | Puente Grúa Descarga Conc | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
935660 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISIÓN DE EQUIPOS PANELES SOLARES | ENVSCRTY | Environment | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
934608 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Ajuste Punto de Conexión A´poyo de OP Disponibilidad de equipo | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
894417 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial 4 Mot | 250AG197M | Motor Agitador 250AG197M | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-28 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-04-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | V
934635 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 200HP Apoyo de MM: Traslado de motor de taller electrico a pasillo 250 Mec Flot: desacople de motor Lub Desconexión y conexión de mangueras de lubricación | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
935661 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE MOTOR 50HP | 250AG195M | Motor Agitador 250AG195M | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
894419 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial 9 mot | 250AG297M | Motor Agitador 250AG297M | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
894233 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia 9 Mot | 250PP161M | Mtr Bomba 1 Ciclón Alim Zn L1 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-29 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-04-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza (Traslado de caja metalica de taller de soldadura a taller electrico 3x2x2mts) | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
934596 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2E | Revisión de 9 Luminarias que se quedan prendidas 24 horas | 770ZZ101 | Servicio Generales Campamento | 2 | 8 | 16 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
894412 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240PP148M | Motor Bomba 1 Conc Final Pb | 2 | 8 | 16 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 8 | 8 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[10 empty] | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza (Traslado de caja metalica de taller de soldadura a taller electrico 3x2x2mts) | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
894380 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
[10 empty] | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
894233 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia 9 Mot | 250PP161M | Mtr Bomba 1 Ciclón Alim Zn L1 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 88 | 97.77% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-30 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-04-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP (Arenado de 2 motores apoyo de MM) | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
930883 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3S | Instalar EE Contenedor | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Contratistas + Samuel Quispe | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 | [5 empty] | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ju
894240 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 420PP550M | Mtr Bba Booster 1 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ju
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ju
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ju
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ju
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ju
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ju
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ju
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 66 | 94.27% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-01 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-05-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP Verificación de eje y tapa de motor | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
930883 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3S | Instalar EE Contenedor de operaciones | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Contratistas + Samuel Quispe | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Contratistas | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Vi
888197 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Limpieza de Cubicales | 730TF929 | Trafo. Lab. Químico 730TF929 | 2 | 5 | 10 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Vi
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Vi
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Vi
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Vi
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Vi
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Vi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Vi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Vi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 66 | 82.49% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-02 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-05-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 200HP | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
878419 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Mejorar Puesta a Tierra según reporte de confiabilidad | 630WK900 | Laguna Sediment Dique Rio Told | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Sa
935501 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | CAMBIO DE LUMINARIAS QUEMADAS EN LAS SALAS FUSION VIA HUMEDA Y PASILLO | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Sa
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Sa
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Sa
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Sa
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Sa
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Sa
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Sa
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Sa
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-03 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-05-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
935662 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Motor de 200HP | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
878419 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Mejorar Puesta a Tierra según reporte de confiabilidad | 630WK900 | Laguna Sediment Dique Rio Told | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[10 empty] | Samuel Quispe + Contratistas | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Do
935501 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | CAMBIO DE LUMINARIAS QUEMADAS EN LAS SALAS FUSION VIA HUMEDA Y PASILLO | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Do
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Do
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Do
[10 empty] | Max Yañes / Wilson Vargas | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893930 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Do
904270 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Do
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Do
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Do
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-17
Lunes | 99.98% | 97.54% | 11.002 | 73.81% | 91.43% | Grupo 1
Martes | 98.16% | Carga Horaria | 11.002 | 810,1 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 96.35% |  | 11.002 | 790 Horas Hombre Programadas | 57.14% | Grupo 3
Jueves | 96.66% | 2.458% | 12.001 | 20,1 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.99% | Reactivo | 12.001 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 96.66% |  | 12.001 |  | 94.29% | Turno Nocturno
Domingo | 94.99% |  | 12.001
|  | Semana | 17 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-20 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-04-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | N
893325 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ006 | Pozo Agua Cruda RW6 | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | T
933529 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Silicagel - 6 Transformadores | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
933422 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 1 Luminaria AP | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 3 | 6 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 5 | 50 | 100% | 50 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | T
934496 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reponer Soportes Limit Switch | 230CN011 | Puente Grúa Maint Ciclón | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
934496 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reposición Soportería - Fabricación Soporte | 230CN011 | Puente Grúa Maint Ciclón | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Lu
894399 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
894242 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 310VS935 | VFD Bomba 310PP605M | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.002 | 110.02 | 110 | 99.98% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-21 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-04-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | N
932884 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Ventilador Motor | 310PP629M | Motor Bomba Sum Área Espes Grn | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | T
932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina - Preparativos | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 5 | 50 | 100% | 50 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | T
906363 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 100HP | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 6 | 12 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina - Preparativos | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina - Preparativos | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 3 | 5 | 15 | apoyo Contratistas | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Ma
894399 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
893929 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.002 | 110.02 | 108 | 98.16% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-22 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-04-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | N
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | T
932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
894768 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 410CN001 | Puente Grúa Mant Esp Colas | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 5 | 50 | 100% | 50 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | T
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 8 | 16 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
932445 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Medición Eléctricas Bobina | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
932982 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pintado de Cables Eléctricos | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratistas | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Mi
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Mi
894722 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Cambio Sentido de Giro - 9:00 am | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 2 | 4 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Mi
934833 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba 230PP112 x 012 - después Arranq SAG | 230PP012 | Bomba 1 Alimentación Ciclón | 2 | 1 | 2 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
893929 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.002 | 110.02 | 106 | 96.35% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-23 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-04-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
934793 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisión Luminarias Obrador WK | 630WK700 | Sistema Prov Agua Wilakara | 2 | 8 | 16 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
934468 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 7,5HP | 250PP177M | Mtr Bba Muest Cola 1ra Sca Zn | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
934753 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación Tablero Eléctrico | 630LG002 | Ilum. Laguna Wila kara y Línea | 4 | 5 | 20 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
931810 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 2 Luminarias | 320FL101 | Filtro Presión Concentrado Pb | 4 | 5 | 20 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ju
894668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSH210FE001 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ju
894892 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 230VS915 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 116 | 96.66% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-24 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-04-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
934793 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisión Luminarias Obrador WK | 630WK700 | Sistema Prov Agua Wilakara | 2 | 6 | 12 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
934015 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba - desconexión motor | 230PP101 | Bomba Sumidero | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
934468 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 7,5HP - Tornería | 250PP177M | Mtr Bba Muest Cola 1ra Sca Zn | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
933995 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Contactor a Bobina 220V | 710CR260 | Pulverizr-cuart Rocklabs Nº1 | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
916680 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección de Aterramiento | 740EP301 | Puesta a tierra Recep Diesel | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Vi
894668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSH210FE001 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Vi
934015 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba - Conexión motor | 230PP101 | Bomba Sumidero | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 120 | 99.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-25 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-04-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893325 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Limpieza Tablero | 630PZ006 | Pozo Agua Cruda RW6 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
922482 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 luminarias AP | 630PP626M | Motor Bomba de Agua p/limpieza | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
934468 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 7,5HP | 250PP177M | Mtr Bba Muest Cola 1ra Sca Zn | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
933995 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Contactor a Bobina 220V | 710CR260 | Pulverizr-cuart Rocklabs Nº1 | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
916680 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección de Aterramiento | 740EP301 | Puesta a tierra Recep Diesel | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Sa
894668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSH210FE001 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Sa
894760 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste - 3 motores | 320FL102UE | UE Filtro Presión Conc Bulk | 2 | 3 | 6 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 116 | 96.66% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-26 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-04-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893579 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp y Limpieza Camaras | 420ZP700ZI | Inst Transporte de Colas | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
894893 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 420VS901 | VFD Bba Booster 420PP550M/553M | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
894706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 320ZE320 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
894661 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | Rotación Eje Motores Almacen | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
934600 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Retiro de Cables Eléctricos - Observ Seguridad | 270PP350 | Bba Transferencia CuSO4 | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Do
907313 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310LV001 | Tablero 310PS001 | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893928 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Do
894756 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste - 3 motores | 320FL101UE | UE Filtro Presión Concentra Pb | 2 | 3 | 6 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 114 | 94.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
Lopez Mendoza Oscar = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-16
Lunes | 98.33% | 98% | 12.001 | 81.43% | 94.29% | Grupo 1
Martes | 98.33% | Carga Horaria | 12.001 | 800,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 97.14% | Grupo 2
Miercoles | 96.66% |  | 12.001 | 784 Horas Hombre Programadas | 100% | Grupo 3
Jueves | 92.72% | 2% | 11.001 | 16,0700000000002 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.99% | Reactivo | 11.001 |  | 97.14% | Turno Diurno
Sabado | 99.99% |  | 11.001 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 11.001
|  | Semana | 16 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-13 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-04-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
932114 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 7,5HP | 250PP177M | Mtr Bba Muest Cola 1ra Sca Zn | 2 | 7 | 14 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
932173 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revision interna motobomba - bloqueo / desbloq | 630PP125 | Bomba 2 Aliment Agua Potable | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
893327 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ009 | Pozo Agua Cruda RW9 | 2 | 1 | 2 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | T
933558 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Nave | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
933988 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo Carro Balde - apoyo a Proyectos | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
894868 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 118 | 98.33% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-14 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-04-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
759232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Matto. y cambio de agitador - desconex / conex Motor | 250AG292 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 7 | 14 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
894678 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230LH011ZE | Sistema Eléctrico Manipulador | 2 | 3 | 6 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | T
933558 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Nave | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 4 | 5 | 20 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | T
933560 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Nave | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 4 | 5 | 20 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
933320 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luz de Emergencia | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
933421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Oficinas | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 118 | 98.33% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-15 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-04-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
894767 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240CN101 | Puente Grúa | 2 | 6 | 12 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 8 | 16 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | T
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 4 | 2 | 8 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | T
933560 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Nave | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 4 | 8 | 32 | Apoyo Contratistas + Iván Salinas | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
894656 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | 310TF921 | Trafo. Area Espesador 310TF921 | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
894236 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310BL981 | Sala Electrica 310BL981 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 12.001 | 120.01 | 116 | 96.66% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-16 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-04-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | N
932653 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 1 Luminaria Toldos - Observ Seguridad | WAREHOUSE | Almacén - Traslado Star 10 | 2 | 8 | 16 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | T
932622 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP - Arenado | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 8 | 16 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | D
932371 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Correción Alimentación EE | 210LV977 | Tab Alim Tomacorriente | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Ju
904270 | CMP | Mtto. Correctivo planificado |  | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ju
894877 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 320LG001 | Iluminacion EdificioFiltracion | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 102 | 92.72% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-17 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-04-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | N
932653 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 1 Luminaria Toldos - Observ Seguridad | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 3 | 6 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
927685 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Arrancador Suave | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
933943 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 2 | 3 | 6 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | T
932622 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP - Tornería | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | T
906363 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 100HP | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | D
932371 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Correción Alimentación EE | 210LV977 | Tab Alim Tomacorriente | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Vi
908817 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Módulo Capacitores | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Vi
894877 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 320LG001 | Iluminacion EdificioFiltracion | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-18 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-04-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | N
893327 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Limpieza Tablero | 630PZ009 | Pozo Agua Cruda RW9 | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
933943 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP206 | Bomba de Balza Canal Sud | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | T
932622 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | T
906363 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 100HP - Tornería | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | D
933118 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 3 Reflectores | 220BL010 | Domo | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Sa
904270 | CMP | Mtto. Correctivo planificado |  | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Sa
894876 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 310LG001 | Ilum TanqEsp ZnPbBulk SalasElt | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-19 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-04-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | N
934082 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Reflectores | MINE | Mine Admin / Operations | 2 | 10 | 20 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | T
932622 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | T
906363 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 100HP | 250PP266M | Mtr Bba 1 1ra Limp Conc Zn L2 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | D
933118 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 3 Reflectores | 220BL010 | Domo | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratistas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Do
904270 | CMP | Mtto. Correctivo planificado |  | Revisión VFD RETIRADO | 240VS932 | VFD Bba. 240PP118M 1ra Limp Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893926 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Do
894876 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 310LG001 | Ilum TanqEsp ZnPbBulk SalasElt | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
Mamani Alcon Oscar Elias = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-15
Lunes | 99.99% | 99.15% | 9.001 | 82.62% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.99% | Carga Horaria | 9.001 | 710,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.77% |  | 9.001 | 704 Horas Hombre Programadas | 100% | Grupo 3
Jueves | 99.99% | 0.8468% | 11.001 | 6,07000000000016 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.99% | Reactivo | 11.001 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 98.17% |  | 11.001 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 98.17% |  | 11.001
|  | Semana | 15 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-06 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-04-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | V
927885 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Bloques Auxiliares | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 2 | 3 | 6 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
932473 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de 3 Luminarias AP - Obser Seguridad | 420LG001 | Ilum 420 410 Sala Elt 420BL981 | 2 | 7 | 14 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
894870 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-07 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-04-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | V
893324 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ005 | Pozo Agua Cruda RW5 | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
933059 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Pita Grafitada - bloqueo / desbloq | 420PP556 | Bomba Rebombeo N°1 | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
933003 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Montar Spool 18" con injerto - bloqueo / desbloq | 630PP153P | Tub Bomba Booster 3 Estación 1 | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
928334 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza del Variador - Cambiar Sensor presión | 420VS906 | Variador de Frecuencia | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
933063 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Escaleras - QR | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
894870 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-08 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-04-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
928334 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Limpieza del Variador - Cambiar Sensor presión | 420VS906 | Variador de Frecuencia | 2 | 8 | 16 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
889295 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 240PP121M | Mtr Bomba Sumidero Remol Pb | 1 | 5 | 5 | Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
904269 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 1 | 5 | 5 | Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
889295 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 240PP121M | Mtr Bomba Sumidero Remol Pb | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
904269 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
933065 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Extintores - QR | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 5 | 5 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
933066 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección Equipos Portátiles - QR | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 5 | 5 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | Samuel Quispe | Diurno | Mi
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 8 | 8 | Samuel Quispe | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
894769 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 88 | 97.77% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-09 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-04-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
932474 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio 2 Luminarias - Obser Seguridad | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
930509 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Sensor Desalineamiento - Observ Seguridad | 320CV203 | Correa Transp Torta Filtro2 Zn | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
932652 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Galpones | WAREHOUSE | Almacén | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista + Iván Salinas | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
894654 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | 240TF926 | Trafo Tab Distribución Flot Pb | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
921569 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 5 | Mantenimiento general bomba - Cambio de línea | 240PP228 | Bomba 3 Colas Scavenger Pb | 2 | 1 | 2 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ju
933123 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML290 | Pulverizador de Anillos N°6 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-10 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-04-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894701 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Parcia - 9 motores | 630PP551M | Mtr Bba 1 Circul Agua Enfria | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP - Tornería | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
932652 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Galpones | WAREHOUSE | Almacén | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista + Iván Salinas | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
894696 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 310ZE310 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Vi
933123 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML290 | Pulverizador de Anillos N°6 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-11 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-04-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893324 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Limpieza Tablero | 630PZ005 | Pozo Agua Cruda RW5 | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
933258 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Letreros Estaciones | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
932475 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Reflectores | 270TK305 | Tanque Lechada de Cal | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista + Iván Salinas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
894784 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 104S Insp/Verif Limp Ajuste | 410VS912TF | Trafo. Bba Underflow 2 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Sa
894652 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 108 | 98.17% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-12 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-04-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
759232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Matto. y cambio de agitador - desconex / conex Motor | 250AG292 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 7 | 14 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
930448 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar mantto. cortador No.3 - Pruebas Func Motor | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 3 | 6 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
928163 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / Oscar López | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
932739 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 3 Luminarias - Limpieza de Luminarias | 250FT300 | Celda Columna Flot 4ta Limp Zn | 3 | 6 | 18 | Apoyo Contratista + Iván Salinas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
932098 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tomacorrientes Caseta Bulk y Zinc -Segurid | 320FL102 | Filtro Presión Conc Bulk | 3 | 4 | 12 | Apoyo Contratista + Iván Salinas | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
894784 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 104S Insp/Verif Limp Ajuste | 410VS912TF | Trafo. Bba Underflow 2 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893924 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Do
894652 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 108 | 98.17% | Utilizacion | Do
Formulas:
Mamani Alcon Oscar Elias = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-14
Lunes | 99.99% | 97.96% | 10.001 | 81.9% | 97.14% | Grupo 1
Martes | 99.99% | Carga Horaria | 9.001 | 650,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 97.14% | Grupo 2
Miercoles | 99.99% |  | 9.001 | 636 Horas Hombre Programadas | 97.14% | Grupo 3
Jueves | 87.99% | 2.042% | 10.001 | 14,0700000000002 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.77% | Reactivo | 9.001 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 99.99% |  | 9.001 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 9.001
|  | Semana | 14 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-30 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-03-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
931809 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisión de Baliza | 330CV315 | Tren Eléctrico Envío Zn | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
894766 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230CN011 | Puente Grúa Maint Ciclón | 2 | 6 | 12 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
931919 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Alarma Sonora | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | T
931396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control | 320CV204 | Correa Receptora Filt Con Bulk | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Lu
932099 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Reductor - desconexión / conexión | 420PP551G | Reductor | 2 | 3 | 6 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Lu
894704 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310LV975 | Tablero de Distribución | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Lu
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-31 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-03-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia - 15 motores | 310PP501M | Mtr Bomba 1 Espes Conc Pb O/F | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
931781 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Bobina de Freno en Taller | 330CV314M1 | Motor 1 Trans Plataforma Plomo | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
931783 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Bobina de Freno en Taller | 330CV314M2 | Motor 2 Trans Plataforma Plomo | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | N
903836 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Pruebas Funcionamiento Motores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | T
894666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia - 20 motores 0,75HP | 270AG010M | Motor del Tanque 1 Floculante | 2 | 4 | 8 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | T
931396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control | 320CV204 | Correa Receptora Filt Con Bulk | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Ma
932099 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Reductor - desconexión / conexión | 420PP551G | Reductor | 2 | 3 | 6 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Ma
894704 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310LV975 | Tablero de Distribución | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Ma
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Ma
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP - Tornería | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Ma
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-01 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-04-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
894655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia - 15 motores | 310PP501M | Mtr Bomba 1 Espes Conc Pb O/F | 2 | 7 | 14 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | N
894666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia - 20 motores 0,75HP | 270AG010M | Motor del Tanque 1 Floculante | 2 | 7 | 14 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | T
931396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control | 320CV204 | Correa Receptora Filt Con Bulk | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894929 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Mi
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Mi
929061 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 250PP268M | Mtr Bomba 1 2da Limp Con Zn L2 | 2 | 3 | 6 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Mi
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Iván Salinas | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-02 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-04-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | V
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | N
894241 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia - 10 VFD´s | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 7 | 14 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | N
925346 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Fusibles 1400A | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 8 | 16 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | T
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 80% | 24 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | D
925346 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Fusibles 1400A | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 3 | 8 | 24 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 9 | 9 | Samuel Quispe | Diurno | Ju
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 1 | 1 | Samuel Quispe | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ju
894875 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ju
894677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 88 | 87.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-03 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-04-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
894629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición - 26 Transformadores | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 10 | 20 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | N
904269 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP - Tornería | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 9 | 18 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | D
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Vi
894875 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 12S Insp/CambioParc Luminarias - Relevamiento | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 88 | 97.77% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-04 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-04-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | V
931603 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar cambio de piezas - bloqueo / desbloq | 630PP134P | Tub Bomba Extracción Agua Pozo | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | N
894629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición - 26 Transformadores | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 8 | 16 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | N
889295 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP -Tornería | 240PP121M | Mtr Bomba Sumidero Remol Pb | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | D
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Sa
894785 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-05 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-04-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | V
894629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Condición - 26 Transformadores | 630TF924 | Transformador Pozo RW 1 | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | N
931812 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Instalación de 2 Cámaras | IT | Information Technology | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | N
889295 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 25HP | 240PP121M | Mtr Bomba Sumidero Remol Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | T
904269 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 240PP205M | Mtr Bomba Sumidero Scav Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | D
930857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar 2 Calefactores nave | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893923 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Do
894253 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250VS910 | VFD Bba250PP261M Remoliend Zn | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-13
Lunes | 92.48% | 94.98% | 8.002 | 63.33% | 98.57% | Grupo 1
Martes | 94.98% | Carga Horaria | 8.002 | 560,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.48% |  | 8.002 | 532 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 94.98% | 5.024% | 8.002 | 28,1400000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 94.98% | Reactivo | 8.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 94.98% |  | 8.002 |  | 90% | Turno Nocturno
Domingo | 94.98% |  | 8.002
|  | Semana | 13 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-23 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-03-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893321 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento de Pozo (Apoyo con bloqueo) | 630PZ001 | Pozo Agua Cruda RW1 | 2 | 3 | 6 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
930939 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE BOMBA (Apoyo con Bloqueo y Desbloqueo) | 630PP163 | Bomba Booster 3 Sby Estación 2 | 2 | 3 | 6 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | V
930589 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de garza construida (Apoyo con Bloqueo y Desbloqueo) | 630PP137 | Bomba Extracción Agua Pozo 7 | 2 | 3 | 6 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | V
905752 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mejora en paneles solares | ENVSCRTY | Environment |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
905752 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mejora en paneles solares | ENVSCRTY | Environment | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Lu
931395 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento equipos electricos 3 amoladoras 1 arco electrico | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Lu
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Lu
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Lu
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 74 | 92.48% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-24 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-03-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
899401 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición de tirantes en 11kV | 630WK700 | Sistema Prov Agua Wilakara | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
931231 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Cambio de reductor (Electricos cambio de heeter) inv 420BHS711A35W2 | 420PP550G | Reductor | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | V
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | V
905752 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mejora en paneles solares | ENVSCRTY | Environment |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
905752 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mejora en paneles solares | ENVSCRTY | Environment | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ma
894662 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 24S Insp/Verif Limpieza Parcia | 210LU001M1 | Motor Bomba de Lubricación 1 | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ma
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ma
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ma
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-25 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-03-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
899401 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reposición de tirantes en 11kV | 630WK700 | Sistema Prov Agua Wilakara | 2 | 8 | 16 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | V
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 8 | 16 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | T
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | V
931396 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero de control | 320CV201 | Correa Receptora Torta Flt1 Zn |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Mi
894662 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 24S Insp/Verif Limpieza Parcia | 210LU001M1 | Motor Bomba de Lubricación 1 | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Mi
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Mi
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Mi
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-26 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-03-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | N
894784 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 104S Insp/Verif Limp Ajuste | 410VS912TF | Trafo. Bba Underflow 2 | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | V
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | V
894786 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | V
931396 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero de control | 320CV201 | Correa Receptora Torta Flt1 Zn |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
894224 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240PP173M | Mtr Bba Muest 1ra Limp Cola Pb | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
894777 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 29S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 620CP951 | Panel Control Local No 1 | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-27 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-03-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | N
911934 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Reemplazo Cable Eléctrico (Disponibilidad de equipo) 3 horas | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | V
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | V
931372 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 1P | FALLA EN ARRANQUE DE VARIADOR (Cambio de ventilador Inv 42091403) | 630PP216 | Bomba 1 de Transf Est 4 | 2 | 10 | 20 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | V
931396 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero de control | 320CV201 | Correa Receptora Torta Flt1 Zn |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
894247 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 330SC302M | Motor Transportador TornilloPb | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
894782 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS192 | VFD Bba. N° 1 4ta Limpieza Pb | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-28 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-03-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | N
929058 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Ajuste Punto Conexión Fase R (Según reporte de confiabilidad) | 250AG292M | Motor Agitador 250AG292M | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
893321 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento de Pozo (Apoyo con Desbloqueo) | 630PZ001 | Pozo Agua Cruda RW1 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | V
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | V
930447 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantto cortador 2 | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | T
930448 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantto cortador 3 Geologia | 710BL714 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | V
931396 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero de control | 320CV201 | Correa Receptora Torta Flt1 Zn |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
894663 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270PP301M | Motor Bomba Recirculación Cal | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
894782 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS192 | VFD Bba. N° 1 4ta Limpieza Pb | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-29 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-03-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | N
923223 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 25HP (Vibración según reporte de confiabilidad) | 250PP219M | Mtr Bba Muest Colas Sca Zn | 2 | 10 | 20 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | V
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | N
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | V
930449 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantto cortador 4 | 710BL715 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | T
894654 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 24S Insp/Verif Condición | 240TF926 | Trafo Tab Distribución Flot Pb | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[10 empty] | Alcides Hurtado / Rene Janco | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | V
931396 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de tablero de control | 320CV201 | Correa Receptora Torta Flt1 Zn |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
894663 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270PP301M | Motor Bomba Recirculación Cal | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893921 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Do
894782 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS192 | VFD Bba. N° 1 4ta Limpieza Pb | 2 | 5 | 10 | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Bedoya / Ivan Salinas | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-12
Lunes | 99.99% | 98.28% | 10.001 | 81.9% | 97.14% | Grupo 1
Martes | 99.99% | Carga Horaria | 10.001 | 700,07 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 95.99% |  | 10.001 | 688 Horas Hombre Programadas | 98.57% | Grupo 3
Jueves | 95.99% | 1.724% | 10.001 | 12,0700000000002 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.99% | Reactivo | 10.001 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 97.99% |  | 10.001 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 10.001
|  | Semana | 12 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-03-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
930302 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Variador de Frecuencia | 630VS216 | VFD Bba 630PP216M Est Bombeo 4 | 2 | 10 | 20 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP - preparativos | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP - preparativos | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | T
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP - preparativos | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | T
930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP - preparativos | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
894339 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 3 | 6 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
928799 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar Cambio de cincel - bloqueo / desbloq. | 210RB001 | Pica Roca Triturador Primario | 2 | 2 | 4 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
920953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto de Conexión - Cambio de línea | 630PP561M | Motor 1 Agua Lavado Torta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-03-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893328 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
930427 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Interna Bomba - bloqueo / desbloq. | 630PP163 | Bomba Booster 3 Sby Estación 2 | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
894667 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630BL125 | Sala Eléctrica Booster 4 | 2 | 6 | 12 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | T
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | T
930452 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP208 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
894339 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
928996 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S - Cambio de línea 668 | 630PP667M | Mtr Bba 1 Agua Intercamb Calor | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-03-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
894667 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630BL125 | Sala Eléctrica Booster 4 | 2 | 8 | 16 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
920696 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Ventiladores - Limpieza VFD | 630VS125 | Bomba 630PP116M (Stand By) | 2 | 8 | 16 | Alcides Hurtado / René Janco | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | T
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | T
920696 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Ventiladores - Limpieza VFD | 630VS125 | Bomba 630PP116M (Stand By) | 2 | 7 | 14 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894927 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
894650 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Parcial - 4 motores | 220HP006M1 | Motor de Bomba Hidráulica | 2 | 4 | 8 | José Bedoya / Oscar López | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
894338 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 96 | 95.99% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-03-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | T
930508 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Conexión Pinza de Aterramiento | 740DF003 | Estación de Combustible Mina | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
930451 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Sumergible 125HP - Arranque | 630PP207 | Bomba de Balza Canal Norte | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | T
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | D
930352 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | 240LV975 | Tablero Distribución Flot Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ju
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP - Tornería | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ju
925983 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Puntos de Conexión | 250AG185M | Motor Agitador 250AG185M | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 96 | 95.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-03-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
930506 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reposición de Baliza, Alarma - Limpieza Cubical | 210FE001 | Feeder 1 | 2 | 10 | 20 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | T
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP - Tornería | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | D
930352 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | 240LV975 | Tablero Distribución Flot Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Vi
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Vi
894695 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 270LV972 | Tablero Distribución Reactivos | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 98 | 97.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-03-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Limpieza Parcia - 12 motores | 240PP128M | Motor Bomba 1 Colas Scav Pb | 2 | 10 | 20 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | T
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 6 | 12 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | N
880457 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Cambio Ventilador Interno VFD | 310VS931 | VFD Bomba 310PP505M | 2 | 4 | 8 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | D
930352 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | 240LV975 | Tablero Distribución Flot Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Sa
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Sa
894695 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 270LV972 | Tablero Distribución Reactivos | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 98 | 97.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-03-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | T
893328 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Limpieza Tablero | 630PZ010 | Pozo Agua Cruda RW10 | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
930454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Cámara Ex-Retén - apoyo carro balde | IT | Information Technology | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | T
927639 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | D
930352 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Tomas | 240LV975 | Tablero Distribución Flot Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Do
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893920 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Do
894658 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 410PP560M | Mtr Bomba 1 Sellos Espes Colas | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañex | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Do

## E-11
Lunes | 24.99% | 23.01% | 8.002 | 16.67% | 0% | Grupo 1
Martes | 24.99% | Carga Horaria | 8.002 | 610,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 22.22% |  | 9.002 | 140 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 22.22% | 76.99% | 9.002 | 470,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 22.22% | Reactivo | 9.002 |  | 50% | Turno Diurno
Sabado | 22.22% |  | 9.002 |  | 50% | Turno Nocturno
Domingo | 22.22% |  | 9.002
|  | Semana | 11 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-02-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 20 | 24.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-02-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 20 | 24.99% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-02-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 20 | 22.22% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-02-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Ovideo Quispe | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 20 | 22.22% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-02-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Ovideo Quispe | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 20 | 22.22% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-02-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Ovideo Quispe | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 20 | 22.22% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-02-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Alcides Hurtado / Max Yañez | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893918 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Ovideo Quispe | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 20 | 22.22% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-09
Lunes | 97.12% | 97.45% | 7.002 | 65.24% | 97.14% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 6.002 | 470,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 96.63% |  | 6.002 | 458 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 94.26% | 2.546% | 7.002 | 12,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.12% | Reactivo | 7.002 |  | 95.71% | Turno Diurno
Sabado | 97.12% |  | 7.002 |  | 98.57% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 7.002
|  | Semana | 09 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-23 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-02-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | N
893323 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Bloqueo | 630PZ004 | Pozo Agua Cruda RW4 | 1 | 2 | 2 | Serapio Copa | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | T
927980 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP137M | Mtr Bba Extracción Agua Pozo 7 | 1 | 8 | 8 | Serapio Copa | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | V
893323 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Bloqueo | 630PZ004 | Pozo Agua Cruda RW4 | 2 | 2 | 4 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
927980 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Sumergible 125HP | 630PP137M | Mtr Bba Extracción Agua Pozo 7 | 2 | 8 | 16 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Lu
927967 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de giro | 240AG215M | Motor Agitador 240AG215 | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Lu
927729 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de Giro | 240AG221M | Motor Agitador 240AG221 | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
928220 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Luminarias Oficinas | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-24 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-02-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | N
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 10 | 10 | Serapio Copa | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | V
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Ma
927325 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Eléctrico 1HP - Apoyo Lúbricos | 710ML220 | Pulverizador de Anillos N°3 | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
927854 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-25 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-02-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | N
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | Serapio Copa | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | T
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 8 | 8 | Serapio Copa | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | V
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Mi
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Mi
927559 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 240AG133M | Motor Agitador 240AG133 | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
927531 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Luminaria - Observ. Seguridad | 220FE006 | Feeder 6 | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-26 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-02-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
928052 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Arenado Motor de 200HP - Traslado Motor a Taller | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 8 | 16 | José Bedoya / René Janco | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe + Apoyo | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Ju
926655 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase R - Cambio de línea | 270PP306M | Motor Bomba 2 Lechada Circul | 2 | 3 | 6 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Ju
927691 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto Conexión Fase S | 240AG163M | Motor Agitador 240AG163 | 2 | 2 | 4 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ju
927813 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML220 | Pulverizador de Anillos N°3 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-27 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-02-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / René Janco | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe + Apoyo | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Vi
927037 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Bomba - bloqueo / desbloq. | 630PP161 | Bomba Booster 1 Estación 2 | 2 | 4 | 8 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Vi
927813 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML220 | Pulverizador de Anillos N°3 | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-28 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-02-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / René Janco | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe + Apoyo | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Sa
893323 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - Limpieza Tablero | 630PZ004 | Pozo Agua Cruda RW4 | 2 | 5 | 10 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Sa
894164 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP012M | Motor Bomba 1 Alim Ciclón | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-03-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | José Bedoya / René Janco | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
927977 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Preparativos PPML | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe + Apoyo | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Do
894197 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Condición | ZSH230CV013M | Sensor de DesaLíneamiento | 2 | 5 | 10 | Oscar Mamani / Iván Salinas | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893915 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Do
894196 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 220CV010M1 | Motor Ventilador Reductor | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
Espinoza Quispe Esequio = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-08
Lunes | 94.98% | 100.5% | 8.002 | 66.43% | 100% | Grupo 1
Martes | 97.48% | Carga Horaria | 8.002 | 560,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 107.1% | Grupo 2
Miercoles | 97.48% |  | 8.002 | 563 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 118.7% | -0.5106% | 8.002 | -2,8599999999999 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.98% | Reactivo | 8.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 97.48% |  | 8.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 97.48% |  | 8.002
|  | Semana | 08 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-02-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893302 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ007 | Pozo Agua Cruda RW7 | 1 | 2 | 2 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
927262 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Termofusionado de tuberia HDPE - bloq / desbloq | 630PP216P | Tub Bomba 1 de Transf Est 4 | 1 | 2 | 2 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 1 | 6 | 6 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
927464 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Extintores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
926848 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Rectificador Electroiman | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 2 | 3 | 6 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Lu
|  |  |  | MM: traslado de 4 Motores del Taller Eléctrico | [6 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Lu
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 76 | 94.98% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-02-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
926994 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 1 | 10 | 10 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
926994 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 200HP | 240AG213M | Motor Agitador 240AG213 | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
927465 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Escaleras | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 10 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
894670 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSHH220FE006 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Ma
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-02-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 1 | 8 | 8 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 3 | 2 | 6 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 8 | 16 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
927468 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección Equipos Portátiles | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 8 | 8 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
894670 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp/Verif Condición | ZSHH220FE006 | Interruptor de Desalineamiento | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Mi
927396 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reconexión Eléctrica VFD | 230VS916 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-02-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | N
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 5 | 5 | Serapio Copa | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP - Torrnería | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 1 | 5 | 5 | Serapio Copa | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 150% | 45 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | V
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | T
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Ju
893917 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ju
926857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 95 | 118.7% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-02-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | N
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP - Tornería | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 5 | 5 | Serapio Copa | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 1 | 5 | 5 | Serapio Copa | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | V
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | T
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Vi
893917 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Vi
926857 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 2 | 3 | 6 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Vi
894865 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL711 | Taller de Gomería | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-02-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | N
893302 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - desbloqueo | 630PZ007 | Pozo Agua Cruda RW7 | 1 | 2 | 2 | Serapio Copa | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
927032 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Bomba - bloqueo / desbloqueo | 630PP182 | Bomba Booster 2 Sby Estación 3 | 1 | 2 | 2 | Serapio Copa | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 3 | 3 | Serapio Copa | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | V
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP - Tornería | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 1 | 2 | 3 | Serapio Copa | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | V
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | T
924626 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 10HP | 250PP127M | Mtr Bba Muest Conc 3ra Limp Zn | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Sa
926858 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Sa
894865 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL711 | Taller de Gomería | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-02-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | N
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 1 | 10 | 10 | Serapio Copa | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | V
925075 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Do
926858 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Wilson Vargas | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893909 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Do
894866 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-07
Lunes | 95.53% | 94.62% | 9.002 | #DIV/0! | #DIV/0! | Grupo 1
Martes | 95.54% | Carga Horaria | 9.001 | 430,13 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 97.48% |  | 8.002 | 410 Horas Hombre Programadas | 14.29% | Grupo 3
Jueves | 95.96% | 5.378% | 5.002 | 20,1300000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 91.96% | Reactivo | 5.002 |  | #DIV/0! | Turno Diurno
Sabado | 89.91% |  | 2.002 |  | 90% | Turno Nocturno
Domingo | 95.96% |  | 5.002
|  | Semana | 07 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-09 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-02-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | T
926494 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Arenado de 2 motores Apoyo de manejo de materiales traslado de motores arenados a taller electrico | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
926618 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | FALTA DE ILUMINACIÓN (Cambio de Luminarias) | TRUCKSHOP | Truck Shop | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
915253 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento de motor de 40HP (Apoyo de Torneria) | 250PP231M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 6 | 18 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
893345 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Bloqueo de Pozo) | 630PZ003 | Pozo Agua Cruda RW3 | 3 | 2 | 6 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
926466 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESGASTE INTERNO (Bloqueo de bomba) | 630PP236 | Motobomba | 3 | 2 | 6 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Lu
894665 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250LU110M1 | Bomba Lub Mol Remolineda L1 Zn | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Lu
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Lu
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Lu
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
894845 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 86 | 95.53% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-10 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-02-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | T
926611 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de luminarias | 630PZ008 | Pozo Agua Cruda RW8 | 2 | 10 | 20 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
915253 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento de motor de 40HP | 250PP231M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 10 | 20 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
899078 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Breaker 630A | TA4 | Taller Soldadura | 1 | 10 | 10 | Ivan Salinas + 3 contratistas | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | Ivan Salinas + 3 contratistas | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | Ivan Salinas + 3 contratistas | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | Ivan Salinas + 3 contratistas | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | Ivan Salinas + 3 contratistas | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ma
894179 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP186M | Motor Bomba 1 Conc Scav Zn L1 | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
894846 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL726 | Taller Mecánico de Molienda | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 86 | 95.54% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-11 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-02-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
924373 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2S | Revisión Luces de Emergencia | 230LG001 | Ilum edif. Molienda y Perimetr | 2 | 8 | 16 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
915253 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento de motor de 40HP | 250PP231M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 8 | 16 | Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ivan Salinas | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
864173 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de TB1 | 320CV103M | Motor Correa Transf Filtro Pb |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Mi
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Mi
894752 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 410CN001 | Puente Grúa Mant Esp Colas | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
894846 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL726 | Taller Mecánico de Molienda | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
[10 empty] | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-12 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-02-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894691 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Condicion | 210MA001 | Electroiman Desc Alimentador | 1 | 10 | 10 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
864173 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de TB1 | 320CV103M | Motor Correa Transf Filtro Pb |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
918155 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Silicagel | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
894721 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Cambio Sentido de Giro (Coordinar con operaciones) | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 1 | 2 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
907296 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Interruptores G11 y G12 | 620CP951 | Panel Control Local No 1 | 2 | 5 | 10 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-13 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-02-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894779 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 1 | 10 | 10 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
864173 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de TB1 | 320CV103M | Motor Correa Transf Filtro Pb |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
916429 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Silicagel | 210CV003 | Cinta Transporte Overland | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
926613 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 46 | 91.96% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-14 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-02-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
|  |  |  | Challa General | [5 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
|  |  |  | Challa General | [5 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
|  |  |  | Challa General | [5 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
894847 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL728 | Taller Mecánico de Filtración | 2 | 5 | 10 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.002 | 20.02 | 18 | 89.91% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-15 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-02-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894779 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 1 | 10 | 10 | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Alcides Hurtado | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
864173 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de TB1 | 320CV103M | Motor Correa Transf Filtro Pb |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
894178 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250PP161M | Mtr Bomba 1 Ciclón Alim Zn L1 | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
893345 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Desbloqueo de Pozo) | 630PZ003 | Pozo Agua Cruda RW3 | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893904 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Do
894872 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Insp/RemplazoParcial Componets | 710BL718 | Taller Mec Sistema de Aguas | 2 | 5 | 10 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Do
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Do
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Do
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-06
Lunes | 99.97% | 98.24% | 7.002 | 75% | 97.14% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 7.002 | 650,1 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 91.4% |  | 7.002 | 640 Horas Hombre Programadas | 57.14% | Grupo 3
Jueves | 96.35% | 1.761% | 11.001 | 10,1000000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.99% | Reactivo | 11.001 |  | 95.71% | Turno Diurno
Sabado | 99.99% |  | 11.001 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 11.001
|  | Semana | 06 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-02 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-02-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 10 | 10 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Lu
925338 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Sistema Eléctrico | 780ZM110 | Termofusionadora Mod.1236 | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Lu
|  |  |  | MM Traslado Motor 50HP Osmosis Planta a Domo | [6 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
925240 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML290 | Pulverizador de Anillos N°6 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-03 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-02-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 5 | 5 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | D
893329 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ001A | Pozo Agua Cruda RW1A | 1 | 2 | 2 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
925404 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Bomba - bloqueo / desbloqueo | 630PP162 | Bomba Booster 2 Estación 2 | 1 | 3 | 3 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Ma
894694 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 230ZE230 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
925240 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1HP | 710ML290 | Pulverizador de Anillos N°6 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-04 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-02-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | D
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 8 | 8 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894920 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Mi
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
894185 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 420PP550M | Mtr Bba Booster 1 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 64 | 91.4% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-05 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-02-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | T
924277 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Regleta imagen | 250PP234M | Mtr Bomba 2 4ta Limp Conc Zn | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | N
924276 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Revisar Regleta imagen | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | N
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | T
924265 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 30HP - Tornería | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | V
920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
907306 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ju
924379 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP - Tornería | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 106 | 96.35% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-06 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-02-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
925364 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación EE Caseta Playa 4 | PHYSCRTY | Seguridad Fisica | 2 | 10 | 20 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | N
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP - Tornería | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | T
924265 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 30HP | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | V
920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
907306 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Vi
|  |  |  | MM Entregar Motor 50HP del Taller a área 250 | 250AG294M | [5 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Vi
924379 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-07 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-02-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | T
925364 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación EE Caseta Playa 4 | PHYSCRTY | Seguridad Fisica | 2 | 10 | 20 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | N
|  |  |  | Traslado del Star 10 - MM | [6 empty] | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | N
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | T
924265 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 30HP | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 3 | 3 | 9 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | V
893329 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - desbloqueo | 630PZ001A | Pozo Agua Cruda RW1A | 1 | 3 | 3 | Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | D
925413 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Válvula Estación 1 - bloqueo / desbloq | 630PP153 | Bomba Booster 3 Sby Estación 1 | 1 | 3 | 3 | Rolando Loayza | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | V
920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
894672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 18S Insp/Verif Condición | ZSH320CV101M | Desalineamiento | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Sa
924379 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-08 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-02-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | T
924738 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Luminarias Nave | 210LG201 | Iluminación Chandor Rodillos | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | N
922483 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de 2 luminarias | 420LG001 | Ilum 420 410 Sala Elt 420BL981 | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
|  |  |  | Finalizando jornada Traslado Star 10 MM | [6 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | N
924266 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 150HP | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | T
924265 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 30HP | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 3 | 5 | 15 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza / Ivan | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | V
920525 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Tablero Eléctrico | 250FT197 | Celda Flotación 3ra Limp Zn L1 | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
894672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 18S Insp/Verif Condición | ZSH320CV101M | Desalineamiento | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893903 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Do
924379 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 11.001 | 110.01 | 110 | 99.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-05
Lunes | 99.97% | 99.98% | 7.002 | 66.67% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 7.002 | 530,131 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 99.98% |  | 7.0011 | 530 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 99.98% | 0.02469% | 8.002 | 0,131000000000085 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.98% | Reactivo | 8.002 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 99.98% |  | 8.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.98% |  | 8.002
|  | Semana | 05 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-01-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | V
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza / Contratista | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | T
924677 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Motor Eléctrico 50HP | 630PP575M | Mtr Bomba Booster 3 Agua Sello | 2 | 5 | 10 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | N
921465 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 5 | 10 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
909091 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Lu
924245 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Luminarias nave DP1 - Star 10 | WAREHOUSE | Almacén | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-27 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-01-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | V
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza / Contratista | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | T
924519 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de bomba - bloqueo / desbloqueo | 630PP302 | Bomba de Alimentación N°1 | 2 | 3 | 6 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | N
924657 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Apoyo Corte de Energía | 630TF929 | Transformador Booster 2 | 2 | 4 | 8 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | V
924371 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Luz de Emergencia - Observ Segurid | 250LG001 | Iluminación Edif. Flotac Zn | 2 | 3 | 6 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
909091 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
905122 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 10HP | EXPGEO | Exploración y geología | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Ma
924328 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Equipos portátiles | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-28 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-01-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | Rolando Loayza / Contratista | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | T
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 1 | 8 | 8 | Rolando Loayza / Contratista | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | T
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | N
921465 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 8 | 16 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.0001 | 0.001 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
922634 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Sentido de giro | 250AG176M | Motor Agitador 250AG176M | 2 | 1 | 2 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
909091 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Román Rojas | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Mi
924328 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Equipos portátiles | 710BL725 | Taller Mecánico de Chancado | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.0011 | 70.011 | 70 | 99.98% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-29 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-01-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor - Apoyo Soldadura | 710BL711 | Taller de Gomería | 1 | 5 | 5 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | D
924327 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reparar Cable de Aterramiento - Observ Segurid | 220CV010 | Cinta Alimentacion SAG | 1 | 3 | 3 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
924372 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Tomacorriente - Observ Segurid | 250LI250A2 | Flotación 1ra Limp Zn Linea 2 | 1 | 2 | 2 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor - Apoyo Soldadura | 710BL711 | Taller de Gomería | 3 | 5 | 15 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
924327 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reparar Cable de Aterramiento - Observ Segurid | 220CV010 | Cinta Alimentacion SAG | 3 | 3 | 9 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | V
924372 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio de Tomacorriente - Observ Segurid | 250LI250A2 | Flotación 1ra Limp Zn Linea 2 | 3 | 2 | 6 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Ju
924264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ju
893905 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-01-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 1 | 10 | 10 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Vi
924264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP - Tornería | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Vi
893905 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230MT011 | Motor Sincrono Molino SAG | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-31 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-01-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 1 | 10 | 10 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Sa
924264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Sa
894181 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 310BL981 | Sala Electrica 310BL981 | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-02-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 1 | 10 | 10 | Miguel Huaygua | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
920064 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Luminarias Contenedor | 710BL711 | Taller de Gomería | 3 | 10 | 30 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Do
924264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Alcides Hurtado | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Do
894187 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 310VS935 | VFD Bomba 310PP605M | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Do

## E-04
Lunes | 86.64% | 92.42% | 6.002 | #DIV/0! | 100% | Grupo 1
Martes | 89.97% | Carga Horaria | 6.002 | 460,14 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 93.3% |  | 6.002 | 426 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 94.26% | 7.579% | 7.002 | 34,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 94.26% | Reactivo | 7.002 |  | 90% | Turno Diurno
Sabado | 94.26% |  | 7.002 |  | 85.71% | Turno Nocturno
Domingo | 94.26% |  | 7.002
|  | Semana | 04 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-19 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-01-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | T
923353 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Cambio de Motor (Apoyo en la desconexión y conexión de motor a proyectos) | 630PP221M | Mtr Bomba 1 de Transf Est 5 | 2 | 7 | 14 | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
893354 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con Bloqueo) | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 3 | 6 | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
904868 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 0 | 0 | 0 | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Lu
894249 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 410VS912 | VFD Bomba Underflow 410PP542M | 2 | 5 | 8 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Lu
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
894329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 52 | 86.64% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-20 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-01-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | T
922628 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de motor de 50HP (Desconexión y conexión) (Traslado de Motor Cambiado a Arenanado de motores) | 250AG294M |  | 2 | 10 | 20 | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
904868 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb | 0 | 0 | 0 | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Ma
894250 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Ma
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
894329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 54 | 89.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-21 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-01-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
917803 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 30HP (Según reporte de confiabilidad) | 250AG298M | Motor Agitador 250AG298M | 2 | 8 | 16 | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Oscar Lopez / Rene Janco | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
904868 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Mi
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Mi
894250 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 8S Insp/Verif Limpieza Parcial | 240VS914 | VFD Bba 240PP128M Scavenger Pb | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Mi
[10 empty] | Esequio Espinoza/Oscar Mamani | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
894329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 250AG285M | Motor Agitador 250AG285M | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 56 | 93.3% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-22 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-01-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
857757 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Cambio Tarjeta de Comunicación (Apoyo de operaciones) | 250VS934 | VFD Bba250PP280M 4taLimp ZnL1 | 2 | 10 | 20 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
921701 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP (Arenado de 5 motores) Apoyo de MM traslado de motores arenados a taller electrico | 250AG291M | Motor Agitador 250AG291M | 1 | 10 | 10 | Samuel Quispe / 3 contratitas | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Samuel Quispe / 3 contratitas | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Samuel Quispe / 3 contratitas | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Samuel Quispe / 3 contratitas | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Samuel Quispe / 3 contratitas | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
Samuel Quispe / 3 contratitas
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Ju
909091 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Ju
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Ju
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Ju
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Ju
894651 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP101M | Motor Bomba Sumidero | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Ju
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-23 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-01-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
923426 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | INSTALACION MOTOR SUMERGIBLE (apoyo de MM: Traslado de motor de DP2 al aerea de pozos y en el montaje TTM en el empalme de motor) | 630PP321 | Bomba de Agua Laguna de Emerg | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza / 3 contratistas | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / 3 contratistas | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 3 contratistas | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 3 contratistas | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 3 contratistas | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
921465 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 8 | 16 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
923404 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de bomba (Apoyo con bloqueo) | 630PP301 | Bomba Agua de Sello N°2 | 2 | 2 | 4 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Vi
909091 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Vi
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Vi
894651 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 230PP101M | Motor Bomba Sumidero | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Vi
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-24 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-01-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
902362 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Ventilador (VFD DETENIDO) | 250VS913 | VFD Bba 250PP162M Remoliend Zn | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
921465 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP Verificación y de eje y tapa de motor | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 6 | 12 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
893354 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con Desbloqueo) | 630PZ002B | Pozo Agua Cruda RW2SS | 2 | 2 | 4 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
923404 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de bomba (Apoyo con Desbloqueo) | 630PP301 | Bomba Agua de Sello N°2 | 2 | 2 | 4 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
904868 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | N
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Sa
909091 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Sa
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Sa
894781 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 270VS302 | Variador de Frecuencia | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Sa
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-25 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-01-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
902362 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mantenimiento de Variador de frecuencia (VFD DETENIDO) | 250VS913 | VFD Bba 250PP162M Remoliend Zn | 1 | 10 | 10 | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rolando Loayza / 1 Contratista | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
921465 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 50HP | 250PP265M | Mtr Bomba Sum Área 1ra Limp Zn | 2 | 10 | 20 | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Samuel Quispe / Ovideo Quispe | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
904868 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de Luminarias | 240LG001 | Iluminacion Edif Flotación Pb |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | N
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Do
909091 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Mntto. Motor Eléctrico 1140HP | 420PP552M | Mtr Bba Booster 3 Est 1 Espes | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Do
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Do
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Do
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893900 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Do
894702 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 210LP971 | Tablero de Iluminación | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Do
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Do
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Do
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-03
Lunes | 99.97% | 96.98% | 6.002 | #DIV/0! | 98.57% | Grupo 1
Martes | 96.63% | Carga Horaria | 6.002 | 460,14 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 96.63% |  | 6.002 | 446 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 97.12% | 3.023% | 7.002 | 14,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.12% | Reactivo | 7.002 |  | 95.71% | Turno Diurno
Sabado | 94.26% |  | 7.002 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 97.12% |  | 7.002
|  | Semana | 03 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-12 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-01-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | T
922095 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Inspección de Carbones (Apoyo de Operaciones) | 230MT201 | Motor Sincrono Molino Bolas 2 | 2 | 3 | 6 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Traslado a taller de manteniiento | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 3 | 6 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
922594 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | cambio de bomba agua de sello (Bloqueo y desbloueo) | 630PP300 | Bomba Agua de Sello N°1 | 2 | 3 | 6 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
893297 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con bloqueo) | 630PZ002 | Pozo Agua Cruda RW2 | 2 | 1 | 2 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
917506 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de conduit | 320FL202 | Filtro 2 Presión Conc Zn |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Lu
894720 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Cambio Sentido de Giro (Apoyo de operaciones) | 230ML011 | Molino SAG | 2 | 2 | 4 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Lu
894657 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 18S Insp/Verif Limpieza Parcia | 320PP523M | Motor Bba Agua Lavado Paño Pb | 2 | 3 | 6 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Lu
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Lu
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-13 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-01-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | T
922708 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CAMBIO DE FILTROS | 420PP557M | Motor Inducción Media Tensión | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
894746 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS162 | VFD Bombas 630PP162 | 2 | 5 | 10 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
917506 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de conduit | 320FL202 | Filtro 2 Presión Conc Zn |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Ma
894335 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 310TM130M1 | Mtor Bomba Hyd Mec Espesado Pb | 2 | 4 | 8 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Ma
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Ma
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Ma
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-14 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-01-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Colocado de tarjeta orden y limpieza | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 3 | 6 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
894746 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 630VS162 | VFD Bombas 630PP162 | 2 | 4 | 8 | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | Serapio Copa / Roman Rojas | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
922290 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Rev Circuitos de ilum 230CV013 | 230CV013 | Cinta Transf Chanc Pebble | 0 |  | 0 | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Mi
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Mi
894335 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 310TM130M1 | Mtor Bomba Hyd Mec Espesado Pb | 2 | 3 | 6 | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Mi
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Mi
[10 empty] | Max Yañez / Wilson Vargas | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Rolando Loayza / Ovideo Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-15 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-01-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893297 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | Mantenimiento Trimestral Pozo (Apoyo con desbloqueo y mantenimiento de equipos adicionales limpieza de tableros) | 630PZ002 | Pozo Agua Cruda RW2 | 2 | 5 | 10 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | V
890250 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Anális Aceite Dieléc TF (Apoyo en toma de muestras de aceite) | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
922290 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Rev Circuitos de ilum 230CV013 | 230CV013 | Cinta Transf Chanc Pebble | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
894751 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 16S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 240CN101 | Puente Grúa | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Ju
894664 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240LU105M1 | Motor Lub Mol Remolienda Pb | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-16 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-01-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
887506 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Cambio Contactor LC1D80 | 250CN151 | Grúa Área Flotac Zn | 2 | 10 | 20 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
922290 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Rev Circuitos de ilum 230CV013 | 230CV013 | Cinta Transf Chanc Pebble | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
922628 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Entrega de motor para cambio en la semana 03 | 250AG294M | Motor Agitador 250AG294M | 2 | 1 | 2 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
921813 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Extension linea recirculacion (Apoyo con bloqueo y desbloqueo) | 630PP183P | Tub Bomba Booster 3 Estación 3 | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Vi
894664 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240LU105M1 | Motor Lub Mol Remolienda Pb | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-17 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-01-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894199 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 270VS364M2 | VFD Mot270PP351M Torn SulfFerr | 2 | 10 | 20 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
905122 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 10HP 2P (Apoyo de torneria consgtrucción de y montaje de eje y motor en equipo) | EXPGEO | Exploración y geología | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
894186 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Sa
894334 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-18 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-01-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
915119 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 150HP (OP: Disponibilidad de Equipo MEC FLOT:Desacoplado y acoplado de motor de motor LUB: desc u¿y Conec | 240PP117M | Mtr Bomba 1 1ra Limp Colas Pb | 2 | 10 | 20 | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Oscar Lopez / Ivan Salinas | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
905122 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio Motor Eléctrico 10HP 2P (Instalación en Galpon Blanco de Geologia | EXPGEO | Exploración y geología | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | N
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
894186 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240VS912 | VFD Bba 240PP122M Remoliend Pb | 2 | 4 | 8 | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
[10 empty] | Esequio Espinoza / Oscar Mamani | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893898 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Do
894334 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial | 230PP015M | Mtr Bba Refri1 Convert Mol SAG | 2 | 5 | 10 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-02
Lunes | 94.26% | 97.77% | 7.002 | 65.24% | 100% | Grupo 1
Martes | 97.12% | Carga Horaria | 7.002 | 610,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.12% |  | 7.002 | 598 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 99.98% | 2.227% | 10.002 | 12,1400000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.98% | Reactivo | 10.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 97.98% |  | 10.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.98% |  | 10.002
|  | Semana | 02 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-05 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2026-01-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | D
921742 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Conexión 4 Calefactores Nave | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 1 | 10 | 10 | René Janco | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | V
|  |  |  | Lunes: MM, A primera traslado Star 10 | [6 empty] | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | D
921742 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Conexión 4 Calefactores Nave - Star 10 - MM | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Lu
894863 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros | 420VS901 | VFD Bba Booster 420PP550M/553M | 2 | 3 | 6 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
[11 empty] | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Lu
920358 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento 3 Amoladoras | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-06 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2026-01-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | D
893213 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - bloqueo | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 1 | 2 | 2 | René Janco | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | V
919242 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Ducto de Iluminación | 320FL202 | Filtro 2 Presión Conc Zn | 1 | 8 | 8 | René Janco | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | D
919242 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Ducto de Iluminación | 320FL202 | Filtro 2 Presión Conc Zn | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Ma
894198 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250VS910 | VFD Bba250PP261M Remoliend Zn | 2 | 4 | 8 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Ma
|  |  |  | Traslado 2 motores 50HP de pasillo 250 al Domo | [6 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Ma
920264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Observaciones de Seguridad | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Ma
|  |  |  | Martes: MM en el día, traslado Star 10 | [6 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-07 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2026-01-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 2 | 2 | René Janco | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | V
894708 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 230CP011A | Panel Control Local Molino | 1 | 8 | 8 | René Janco | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | D
921796 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Escaleras | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
894916 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Mi
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Mi
919335 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Ajuste Punto de Conexión - esta detenido | 630PP668M | Mtr Bba 2 Agua Intercamb Calor | 2 | 2 | 4 | Rodo Rodriguez / Miguel Huaygua | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Mi
920264 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Observaciones de Seguridad | 710BL727 | Taller Mecánico de Flotación | 2 | 5 | 10 | Oscar López / Ivan Salinas | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-08 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-01-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | V
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Desmontaje | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | T
|  |  |  | MM: Traslado Motor Emerson hacia Taller Eléctrico | [6 empty] | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | T
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Desmontaje | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | T
921797 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección de Extintores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | V
921798 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Inspección Equipos Portátiles | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 5 | 10 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Ju
894692 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Insp/Verif Condicion | 210ZE210 | Canalizaciones y Bandejas Elt. | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Ju
|  |  |  | Jueves: MM, Star 10 retorno al Taller Eléctrico | [6 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
[11 empty] | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Ju
894862 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 8S Insp./Cambio Filtros - 5 VFD´s | 230VS915 | VFD Bombas Aliment Ciclónes | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.002 | 100.02 | 100 | 99.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-09 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-01-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | V
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Montaje | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | T
|  |  |  | MM: Traslado Motor WEG hacia área 230 | [6 empty] | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | T
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP - Montaje | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Vi
894188 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia - 4 motores | 210HP001M1 | Motor Pica Roca | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Vi
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.002 | 100.02 | 98 | 97.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-10 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-01-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | V
893213 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Mantenimiento Trimestral Pozo - desbloqueo | 630PZ008A | Pozo Agua Cruda RW8A | 2 | 2 | 4 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | T
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 8 | 16 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | T
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Sa
894188 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia - 4 motores | 210HP001M1 | Motor Pica Roca | 2 | 4 | 8 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Sa
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.002 | 100.02 | 98 | 97.98% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-11 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-01-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | V
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 10 | 20 | Serapio Copa / Román Rojas | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | T
912134 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Motor Eléctrico 1700HP | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 4 | 10 | 40 | Apoyo Contratista | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Do
894337 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 6S Insp/Verif Limpieza Parcial - 5 Motores | 410TM140M1 | Motor Bomba Unidad Hidráulica | 2 | 5 | 10 | Wilson Vargas / Max Yañez | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893897 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Do
921953 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Variador Frecuencia | 240VS915 | VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb | 2 | 5 | 10 | Ovideo Quispe / Rolando Loayza | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.002 | 100.02 | 100 | 99.98% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]

## E-01
Lunes | 89.96% | 93.62% | 4.002 | #DIV/0! | #DIV/0! | Grupo 1
Martes | 94.95% | Carga Horaria | 4.002 | 310,14 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 86.61% |  | 3.002 | 292 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 95.96% | 6.377% | 5.002 | 18,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 95.96% | Reactivo | 5.002 |  | 95.71% | Turno Diurno
Sabado | 95.96% |  | 5.002 |  | 90% | Turno Nocturno
Domingo | 95.96% |  | 5.002
|  | Semana | 01 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2025-12-29 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu | 2025-12-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | Aguilar Mayta Justino Raul | T
912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Preparativos para Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 1 | Lu | Copa Cabrera Serapio | N
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Lu | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Lu | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Lu | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Lu | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu | Rojas Mamani Roman | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Lu
912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 5 | 10 | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Lu
[10 empty] | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Lu
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
894169 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 240PP173M | Mtr Bba Muest 1ra Limp Cola Pb | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4.002 | 40.02 | 36 | 89.96% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2025-12-30 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma | 2025-12-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | Aguilar Mayta Justino Raul | T
894916 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma | Copa Cabrera Serapio | N
894660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma | Yanez Calcina Maximo | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma | Quispe Chambi Samuel | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma | Rojas Mamani Roman | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Ma
894916 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 2 | 4 | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Ma
826534 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Mantto. general agitador (Desconexión y conexión de motor) | 250AG291 | Agitador Celd 2da limp Zn Lin2 | 2 | 3 | 6 | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Ma
894660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 2 | 1 | 2 | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Ma
[10 empty] | Rolando Loayza / Roman Rojas | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
907305 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4.002 | 40.02 | 38 | 94.95% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2025-12-31 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi | 2025-12-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | Aguilar Mayta Justino Raul | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Copa Cabrera Serapio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Yanez Calcina Maximo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Chambi Samuel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | Quispe Quispe Ovideo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi | Rojas Mamani Roman | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Vargas Mondocorre Wilson | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Bedoya Rocha Jose Luis | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Espinoza Quispe Esequio | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi | Hurtado Gutierrez Alcides | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi | Janco Choquecallo Rene | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Lopez Mendoza Oscar | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Mamani Alcon Oscar Elias | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi | Salinas Lazo Ivan | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 1 | 4 | 4 | Oscar Lopez / 1 Contratista | Diurno | Mi
894660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Insp EquipHerr Cod Colores | 710BL723 | Taller Eléctrico | 1 | 4 | 4 | Oscar Lopez / 1 Contratista | Diurno | Mi
[10 empty] | Oscar Lopez / 1 Contratista | Diurno | Mi
[10 empty] | Oscar Lopez / 1 Contratista | Diurno | Mi
[10 empty] | Oscar Lopez / 1 Contratista | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
907305 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Insp/Verif Condición | 230TF921A | Transformador Ciclo Conv SAG/A | 2 | 5 | 10 | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Justino Aguilar / Samuel Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 3.002 | 30.02 | 26 | 86.61% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-01 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju | 2026-01-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | Aguilar Mayta Justino Raul | D
912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 1 Contratistas | Grupo 1 | Ju | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Ju | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 6 | 12 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Ju
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
907284 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Insp/Verif Limpieza Ajuste | 210VS201 | Variador de Fecuencia | 2 | 5 | 10 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-02 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi | 2026-01-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | Aguilar Mayta Justino Raul | D
912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Vi | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rene Janco | Grupo 1 | Vi | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
912134 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio. Motor Eléctrico 1700HP (Apoyo Manejo de materiales y Mecanico Molienda en sacado y colocado de acople ) | 230PP112M | Motor Bomba 3 Alim Ciclón | 2 | 6 | 12 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
894698 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 36S Insp/Verif Limpieza Parcia | 320PP521M | Motor Bomba Filtrado 1 Pb | 2 | 5 | 10 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-03 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa | 2026-01-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | Aguilar Mayta Justino Raul | D
883318 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio 8 Lumin CV13 | 230LG001 | Ilum edif. Molienda y Perimetr | 1 | 5 | 5 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Sa | Copa Cabrera Serapio | V
921039 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio de impulsor (Apoyo con Desc y Conexi) | 250PP170 | Bomba Sumider 3ra Limp Área Zn | 1 | 5 | 5 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Sa | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Sa | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Sa | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Sa | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Sa | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
918272 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | FUGA EXTERNA (Apoyo con bloqueo y Desbloqueo) | 630PP181 | Bomba Booster 1 Estación 3 | 2 | 3 | 6 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
894172 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250AG171M | Motor Agitador 250AG171M | 2 | 3 | 6 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
894698 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 36S Insp/Verif Limpieza Parcia | 320PP521M | Motor Bomba Filtrado 1 Pb | 2 | 5 | 10 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-04 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do | 2026-01-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | Aguilar Mayta Justino Raul | D
883318 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Cambio 8 Lumin CV13 | 230LG001 | Ilum edif. Molienda y Perimetr | 1 | 10 | 10 | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Do | Copa Cabrera Serapio | V
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Do | Loayza Gallardo Rolando Fabricio | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Do | Yanez Calcina Maximo | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Do | Quispe Chambi Samuel | D
[10 empty] | Rene Janco + 2 Contratistas | Grupo 1 | Do | Quispe Quispe Ovideo | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do | Rojas Mamani Roman | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Vargas Mondocorre Wilson | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Bedoya Rocha Jose Luis | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Espinoza Quispe Esequio | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Huaygua Gonzales Miguel Angel | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do | Hurtado Gutierrez Alcides | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do | Janco Choquecallo Rene | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Lopez Mendoza Oscar | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Rodriguez Herbas Juan Rodo | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Mamani Alcon Oscar Elias | V
[11 empty] | Grupo 3 | Do | Salinas Lazo Ivan | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
921075 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | cambio pita grafitada (Apoyo con bloqueo y Desbloqueo) | 420PP556G | Reductor | 2 | 3 | 6 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
894172 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 12S Insp/Verif Limpieza Parcia | 250AG171M | Motor Agitador 250AG171M | 2 | 3 | 6 | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
[10 empty] | Miguel Huaygua / Rodo Rodriguez | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
893887 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Apoyo Elect Mant/Operación | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Do
894698 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 36S Insp/Verif Limpieza Parcia | 320PP521M | Motor Bomba Filtrado 1 Pb | 2 | 5 | 10 | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Do
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Do
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Do
[10 empty] | Ivan Salinas / Oscar Lopez | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Do
Formulas:
Rodriguez Herbas Juan Rodo = [PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO PLANTA, row above]