## I-XX
Lunes | 0% | 0% | 5.003 | 0% | 0% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 5.003 | 450,17 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 5.003 | 0 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 0% | 100% | 7.002 | 450,17 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 8.002 |  | 0% | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 8.002 |  | 0% | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 7.002
|  | Semana | 23 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-06-01 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-06-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-06-02 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-06-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-06-03 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-06-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-06-04 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-06-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-06-05 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-06-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-06-06 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-06-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-06-07 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-06-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## Programa
| Control | No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Job Description | Equipo | Descripcion de Equipo | N° personas | Hr Trabajo | HH Estimado | Fecha inicio | Fecha final | Dias | Semana | SOLICITANTE | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEMANA 01 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 1
1 |  | 893674 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | ENVSCRTY | Environment | 1 | 10 | 10 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Lu | 1
2 |  | 892316 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Lu | 1
3 |  | 892329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Lu | 1
4 |  | 892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu Do | 1
5 |  | 892336 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 10 | 20 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | Lu Ju | 1
6 |  | 910423 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Apoyo Ciclones Invertidos | 230CY102 | Batería Ciclónes Invertidos L1 | 1 | 58 | 58 | 2025-12-30 | 2026-01-04 | Ma Do | 1
7 |  | 892330 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Ma | 1
8 |  | 893431 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FIT230011 | Transmisor Flujo Agua Aliment. | 1 | 10 | 10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Mi | 1
9 |  | 893427 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 3 | 6 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Mi | 1
10 |  | 893440 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240071 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Mi | 1
11 |  | 892316 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Ju | 1
12 |  | 892326 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Vi | 1
13 |  | 892998 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 9 | 18 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Sa Do | 1
14 |  | 892964 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 3 | 2 | 6 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Do | 1 | .
1
1 | Turno | 892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu Do | 1
2 | Turno | 892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 18 | 36 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Lu Do | 1
3 | Turno | 893466 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 640PC640 | Controlador Energon | 2 | 3 | 6 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Lu | 1
4 | Turno | 893391 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210CV003PC1 | PLC Sala Eléctrica | 2 | 6 | 12 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Ma Mi | 1
5 | Turno | 892329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 6 | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Ju | 1
6 | Turno | 893433 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230042 | Válvula de Control | 2 | 3 | 6 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Vi | 1
7 | Turno | 893441 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240071A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 6 | 12 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Sa Do | 1
1
1 | RADIO | 895152 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 60 | 2025-12-29 |  |  | 1
2 | RADIO | 895157 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 60 | 2025-12-29 |  |  | 1
3 | RADIO | 895260 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 10 | 2026-01-04 |  |  | 1
4 | RADIO | 895261 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 10 | 2026-01-04 |  |  | 1
[6 empty] | SEMANA 02 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 2
1 |  | 892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 66 | 132 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
2 |  | 892338 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
3 |  | 892334 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Viernes | 2
4 |  | 892337 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 12 | 24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Lu y Ju | 2
5 |  | 892331 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Lu y Ju | 2
6 |  | 892343 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 6 | 12 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Lu y Ju | 2
7 |  | 893432 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | TCV230693 | Válvula de Control de Temp. | 2 | 5 | 10 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
8 |  | 893653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT310060 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 5 | 10 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
9 |  | 893720 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | 230BL271PBUS | Red Profibus | 2 | 5 | 10 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Jueves | 2
10 |  | 897332 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | Insp/Pruebas Hidr Antes PP | 230ZM011 | Martillo Botapernos 1 | 2 | 8 | 16 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Sa y Do | 2
11 |  | 892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Domingo | 2
12 | TN | 892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 66 | 132 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
13 | TN | 892333 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 6 | 12 | 2026-01-07 | 2026-01-11 | Mi a Do | 2
14 | TN | 893446 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250063 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 8 | 16 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Ma y Mi | 2
15 | TN | 892331 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Lu y Ju | 2
16 | TN | 893447 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 13 | 26 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | Ju a Sa | 2
17 |  | 766643 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio MICROLOGIX1500 | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 1 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
18 |  | 832659 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Válvula Control Dardo | LV240002A | Válvula Control Dardo Samson | 1 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
19 |  | 878971 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Construir armario metálico | 710BL725 | Taller de Instrumentación | 1 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
20 |  | 880194 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | CONCLUSIÓN DE ESTANTE EQUIPOS | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
21 |  | 884785 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Termostato | TRUCKSHOP | Truck Shop | 1 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
22 |  | 889696 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Válvula de 3" | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 1 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
23 |  | 898230 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 1 | Cambio Sensor Ph y Cable | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
24 |  | 909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Control | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 1 | 28 | 28 | 2026-01-09 | 2026-01-11 | Vi a Do | 2
25 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 50 | 50 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
26 |  | 918654 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Cambio Mando Control Completo | 710CN010 | Puente Grúa Taller Vehículos | 1 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Miercoles | 2
27 |  | 921575 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Calibración de Balanza | 750BO201 | Incinerador Relleno Industrial | 1 | 5 | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Martes | 2
28 |  | 921890 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Calibrar Monitor de Presión | MINE | Mine Admin / Operations | 2 | 3 | 6 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Lunes | 2
29 |  | 921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Relevamiento Altura de Cámaras | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 50 | 100 | 2026-01-06 | 2026-01-11 | Ma a Do | 2
2
2
1 | Radio | 895156 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 46 | 46 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
2 | Radio | 895160 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 46 | 46 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Lu a Do | 2
3 | Radio | 895266 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Domingo | 2
4 | Radio | 895267 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Domingo | 2
5 | Radio | 921478 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 13S Inspección Estación PM10 | ENVSCRTY | Environment | 2 | 14 | 28 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | Lu a Mi | 2
[6 empty] | SEMANA 03 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 3
1 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
2 |  | 892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3 |  | 892374 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 10 | 20 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | Lu Ju | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
4 |  | 892345 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Ma | 3 | 01/26 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
5 |  | 893017 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Mi | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
6 |  | 892339 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Ju | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
7 |  | 922315 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISIÓN EL MANDO DE CONTROL | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 1 | 10 | 10 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Vi | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
8 |  | 892341 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Vi | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
9 |  | 893674 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | ENVSCRTY | Environment | 1 | 20 | 20 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Sa Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
10 |  | 893463 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 8 | 16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Sa Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
11 |  | 892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3
1 | Cont | 892339 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Lu | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
2 | Cont | 892344 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | Lu Ju | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3 | Cont | 921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 (Apoyo de soldador en la modificación de soporteria | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras |  |  | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | Ma Sa | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3
1 | Turno | 892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
2 | Turno | 892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 14 | 28 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Lu Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3 | Turno | 893631 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 6 | 12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Lu Ma | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
4 | Turno | 893719 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | HV230002 | Válvula | 2 | 3 | 6 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Mi | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
5 | Turno | 893454 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 230BL271XC | Control Delta V | 2 | 6 | 12 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Ju Vi | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
6 | Turno | 893654 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FISL310003 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 6 | 12 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Sa Do | 3 |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3
1 | Radio | 895159 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Do | 3
2 | Radio | 895162 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Do | 3
3 | Radio | 895264 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 3
4 | Radio | 895265 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 3
[6 empty] | SEMANA 04 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 4
1 |  | 892375 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
2 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3 |  | 892346 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
4 |  | 892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
5 |  | 892383 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Lu | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
6 |  | 903522 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | CAMBIAR TORNILLO (Apoyo en la desconexión de sensor de velocidad) | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 4 | 8 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | Lu Mi | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
7 |  | 893627 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL271XC | Control Delta V | 1 | 10 | 10 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Ma | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
8 |  | 892376 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Ma | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
9 |  | 893410 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 630FP971 | Sist Contraincendio y Tuberías | 1 | 10 | 10 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Mi | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
10 |  | 893439 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240031 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Mi | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
11 |  | 893186 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Ju | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
12 |  | 893187 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Ju | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
13 |  | 893185 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis |  |  | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Ju | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
14 |  | 893184 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Ju | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
15 |  | 921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Vi | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
16 |  | 892372 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Vi | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
17 |  | 911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph (Apoyo de taller de soldadura) | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 18 | 36 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Sa Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
18 |  | 893438 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | HV240014 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Sa | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
19 |  | 892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
20 |  | 892999 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
21 |  | 893066 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
4
1 | Turno | 892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
2 | Turno | 892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 14 | 28 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu Do | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
3 | Turno | 893437 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 9 | 18 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | Lu Mi | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
4 | Turno | 893456 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 9 | 18 | 2026-01-22 | 2026-01-24 | Ju Sa | 4 | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
4
4
1 | Radio | 895161 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu a Do | 4
2 | Radio | 895164 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Lu a Do | 4
3 | Radio | 895270 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Domingo | 4
4 | Radio | 895271 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Domingo | 4
[6 empty] | SEMANA 05 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 5
1 |  | 892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 42 | 84 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
2 |  | 892385 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Lunes | 5
3 |  | 892381 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Viernes | 5
4 |  | 892384 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Lu y Ju | 5
5 |  | 892377 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Lu y Ju | 5
6 |  | 892392 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Lu y Ju | 5
7 |  | 893636 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230040 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 3 | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
8 |  | 893662 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230494A | Interr. de Presión Dif Alto | 2 | 8 | 16 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Vi y Sa | 5
9 |  | 892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 6 | 2 | 12 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
10 | TN | 892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 42 | 84 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
11 | TN | 892380 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 6 | 12 | 2026-01-28 | 2026-02-01 | Mi a Do | 5
12 | TN | 892377 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Lu y Ju | 5
13 | TN | 893000 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
14 | TN | 893637 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230016 | Transmisor de Flujo | 2 | 8 | 16 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Ju y Vi | 5
15 | TN | 893655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV410003 | Válvula de Descarga á 410PP542 | 2 | 5 | 10 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Sabado | 5
16 | TN | 909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 8 | 16 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Ma y Mi | 5
17 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 68 | 136 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
18 |  | 912638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control | 230SA201 | Muest Rebalse Ciclón L2 | 2 | 15 | 30 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Mi y Ju | 5
19 |  | 924417 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Control de Temperatura | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 28 | 28 | 2026-01-30 | 2026-02-01 | Vi a Do | 5
20 |  | 924516 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Digestor | 710BL703 | Laboratorio Químico | 1 | 10 | 10 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Viernes | 5
21 |  | 924540 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Llevar Señal al DCS | 240BL982UPS | Respaldo de Energía | 1 | 18 | 18 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Sa y Do | 5
22 |  | 924766 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Transmisor Temperatura | TIT210545 | Transmisor de Temperatura | 2 | 5 | 10 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Martes | 5
23 |  | 924770 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Display Transmisor | PDSH210532 | Presión Diferencial Alta | 2 | 5 | 10 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Miercoles | 5
24 |  | 924773 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Transmisor Temperatura | TIT210506 | Transmisor de Temperatura | 2 | 5 | 10 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Jueves | 5
5
5
1 | Radio | 895163 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
2 | Radio | 895166 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Lu a Do | 5
3 | Radio | 895268 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
4 | Radio | 895269 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Domingo | 5
[6 empty] | SEMANA 06 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 6
1 |  | 892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
2 |  | 893018 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Miercoles | 6
3 |  | 893453 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | NIT230461R1 | Transmisor Microfono | 2 | 8 | 16 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Lu y Ma | 6
4 |  | 892390 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Viernes | 6
5 |  | 892403 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Lu y Ju | 6
6 |  | 892386 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 14 | 14 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Lu y Ju | 6
7 |  | 892393 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Lu y Ju | 6
8 |  | 892394 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Lunes | 6
9 |  | 893709 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | HV310014 | Válvula Descarga Bomba 1 | 2 | 8 | 16 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Sa y Do | 6
10 |  | 892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
11 | TN | 892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
12 | TN | 892389 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 8 | 16 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
13 | TN | 893458 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 5 | 10 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Sabado | 6
14 | TN | 893459 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 8 | 16 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Ju y Vi | 6
15 | TN | 893461 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001ALP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 8 | 16 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Lu y Ma | 6
16 | TN | 893435 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | SSL230CV013M | Interruptor de Velocidad Baja | 2 | 2 | 4 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Miercoles | 6
17 | TN | 893657 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV420002 | Válvula de Succión | 2 | 3 | 6 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
18 |  | 770331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Secador de Aire | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 33 | 66 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | Ju a Do | 6
19 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
20 |  | 920126 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Control | 210BK003 | Sistema Freno Cinta Overland | 1 | 30 | 30 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Lu a Mi | 6
21 |  | 924326 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 1 | Revisar Tablero de Control | 330BN306 | Depósito Conc Zn Rebalse | 2 | 30 | 60 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Lu a Mi | 6
22 |  | 925663 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Habilitar puntos de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 2 | 8 | 16 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Ju y Vi | 6
6
6
1 | Radio | 895165 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
2 | Radio | 895168 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lu a Do | 6
3 | Radio | 895274 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
4 | Radio | 895275 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Domingo | 6
[6 empty] | SEMANA 07 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 7
1 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 34 | 34 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu a Do | 7
2 |  | 892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 18 | 36 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu a Do | 7
3 |  | 892431 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 7 | 14 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Lu y Ju | 7
4 |  | 892405 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ma | 7
5 |  | 893442 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 6 | 12 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Mi | 7
6 |  | 892401 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 1 | 5 | 5 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Vi | 7
7 |  | 893436 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240001 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 4 | 4 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Do | 7
8 |  | 892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Do | 7
1 | Cont | 892404 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Lu y Ju | 7
2 | Cont | 926650 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Instalar sensor de nivel | 630TK792 | Tanque Agua Membrana Hidroneum | 1 | 10 | 10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ma | 7
7
1 | TN | 892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu a Do | 7
2 | TN | 892395 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 12 | 24 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Lu y Ju | 7
3 | TN | 892400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 10 | 20 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | Ma a Do | 7
4 | TN | 893661 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 210BL971XC | Control Delta V | 2 | 4 | 8 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ma | 7
5 | TN | 893455 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230FP271 | Sist Contraincendio y Tuberías | 2 | 3 | 6 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Mi | 7
6 | TN | 893448 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FIT250031 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 6 | 12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Vi y Sa | 7
7 | TN | 893660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PSL210404 | Interruptor de Presión Baja | 2 | 4 | 8 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Do | 7
7
1 | Radio | 895167 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu a Do | 7
2 | Radio | 895170 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lu a Do | 7
3 | Radio | 895272 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Domingo | 7
4 | Radio | 895273 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Domingo | 7
[6 empty] | SEMANA 08 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 8
1 |  | 892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 67 | 134 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
2 |  | 893189 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 6 | 12 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Lu y Ju | 8
3 |  | 893191 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Lu y Ju | 8
4 |  | 893190 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Lu y Ju | 8
5 |  | 893188 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Martes | 8
6 |  | 892429 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Viernes | 8
7 |  | 892433 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Lunes | 8
8 |  | 893449 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230PLC011 | Simatic PLC Cubículo (PCs7) | 2 | 5 | 10 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Jueves | 8
9 |  | 893664 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 230LH101ZI | Instrumentación Manipulador | 2 | 8 | 16 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Vi y Sa | 8
10 |  | 893672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL271XC | Control Delta V | 2 | 20 | 40 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Ju y Vi | 8
11 |  | 893068 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
12 |  | 893002 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
13 |  | 892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
14 | TN | 892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 67 | 134 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
15 | TN | 892428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 6 | 12 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | Mi a Do | 8
16 | TN | 893443 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 8 | 16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Ma y Mi | 8
17 | TN | 893191 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Lu y Ju | 8
18 | TN | 909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 16 | 32 | 2026-02-19 | 2026-02-22 | Ju a Do | 8
19 |  | 904123 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Electroválvula 1/8" | 320FL201 | Filtro 1 Presión Conc Zn | 2 | 4 | 8 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
20 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
21 |  | 927237 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250090 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Martes | 8
22 |  | 927238 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250084 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Martes | 8
23 |  | 927239 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250144 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
24 |  | 927240 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250020 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Miercoles | 8
25 |  | 927244 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusión de Fibra Optica | 630BL272FO | Red Fibra Óptica | 1 | 18 | 18 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Sa y Do | 8
8
8
1 | Radio | 895169 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
2 | Radio | 895172 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lu a Do | 8
3 | Radio | 895278 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
4 | Radio | 895279 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Domingo | 8
[6 empty] | SEMANA 09 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 9
1 |  | 927788 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | CALIBRAR BALANZA | PISTA | Pista MSC | 1 | 10 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lu | 9
2 |  | 892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | Lu Do | 9
3 |  | 892462 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lu | 9
4 |  | 928062 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Apoyo a Ingenieria Fusionado de FO en sala de servidores IT y sala electrica 240 | 240BL982 | Sala Electrica | 1 | 10 | 10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Ma | 9
5 |  | 893444 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | AV250006 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 10 | 20 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Ma Mi | 9
6 |  | 928067 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Apoyo a Ingenieria Fusionado de FO en nuevo laboratorio quimico y ciclones 230 | 230CY101 | Ciclones Linea 1 | 1 | 10 | 10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Mi | 9
7 |  | 892567 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Lu Ju | 9
8 |  | 893680 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | AIT630100 | Analizador de Conductividad | 1 | 3 | 3 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Vi | 9
9 |  | 893669 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | HV310001 | Válvula Recirculación | 1 | 7 | 7 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Vi | 9
10 |  | 892458 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Vi | 9
11 |  | 928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Preparativos de parada de planta (Herramientas y equipos necesarios) | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 18 | 18 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Sa Do | 9
12 |  | 893703 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 270DP010 | Tablero Instrument Reactivos | 2 | 9 | 18 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Sa Do | 9
13 |  | 892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 3 | 2 | 6 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Do | 9
9
1 | Cont | 892434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Lu Ju | 9
2 | Cont | 892461 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Lu Ju | 9
3 | Cont | 892567 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Lu | 9
9
1 | Turno | 892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | Lu Do | 9
2 | Turno | 892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 14 | 28 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | Lu Do | 9
3 | Turno | 893003 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Lu | 9
4 | Turno | 893019 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Ma | 9
5 | Turno | 893445 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250078 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Mi | 9
6 | Turno | 893434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230072 | Válvula de Control | 2 | 8 | 16 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Ju Vi | 9
7 | Turno | 893641 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230072 | Transmisor de Flujo | 2 | 8 | 16 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Sa Do | 9
9
9
9
1 | Radio | 895171 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Do | 9
2 | Radio | 895174 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Do | 9
3 | Radio | 895276 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 9
4 | Radio | 895277 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 9
5 | Radio | 928113 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión de las estaciones de monitoreo PM10 de Óxidos Este y Aguirre Sur | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 2 | 10 | 20 |  |  | Ju Vi | 9
[6 empty] | SEMANA 10 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 10
|  | 892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 15 | 30 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | Lu a Mi | 10
|  | 892463 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Lu y Ma | 10
|  | 892568 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 20 | 40 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Lu y Ma | 10
|  | 892574 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 20 | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Lu y Ma | 10
10
| Turno | 892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 15 | 30 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | Lu a Mi | 10
| Turno | 892564 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 15 | 30 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | Lu a Mi | 10
10
| Radio | 895173 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 10 | 60 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | Lu Sa | 10
| Radio | 895176 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 10 | 60 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | Lu Sa | 10
| Radio | 895282 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Do | 10
| Radio | 895283 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Do | 10
[6 empty] | SEMANA 11 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 11
1 |  | 892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 70 | 140 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Lu a Do | 11
2 |  | 892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Domingo | 11
11
11
1 | Radio | 895175 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 55 | 55 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | Lu a Sa | 11
2 | Radio | 895178 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 55 | 55 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | Lu a Sa | 11
3 | Radio | 895280 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Domingo | 11
4 | Radio | 895281 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Domingo | 11
5 | Radio | 921579 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 26S Estación Meteorológica | ENVSCRTY | Environment | 2 | 10 | 20 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Lunes | 11
[6 empty] | SEMANA 12 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 12
1 |  | 892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 65 | 130 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
2 |  | 892599 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Viernes | 12
3 |  | 892603 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Lunes | 12
4 |  | 893004 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
5 |  | 893072 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
6 |  | 893215 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Martes | 12
7 |  | 893216 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Viernes | 12
8 |  | 893218 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Jueves | 12
9 |  | 898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 4 | 22 | 88 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Lu a Vi | 12
10 |  | 893644 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV240079A | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Sabado | 12
11 |  | 893704 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT270108 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Sabado | 12
12 |  | 893462 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 310FP981 | Sist Contraincendio Sala Elt. | 2 | 2 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Lunes | 12
13 |  | 893468 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT630019 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Miercoles | 12
14 |  | 892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
15 | TN | 892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 65 | 130 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
16 | TN | 892597 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 8 | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
17 | TN | 893217 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Jueves | 12
18 | TN | 893457 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | HV240032 | Válvula Adición de ZnHCN | 2 | 2 | 4 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
19 | TN | 893642 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230894A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 8 | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Lu y Ma | 12
20 | TN | 893643 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV240034 | Válvula Succión PP128 | 2 | 3 | 6 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Miercoles | 12
21 | TN | 893666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 240BL981XC | Control Delta V | 2 | 3 | 6 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Viernes | 12
22 | TN | 893673 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL971XC | Control Delta V | 2 | 5 | 10 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Sabado | 12
23 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 70 | 70 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Lu a Do | 12
24 |  | 929200 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar Válvula de Cuchilla | HV240079K | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Sabado | 12
25 |  | 930454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Cámara Ex-Retén | IT | Information Technology | 2 | 8 | 16 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
12
12
1 | Radio | 895177 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 59 | 59 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | Lu a Sa | 12
2 | Radio | 895180 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 59 | 59 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | Lu a Sa | 12
3 | Radio | 895286 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
4 | Radio | 895287 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Domingo | 12
5 | Radio | 927122 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación de Handies | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 2 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Lunes | 12
[6 empty] | SEMANA 13 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 13
1 |  | 892604 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Lu Ju | 13
2 |  | 892627 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Lu Ju | 13
3 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 34 | 34 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
4 |  | 887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 34 | 34 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
5 |  | 892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
6 |  | 892652 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 10 | 20 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Lu Ju | 13
7 |  | 931295 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Contractación de manometros 24 manometros | Truck Shop | Truck Shop | 2 | 10 | 20 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ma | 13
8 |  | 892628 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ma | 13
9 |  | 931232 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión o cambio | FIT250144 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 10 | 20 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Mi | 13
10 |  | 893020 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Mi | 13
11 |  | 893739 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PIT640051 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 24 | 48 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | Vi Do | 13
12 |  | 892624 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Vi | 13
13 |  | 893450 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210CV003PC1 | PLC Sala Eléctrica | 2 | 5 | 10 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Sa | 13
14 |  | 931229 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | FUSIONADO DE FIBRA OPTICA | IT | Information Technology | 2 | 4 | 8 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
15 |  | 892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 6 | 2 | 12 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
16 |  | 893005 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 4 | 8 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
13
1 | Turno | 892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
2 | Turno | 892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 14 | 28 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lu Do | 13
3 | Turno | 893238 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210517 | Transmisor de Nivel | 2 | 8 | 16 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Lu Ma | 13
4 | Turno | 893451 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210BL971DNET | Red DeviceNet | 2 | 4 | 8 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Mi | 13
5 | Turno | 893426 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PSL210BK003 | Interruptor de Presión Baja | 2 | 4 | 8 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ju | 13
6 | Turno | 893425 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PT210HP011 | Transmisor de Presión | 2 | 8 | 16 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Vi Sa | 13
7 | Turno | 893364 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210001 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Do | 13
13
1 | Radio | 895179 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 13
2 | Radio | 895182 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 13
3 | Radio | 895284 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 13
4 | Radio | 895285 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 13
[6 empty] | SEMANA 14 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 14
1 |  | 892653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Lu y Ju | 14
2 |  | 892629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Lu y Ju | 14
3 |  | 892677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Lu y Ju | 14
4 |  | 892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 34 | 68 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
5 |  | 892654 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lu | 14
6 |  | 893465 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | PIT420021 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lu | 14
7 |  | 932045 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Realizar mantenimiento | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ma | 14
8 |  | 932051 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Realizar mantto dializador | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ma | 14
9 |  | 932294 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar calibracion | 210LU001CZI | Protección de Sobrepresión | 2 | 5 | 10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ma | 14
10 |  | 932048 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar mantenimiento | 420FL100 | Filtro Autolimpiante | 1 | 6 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mi | 14
11 |  | 932047 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reemplazar manometro | 710BL703 | Laboratorio Químico | 1 | 3 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mi | 14
12 |  | 893460 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240FP981 | Sist Contraincendio SalaElt981 | 2 | 4 | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mi | 14
13 |  | 893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 4 | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Mi y Vi | 14
14 |  | 931229 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Fusionado de fibra optica | IT | Information Technology | 1 | 22 | 22 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | Vi a Do | 14
15 |  | 892650 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 3 | 6 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Vi | 14
16 |  | 893428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF002 | Estación Combustible Aguirre | 2 | 7 | 14 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | Sa y Do | 14
17 |  | 929200 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo cambio de Válvula | HV240079K | Válvula Control de On-Of | 2 | 2 | 4 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Sa | 14
18 |  | 931812 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Apoyo Instalación de 2 Cámaras | IT | Information Technology | 1 | 4 | 4 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Do | 14
19 |  | 892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 3 | 2 | 6 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Do | 14
14
1 | TN | 892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 33 | 66 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
2 | TN | 892649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 10 | 20 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Lu a Do | 14
3 | TN | 893493 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FIT230011 | Transmisor Flujo Agua Aliment. | 2 | 3 | 6 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Lu | 14
4 | TN | 893430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | PT220016 | Transmisor de Presión | 2 | 5 | 10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ma | 14
5 | TN | 893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 4 | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Mi y Vi | 14
6 | TN | 892629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Ju | 14
7 | TN | 893502 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240071 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Sa | 14
8 | TN | 893494 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | TCV230693 | Válvula de Control de Temp. | 2 | 3 | 6 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Do | 14
14
1 | Radio | 895181 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | Lu a Sa | 14
2 | Radio | 895184 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | Lu a Sa | 14
3 | Radio | 895290 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Domingo | 14
4 | Radio | 895291 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Domingo | 14
[6 empty] | SEMANA 15 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 15
1 |  | 892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
2 |  | 892679 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Lunes | 15
3 |  | 892675 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Viernes | 15
4 |  | 892703 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 6 | 6 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Lu y Ju | 15
5 |  | 892655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 14 | 14 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Lu y Ju | 15
6 |  | 892678 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Lu y Ju | 15
7 |  | 893516 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230FP271 | Sist Contraincendio y Tuberías | 1 | 2 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
8 |  | 893521 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240FP981 | Sist Contraincendio SalaElt981 | 1 | 3 | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
9 |  | 893523 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 310FP981 | Sist Contraincendio Sala Elt. | 1 | 2 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
10 |  | 893469 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 630FP971 | Sist Contraincendio y Tuberías | 1 | 2 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
11 |  | 893633 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 220HP006CP | Controlador Sistema Hidráulico | 2 | 8 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Ma y Mi | 15
12 |  | 893635 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230019 | Transmisor Flujo Agua Trommel | 2 | 2 | 4 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
13 |  | 893640 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV230083A | Válvula Control de On-Of | 2 | 4 | 8 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Viernes | 15
14 |  | 893649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH250416A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 8 | 16 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | Sa y Do | 15
15 |  | 893650 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FISL250042 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 5 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
16 |  | 893663 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 230SA101CP | Panel de Control | 2 | 2 | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Lunes | 15
17 |  | 893731 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PIT210012 | Transmisor de Presión | 1 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Vi y Sa | 15
18 |  | 893732 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PIT240068 | Transmisor Ind de Presión | 1 | 13 | 13 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | Sa y Do | 15
19 |  | 892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
20 | TN | 892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
21 | TN | 892674 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 8 | 16 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
22 | TN | 893495 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FV230042 | Válvula de Control | 2 | 3 | 6 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
23 | TN | 893509 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 11 | 22 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | Vi a Do | 15
24 | TN | 893647 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250214 | Válvula Succion 250PP186 | 2 | 5 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Jueves | 15
25 | TN | 893705 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT270049 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 8 | 16 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Lu y Ma | 15
26 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lu a Do | 15
27 |  | 793889 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 5 | Up Grade Sistema Comunicación | 630BL971 | Sala Eléctrica 630BL971 | 1 | 20 | 20 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | Lu y Mi | 15
28 |  | 933136 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Celdas de Carga | 320FL201 | Filtro 1 Presión Conc Zn | 1 | 10 | 10 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Martes | 15
29 |  | 933301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Digestor | 710BL703 | Laboratorio Químico | 1 | 10 | 10 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Miercoles | 15
15
15
1 | Radio | 895183 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 45 | 45 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | Lu a Sa | 15
2 | Radio | 895186 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 45 | 45 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | Lu a Sa | 15
3 | Radio | 895288 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
4 | Radio | 895289 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Domingo | 15
5 | Radio | 921576 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 13S Inspección Estación PM10 | ENVSCRTY | Environment | 2 | 15 | 30 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Lu y Ma | 15
[6 empty] | SEMANA 16 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 16
1 |  | 892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
2 |  | 892705 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Lunes | 16
3 |  | 892701 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Viernes | 16
4 |  | 893006 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
5 |  | 893073 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
6 |  | 893219 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
7 |  | 893220 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración Ph | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 6 | 6 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Lu y Ju | 16
8 |  | 893221 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración Ph | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Lu y Ju | 16
9 |  | 893222 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración Ph | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 14 | 14 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Lu y Ju | 16
10 |  | 893679 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Calibración - pH | 710BL715 | Laboratorio Metalurgico | 2 | 5 | 10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
11 |  | 893429 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF003 | Estación de Combustible Mina | 2 | 9 | 18 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
12 |  | 893452 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230LH011ZI | Instrumentación Manipulador | 2 | 5 | 10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Martes | 16
13 |  | 893515 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230BL271XC | Control Delta V | 1 | 7 | 7 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
14 |  | 893524 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 13 | 26 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | Ju a Sa | 16
15 |  | 893670 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 310BL981XC | Control Delta V | 1 | 10 | 10 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Sabado | 16
16 |  | 893707 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT310005 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
17 |  | 892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
18 | TN | 892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 69 | 138 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
19 | TN | 892700 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 8 | 16 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
20 | TN | 893503 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV240071A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 5 | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Jueves | 16
21 | TN | 893508 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250063 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 8 | 16 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Lu y Ma | 16
22 | TN | 893008 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Miercoles | 16
23 | TN | 893639 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230694A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 11 | 22 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | Vi a Do | 16
24 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Lu a Do | 16
25 |  | 933989 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Cámaras 240 / 230 | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 1 | 20 | 20 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Ju y Vi | 16
26 |  | 934162 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Mando Control Remoto | 710CN010 | Puente Grúa Taller Vehículos | 1 | 30 | 30 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | Ju a Sa | 16
27 |  | 934164 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Protector Sensor Temp | 250ML110 | Remolienda de Zn Línea 1 | 1 | 8 | 8 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
16
16
1 | Radio | 895185 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Lu a Sa | 16
2 | Radio | 895188 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Lu a Sa | 16
3 | Radio | 895294 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
4 | Radio | 895295 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Domingo | 16
[6 empty] | SEMANA 17 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 17
1 |  | 892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 67 | 134 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lu a Do | 17
2 |  | 892722 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Viernes | 17
3 |  | 892724 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Lu y Ju | 17
4 |  | 892706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 14 | 14 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Lu y Ju | 17
5 |  | 892765 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 6 | 6 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Lu y Ju | 17
6 |  | 892725 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Martes | 17
7 |  | 893467 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 610BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 3 | 6 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Jueves | 17
8 |  | 893498 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Martes | 17
9 |  | 893520 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 8 | 16 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | Sa y Do | 17
10 |  | 893527 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 640PC640 | Controlador Energon | 2 | 3 | 6 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Viernes | 17
11 |  | 893579 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp y Limpieza Camaras | 420ZP700ZI | Inst Transporte de Colas | 1 | 8 | 8 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
12 |  | 893706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | PIT270064 | Transmisor de Presión | 2 | 5 | 10 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Miercoles | 17
13 | TN | 892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 67 | 134 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lu a Do | 17
14 | TN | 892721 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 12 | 24 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lu a Do | 17
15 | TN | 893634 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | LIT270175 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 11 | 22 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Lu a Mi | 17
16 | TN | 893668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 270ZM012 | Panel de Control | 2 | 8 | 16 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Ju y Vi | 17
17 | TN | 893652 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250061A | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Sabado | 17
18 | TN | 893500 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | HV240014 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
19 |  | 892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
20 |  | 905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Lu a Mi | 17
21 |  | 934601 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Botonera de Control | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 1 | 10 | 10 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Lu y Ma | 17
22 |  | 934675 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación de 1 Luminaria | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 1 | 30 | 30 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | Ju a Sa | 17
23 |  | 934769 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Retirar Mando Control Local 100CN107 | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 1 | 20 | 20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Ma y Mi | 17
24 |  | 934770 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Control Remoto | 230CN012 | Puente Grúa 1 Maint Molienda | 1 | 5 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
25 |  | 935023 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Habilitar Chips Contenedores | 330SL306RFID | Antena RFID | 1 | 5 | 5 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Martes | 17
26 |  | 933130 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio "Torque Arm" | 210HP201MH | Motores Hidráulicos Rodillos | 2 | 3 | 6 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
27 |  | 934663 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación del Tanque | 740TK5000 | Tanque # 5000 Comb. Diesel | 2 | 3 | 6 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lunes | 17
17
1 | Radio | 895187 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Lu a Sa | 17
2 | Radio | 895190 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Lu a Sa | 17
3 | Radio | 895292 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
4 | Radio | 895293 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Domingo | 17
[6 empty] | SEMANA 18 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 18
1 |  | 865116 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4S | Instalar valvula neumatica | 230PP112 | Bomba 3 Alim Ciclón Standby | 1 | 10 | 10 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
2 |  | 935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Desarrollo de nuevo sensor de lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 30 | 30 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Lu Mi | 18
3 |  | 935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 53 | 53 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
4 |  | 892726 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
5 |  | 892745 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lu Ju | 18
6 |  | 892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
7 |  | 892797 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 10 | 20 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lu Ju | 18
8 |  | 893733 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PIT320003 | Transmisor Ind de Presión | 1 | 10 | 10 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
9 |  | 911856 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión HMI´s en Taller | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 15 | 15 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Ma Ju | 18
10 |  | 892746 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
11 |  | 920126 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Armado Tablero de Control | 210BK003 | Sistema Freno Cinta Overland | 1 | 10 | 10 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
12 |  | 893725 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 250SA125CP | Panel de Control | 2 | 5 | 10 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
13 |  | 892726 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Ju | 18
14 |  | 911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 28 | 28 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | Vi Do | 18
15 |  | 935710 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISIÓN DE FO A SILICITUD DE PROYECTOS | 630BS004 | Estación Booster 4 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Vi | 18
16 |  | 892742 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | Sa | 18
17 |  | 892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Do | 18
18 |  | 893659 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 210CP1001 | Controlador Sistema Grasa | 2 | 4 | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Do | 18
18
1 | Radio | 895189 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 60 | 2026-04-27 |  |  | 18
2 | Radio | 895192 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 60 | 2026-04-27 |  |  | 18
3 | Radio | 895298 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 10 | 2026-05-03 |  |  | 18
4 | Radio | 895299 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile |  | MINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 10 | 2026-05-03 |  |  | 18
18
1 | Turno | 892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
2 | Turno | 892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 21 | 42 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lu Do | 18
3 | Turno | 893021 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Lu | 18
4 | Turno | 893464 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PIT410121 | Trasmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ma | 18
5 | Turno | 893501 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240031 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mi | 18
6 | Turno | 893665 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 230BL272XC | Control Delta V | 2 | 3 | 6 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Ju | 18
7 | Turno | 893519 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 6 | 12 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Vi Sa | 18
8 | Turno | 893727 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 310SA101CP | Panel de Control | 2 | 3 | 6 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Do | 18
18
[6 empty] | SEMANA 19 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 19
1 |  | 928067 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Fusionado de FO | 710BL717 | Taller Eléctrico Modificación | 1 | 30 | 30 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Lu Mi | 19
2 |  | 935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Lu Do | 19
3 |  | 892747 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Lu Ju | 19
4 |  | 892766 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Lu Ju | 19
5 |  | 892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Lu Do | 19
6 |  | 892824 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Lu Ju | 19
7 |  | 892767 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ma | 19
8 |  | 893504 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Mi | 19
9 |  | 935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESARROLLO DE NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 38 | 38 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | Ju Do | 19
10 |  | 825201 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Preparativos para instalar Sensor de Flujo | FISL420054 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 1 | 38 | 38 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | Ju Do | 19
11 |  | 892763 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Vi | 19
12 |  | 893511 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 230PLC011 | Simatic PLC Cubículo (PCs7) | 2 | 5 | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Sa | 19
13 |  | 892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Do | 19
14 |  | 893507 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250078 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Do | 19
19
1 | Radio | 895191 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations |  |  | 60 | 2026-05-04 |  |  | 19
2 | Radio | 895195 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion |  |  | 60 | 2026-05-04 |  |  | 19
3 | Radio | 895296 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos |  |  | 10 | 2026-05-10 |  |  | 19
4 | Radio | 895297 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula |  |  | 10 | 2026-05-10 |  |  | 19
19
1 | Turno | 892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Lu Do | 19
2 | Turno | 892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 21 | 42 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Lu Do | 19
3 | Turno | 893496 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230072 | Válvula de Control | 2 | 6 | 12 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Lu Ma | 19
4 | Turno | 893497 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | SSL230CV013M | Interruptor de Velocidad Baja | 2 | 2 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Mi | 19
5 | Turno | 893517 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 6 | 12 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Ju Vi | 19
6 | Turno | 893522 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001ALP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 6 | 12 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | Sa Do | 19
[6 empty] | SEMANA 20 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 20
1 |  | 892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 65 | 130 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
2 |  | 893715 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | 210BL971PBUS | Red Profibus | 2 | 3 | 6 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Viernes | 20
3 |  | 893708 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | FISL310008 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 3 | 6 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Jueves | 20
4 |  | 892795 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Viernes | 20
5 |  | 893009 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
6 |  | 893076 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
7 |  | 893224 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 6 | 6 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Lu y Ju | 20
8 |  | 893223 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Martes | 20
9 |  | 893226 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 14 | 14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Lu y Ju | 20
10 |  | 893225 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Lu y Ju | 20
11 |  | 893648 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250060A | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
12 |  | 892799 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
13 |  | 893742 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 104S Calibración | TE/TI3021 | Transmisor de Temperatura | 1 | 6 | 6 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
14 |  | 893716 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | YS220CV010 | Controlador de Secuencia | 2 | 3 | 6 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Lunes | 20
15 |  | 892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 3 | 2 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
16 | TN | 892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 65 | 130 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
17 | TN | 892789 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 8 | 16 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
18 | TN | 893499 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 6 | 12 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Lu y Ma | 20
19 | TN | 893510 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FIT250031 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 6 | 12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Ma y Mi | 20
20 | TN | 893505 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 8 | 16 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Ju y Vi | 20
21 | TN | 893651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250044 | Válvula Succion a Bba 250PP161 | 2 | 5 | 10 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sabado | 20
22 | TN | 893638 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV230067A | Válvula Control de On-Of | 2 | 3 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
23 |  | 937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 58 | 58 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lu a Do | 20
24 |  | 937483 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Migración Mando Control Remoto | 100CN103 | Puente Grua No3 Truckshop | 1 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Lu y Ma | 20
25 |  | 937671 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusionado de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 1 | 38 | 38 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | Ju a Do | 20
26 |  | 937683 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Integrar Flujometro y Sensores | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 1 | 10 | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Lu y Ma | 20
27 |  | 937684 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Manómetro | 230BL201P | Tubería Agua Enfriam Ciclo MB2 | 1 | 2 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
28 |  | 937685 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Manómetro | 230BL101P | Tubería Agua Enfriam Ciclo MB1 | 1 | 2 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
29 |  | 937687 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Manómetros | 320PP521 | Bomba 1 Filtrado Pb | 2 | 2 | 4 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Jueves | 20
30 |  | 937691 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Manómetro | 320PP522P | Tub Bba 2 Filtrado Pb | 2 | 1 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Miercoles | 20
31 |  | 937830 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 8S Calibración Balanza | WIT210481 | Integrador de Velocidad | 2 | 2 | 4 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sabado | 20
32 |  | 893421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantto Bomba Overhaul | 420PP554 | Bomba Booster 5 | 2 | 1 | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Martes | 20
20
20
1 | Radio | 895194 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Lu a Sa | 20
2 | Radio | 895197 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Lu a Sa | 20
3 | Radio | 895302 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
4 | Radio | 895303 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Domingo | 20
[6 empty] | SEMANA 21 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 21
1 |  | 937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu Do | 21
2 |  | 921583 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | 52S Calibración Balanza Análit | ENVSCRTY | Environment | 2 | 10 | 20 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Lu | 21
3 |  | 892800 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Lu Ma | 21
4 |  | 892825 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Lu Ju | 21
5 |  | 892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu Do | 21
6 |  | 892868 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 10 | 20 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Lu Ju | 21
7 |  | 893740 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PRV131A | Válvula Reg. de Presión | 2 | 20 | 40 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ma Mi | 21
8 |  | 938409 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CABLEADO NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel |  |  | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | Ma Do | 21
9 |  | 893717 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 230PC011ETH | Ethernet, FO, y Switch Ópticos | 2 | 5 | 10 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ma | 21
10 |  | 893718 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 230PC101ETH | Ethernet, FO, y Switch Ópticos | 2 | 5 | 10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Mi | 21
11 |  | 937688 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 1P | REVISAR TX INV: 41098642 | 410PP542 | Bomba 2 Subflujo Espesad Colas | 2 | 10 | 20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Ju | 21
12 |  | 937823 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | REEMPLAZAR INDICADOR | DIT410021 | Transmisor Ind de Densidad | 2 | 10 | 20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Vi | 21
13 |  | 892822 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Vi | 21
14 |  | 893700 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | FIT230100 | Transmisor de Flujo | 2 | 5 | 10 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Sa | 21
15 |  | 892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 5 | 2 | 10 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Do | 21
16 |  | 893698 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 310DP010 | Tablero de Instrumentación | 2 | 3 | 6 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Do | 21
17 |  | 938509 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 1P | revisión de digestor | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 10 | 20 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Sa | 21
18 |  | 938546 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CALIBRAR LAS BALANZAS FANEXA | MINE | Mine Admin / Operations | 2 | 8 | 16 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Do | 21
21
1 | Turno | 892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu Do | 21
2 | Turno | 892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 21 | 42 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Lu Do | 21
3 | Turno | 893714 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 210HP201ZI | Inst Unidad Hidr de Potencia | 2 | 6 | 12 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Lu Ma | 21
4 | Turno | 893697 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | PIT210012 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Mi | 21
5 | Turno | 893699 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | FV230090 | Válvula | 2 | 3 | 6 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Ju | 21
6 | Turno | 893514 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | NIT230461R1 | Transmisor Microfono | 2 | 6 | 12 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | Vi Sa | 21
7 | Turno | 893726 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | PIT310610 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Do | 21
21
1 | Radio | 895196 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 21
2 | Radio | 895199 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 21
3 | Radio | 895300 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 21
4 | Radio | 895301 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 21
[6 empty] | SEMANA 22 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 22
1 |  | 937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 68 | 68 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu Do | 22
2 |  | 892827 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Lu Ju | 22
3 |  | 892852 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Lu Ju | 22
4 |  | 893681 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | AIT111A1 | Analizador de Conductividad | 2 | 10 | 20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
5 |  | 892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu Do | 22
6 |  | 892885 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 10 | 20 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Lu Ju | 22
7 |  | 939424 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISAR SENSOR DE NIVEL | SURTIDORMINA | Surtidor Mina | 2 | 10 | 20 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ma | 22
8 |  | 892853 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ma | 22
9 |  | 893632 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección | 710BL715 | Laboratorio Metalurgico | 2 | 10 | 20 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Mi | 22
10 |  | 893506 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | AV250006 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Mi | 22
11 |  | 937688 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISAR O CAMBIO DE TRANSMISOR | 410PP542 | Bomba 2 Subflujo Espesad Colas | 1 | 10 | 10 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ju | 22
12 |  | 937830 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | 8S Calibración Balanza | WIT210481 | Integrador de Velocidad | 1 | 5 | 5 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
13 |  | 937823 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REEMPLAZAR INDICADOR LOCAL | DIT410021 | Transmisor Ind de Densidad | 1 | 5 | 5 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
14 |  | 892849 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
15 |  | 939434 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REPARAR CONDUITS | 210RB001 | Pica Roca Triturador Primario | 1 | 10 | 10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Sa | 22
16 |  | 893239 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210517 | Transmisor de Nivel | 2 | 9 | 18 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Sa Do | 22
17 |  | 892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 2 | 8 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
18 |  | 939436 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REALIZAR MANTENIMIENTO | 320FL101 | Filtro Presión Concentrado Pb | 1 | 8 | 8 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Do | 22
22
1 | Turno | 892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 28 | 56 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu Do | 22
2 | Turno | 892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 21 | 42 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Lu Do | 22
3 | Turno | 893010 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Lu | 22
4 | Turno | 893022 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 6 | 12 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ma Mi | 22
5 | Turno | 893526 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PIT420021 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ju | 22
6 | Turno | 893525 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PIT410121 | Trasmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vi | 22
7 | Turno | 893656 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FISL420053 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 6 | 12 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Sa Do | 22
22
22
1 | Radio | 895198 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 22
2 | Radio | 895201 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 22
3 | Radio | 895306 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 22
4 | Radio | 895307 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 22
[6 empty] | SEMANA 23 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 23
|  | 892867 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 42 | 84 |  |  |  | 23
|  | 892854 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 23
|  | 892865 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 12 | 24 |  |  |  | 23
|  | 892866 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 6 | 12 |  |  |  | 23
|  | 892869 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 13 | 13 |  |  |  | 23
|  | 892870 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 23
|  | 892902 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 23
|  | 892970 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 23
|  | 893490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF002 | Estación Combustible Aguirre | 2 | 10 | 20 |  |  |  | 23
|  | 893491 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF003 | Estación de Combustible Mina | 2 | 9 | 18 |  |  |  | 23
|  | 893518 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | HV240032 | Válvula Adición de ZnHCN | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 23
|  | 893528 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 610BL981PBUS | Red Profibus | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 23
|  | 893529 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT630019 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 23
|  | 893671 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 610DP975 | Tablero Instrument 610DP975 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 23
|  | 893711 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | 630DP976 | Tablero Instrument Booster 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 23
|  | 893735 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PSV240001A | Protección de Sobre Presión | 2 | 40 | 80 |  |  |  | 23
|  | 898167 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 23
23
23
1 | Radio | 895200 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 23
2 | Radio | 895203 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 23
3 | Radio | 895304 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 23
4 | Radio | 895305 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 23
[6 empty] | SEMANA 24 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
1 | Radio | 895202 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 24
2 | Radio | 895206 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 24
3 | Radio | 895310 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 24
4 | Radio | 895311 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 24
[6 empty] | SEMANA 25 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1 | Radio | 895205 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 25
2 | Radio | 895208 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 25
3 | Radio | 895308 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI100 | Repetidora Cerrillos | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 25
4 | Radio | 895309 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI200 | Repetidora Jayula | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 25
[6 empty] | SEMANA 26 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
1 | Radio | 895207 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | MINE | Mine Admin / Operations | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 26
2 | Radio | 895210 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Insp/Verif Condicion Handie | 710BL720 | Taller de Radiocomunicacion | 1 | 60 | 60 |  |  | Lu a Sa | 26
3 | Radio | 895314 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI300 | Repetidora Mirador | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 26
4 | Radio | 895315 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 2S Insp/Verif Cond Repetidoras | 780ZI400 | Repetidora Tunel StockPile | 2 | 5 | 10 |  |  | Domingo | 26
[6 empty] | SEMANA 27 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
[6 empty] | SEMANA 28 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
[6 empty] | SEMANA 29 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
[6 empty] | SEMANA 30 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
[6 empty] | SEMANA 31 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
[6 empty] | SEMANA 32 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
[6 empty] | SEMANA 33 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
[6 empty] | SEMANA 34 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
[6 empty] | SEMANA 35 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
[6 empty] | SEMANA 36 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
[6 empty] | SEMANA 37 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
[6 empty] | SEMANA 38 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
[6 empty] | SEMANA 39 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
[6 empty] | SEMANA 40 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
[6 empty] | SEMANA 41 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
[6 empty] | SEMANA 42 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
[6 empty] | SEMANA 43 / 26 - INSTRUMENTACIÓN PLANTA | [8 empty] | 43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

## I-23
Lunes | 0% | 0% | 7.002 | 0% | 0% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 7.002 | 490,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 0% | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 7.002 | 0 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 0% | 100% | 7.002 | 490,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 7.002 |  | 0% | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 7.002 |  | 0% | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 7.002
|  | Semana | 23 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-06-01 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-06-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | José Flores / Felix Córdoba | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
[10 empty] | James Quispe / José Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
[10 empty] | Edson Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-06-02 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-06-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | José Flores / Felix Córdoba | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
[10 empty] | James Quispe / José Quispe | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
[10 empty] | Edson Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-06-03 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-06-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | José Flores / Felix Córdoba | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
[10 empty] | James Quispe / José Quispe | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
[10 empty] | Edson Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-06-04 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-06-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
[10 empty] | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
[10 empty] | Sabino Taquichiri / Edgar Valencia | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-06-05 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-06-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
[10 empty] | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
[10 empty] | Sabino Taquichiri / Edgar Valencia | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-06-06 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-06-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
[10 empty] | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
[10 empty] | Sabino Taquichiri / Edgar Valencia | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-06-07 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-06-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
[10 empty] | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
[10 empty] | Sabino Taquichiri / Edgar Valencia | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]
Note on P138: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cambio con Sabino por vacacion

## I-22
Lunes | 97.13% | 97.32% | 7.001 | #DIV/0! | 100% | Grupo 1
Martes | 97.12% | Carga Horaria | 7.002 | 450,13 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 97.12% |  | 7.002 | 438 Horas Hombre Programadas | 14.29% | Grupo 3
Jueves | 96.63% | 2.682% | 6.002 | 12,1300000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 96.63% | Reactivo | 6.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 96.63% |  | 6.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 6.002
|  | Semana | 22/26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-25 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-05-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
892827 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
892852 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
893681 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | AIT111A1 | Analizador de Conductividad | 2 | 10 | 20 | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892885 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Lu
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Lu
893010 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Lu
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Lu
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-26 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-05-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
939424 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisar sensor de Nivel | SURTIDORMINA | Surtidor Mina | 2 | 10 | 20 | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
892853 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Ma
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Ma
893022 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Ma
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Ma
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-27 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-05-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
893632 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección | 710BL715 | Laboratorio Metalurgico | 2 | 10 | 20 | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Calle /Jorge Llanque | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
893506 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | AV250006 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
[10 empty] | Fenando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Mi
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Mi
893022 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Mi
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Mi
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adrian Equise | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-28 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-05-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
937688 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisar o cambio de transmisor | 410PP542 | Bomba 2 Subflujo Espesad Colas | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892827 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
892852 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892885 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
893526 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PIT420021 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-29 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-05-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
937830 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | 8S Calibración Balanza | WIT210481 | Integrador de Velocidad | 1 | 5 | 5 | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
937823 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REEMPLAZAR INDICADOR LOCAL | DIT410021 | Transmisor Ind de Densidad | 1 | 5 | 5 | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Vi
892849 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
893525 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PIT410121 | Trasmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-30 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-05-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
939434 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REPARAR CONDUITS | 210RB001 | Pica Roca Triturador Primario | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Sa
893239 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210517 | Transmisor de Nivel | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
893656 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FISL420053 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-31 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-05-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
939436 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | REALIZAR MANTENIMIENTO | 320FL101 | Filtro Presión Concentrado Pb | 1 | 8 | 8 | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Calle + Contratistas | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Do
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Do
893239 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210517 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Fernando Perez / James Quispe | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892850 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
892848 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
893656 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FISL420053 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-21
Lunes | 97.12% | 97.12% | 7.002 | 65% | 100% | Grupo 1
Martes | 97.12% | Carga Horaria | 7.002 | 490,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.12% |  | 7.002 | 476 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 97.12% | 2.885% | 7.002 | 14,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.12% | Reactivo | 7.002 |  | 90% | Turno Diurno
Sabado | 97.12% |  | 7.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 97.12% |  | 7.002
|  | Semana | 21 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-18 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-05-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
921583 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | 52S Calibración Balanza Análit | ENVSCRTY | Environment | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
892800 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
892825 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892868 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Lu
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Lu
893714 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 210HP201ZI | Inst Unidad Hidr de Potencia | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-19 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-05-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
893740 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PRV131A | Válvula Reg. de Presión | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
938409 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CABLEADO NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
893717 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 230PC011ETH | Ethernet, FO, y Switch Ópticos | 2 | 5 | 10 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Ma
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Ma
893714 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 210HP201ZI | Inst Unidad Hidr de Potencia | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-20 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-05-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
893740 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PRV131A | Válvula Reg. de Presión | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Flores | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
938409 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CABLEADO NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
893718 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 230PC101ETH | Ethernet, FO, y Switch Ópticos | 2 | 5 | 10 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Mi
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Mi
893697 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | PIT210012 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-21 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-05-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
937688 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 1P | REVISAR SENSOR DE PRESIÓN | 410PP542 | Bomba 2 Subflujo Espesad Colas | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892800 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
892825 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892868 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
893699 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | FV230090 | Válvula | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-22 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-05-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
937823 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | REEMPLAZAR INDICADOR | DIT410021 | Transmisor Ind de Densidad | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
938409 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CABLEADO NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
892822 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
893514 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | NIT230461R1 | Transmisor Microfono | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-23 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-05-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
938509 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 1P | revisión de digestor | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
938409 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CABLEADO NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
893700 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | FIT230100 | Transmisor de Flujo | 2 | 5 | 10 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
893514 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | NIT230461R1 | Transmisor Microfono | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-24 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-05-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
938546 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CALIBRAR LAS BALANZAS FANEXA | MINE | Mine Admin / Operations | 2 | 8 | 16 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
938409 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | CABLEADO NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
893698 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 310DP010 | Tablero de Instrumentación | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892823 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
892821 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
893726 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | PIT310610 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-20
Lunes | 99.99% | 99.96% | 8.001 | 61.9% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 6.002 | 460,16 Horas Hombre Disponibles Semana | 57.14% | Grupo 2
Miercoles | 99.97% |  | 6.002 | 460 Horas Hombre Programadas | 14.29% | Grupo 3
Jueves | 99.98% | 0.03629% | 8.002 | 0,159999999999968 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.95% | Reactivo | 6.003 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 99.95% |  | 6.003 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.95% |  | 6.003
|  | Semana | 20 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-11 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-05-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
937683 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Integrar Flujometro y Sensores | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | V
937483 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Migración Mando Control Remoto | 100CN103 | Puente Grua No3 Truckshop | 1 | 10 | 10 | Adrián Equise + Contract 2 | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
893225 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
893226 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Practicante | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
893224 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Practicante | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892799 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Lu |  | Baja Medica
893716 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | YS220CV010 | Controlador de Secuencia | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Lu
892789 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Lu
893499 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 80 | 99.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-12 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-05-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas + Contract 1 | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
937683 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Integrar Flujometro y Sensores | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas + Contract 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | V
937483 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Migración Mando Control Remoto | 100CN103 | Puente Grua No3 Truckshop | 1 | 10 | 10 | Adrián Equise + Contract 2 | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Ma
893223 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración Sensores HCN | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Ma
893421 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantto Bomba Overhaul - Cambio de línea 9:00am | 420PP554 | Bomba Booster 5 | 2 | 1 | 2 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Ma
893499 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Ma
893510 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FIT250031 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-13 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-05-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas + Contract 1 | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | V
893742 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 104S Calibración | TE/TI3021 | Transmisor de Temperatura | 1 | 6 | 6 | Adrián Equise + Contract 2 | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
937684 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Manómetro | 230BL201P | Tubería Agua Enfriam Ciclo MB2 | 1 | 2 | 2 | Adrián Equise + Contract 2 | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
937685 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Manómetro | 230BL101P | Tubería Agua Enfriam Ciclo MB1 | 1 | 2 | 2 | Adrián Equise + Contract 2 | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Mi
893648 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250060A | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Mi
937691 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio de Manómetro | 320PP522P | Tub Bba 2 Filtrado Pb | 2 | 1 | 2 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Mi
892789 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Mi
893510 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FIT250031 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando P. | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-14 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-05-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
937671 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusionado de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | V
893225 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 2 | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
893226 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
893224 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893713 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | 210RB001CP | Control Joystick | 2 | 4 | 8 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Ju |  | Baja Medica
937687 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Manómetros | 320PP521 | Bomba 1 Filtrado Pb | 2 | 2 | 4 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Ju
893505 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-15 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-05-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
937671 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusionado de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Vi
892795 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Vi
893715 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | 210BL971PBUS | Red Profibus | 2 | 3 | 6 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Vi
892789 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Vi
893505 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.003 | 60.03 | 60 | 99.95% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-16 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-05-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
937671 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusionado de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Sa
893708 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | FISL310008 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 3 | 6 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Sa
937830 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | 8S Calibración Balanza | WIT210481 | Integrador de Velocidad | 2 | 2 | 4 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Sa
893651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250044 | Válvula Succion a Bba 250PP161 | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.003 | 60.03 | 60 | 99.95% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-17 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-05-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
937454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | V
937671 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusionado de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 1 | 8 | 8 | Edson Espejo | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Do
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Do
893009 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Do
893076 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | José Flores / Bonifacio Calcina | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892796 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Do
892789 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Do
893638 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV230067A | Válvula Control de On-Of | 2 | 3 | 6 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.003 | 60.03 | 60 | 99.95% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-19
Lunes | 96.63% | 96.85% | 6.002 | 74.52% | 100% | Grupo 1
Martes | 96.63% | Carga Horaria | 6.002 | 460,1 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 93.3% |  | 6.002 | 446 Horas Hombre Programadas | 42.86% | Grupo 3
Jueves | 97.13% | 3.151% | 7.001 | 14,0999999999999 Horas Atención OT Reactivo | 14.29% | Grupo 4
Viernes | 97.13% | Reactivo | 7.001 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 97.13% |  | 7.001 |  | 98.57% | Turno Nocturno
Domingo | 99.99% |  | 7.001
|  | Semana | 19 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-05-04 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-05-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928067 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Fusionado de FO | 710BL717 | Taller Eléctrico Modificación | 1 | 10 | 10 | Jose Flores | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
892747 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
892766 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892824 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
893496 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230072 | Válvula de Control | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-05-05 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-05-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928067 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Fusionado de FO | 710BL717 | Taller Eléctrico Modificación | 1 | 10 | 10 | Jose Flores | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Ma
892767 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
893496 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230072 | Válvula de Control | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-05-06 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-05-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928067 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Fusionado de FO | 710BL717 | Taller Eléctrico Modificación | 1 | 10 | 10 | Jose Flores | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Jose Flores | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Mi
893504 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
893497 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | SSL230CV013M | Interruptor de Velocidad Baja | 2 | 2 | 4 | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 56 | 93.3% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-05-07 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-05-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESARROLLO DE NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892747 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
892766 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
825201 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Preparativos para instalar Sensor de Flujo | FISL420054 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892824 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
893517 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-08 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-05-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESARROLLO DE NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
825201 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Preparativos para instalar Sensor de Flujo | FISL420054 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Vi
892763 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
893517 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-09 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-05-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESARROLLO DE NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
825201 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Preparativos para instalar Sensor de Flujo | FISL420054 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Sa
893511 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 230PLC011 | Simatic PLC Cubículo (PCs7) | 2 | 5 | 10 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
893522 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001ALP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-10 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-05-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | DESARROLLO DE NUEVO SENSOR DE LODOS | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
825201 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Preparativos para instalar Sensor de Flujo | FISL420054 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 1 | 8 | 8 | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892969 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Do
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Do
893507 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250078 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Jorge Llanque | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892764 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
892762 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
893522 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001ALP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
[10 empty] | Edgar Valencia / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 70 | 99.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-18
Lunes | 97.13% | 97.32% | 7.001 | 72.38% | 100% | Grupo 1
Martes | 97.13% | Carga Horaria | 7.001 | 450,11 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.13% |  | 7.001 | 438 Horas Hombre Programadas | 42.86% | Grupo 3
Jueves | 96.63% | 2.678% | 6.002 | 12,11 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 96.63% | Reactivo | 6.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 96.63% |  | 6.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 6.002
|  | Semana | 18 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-27 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-04-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
865116 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4S | Instalar valvula neumatica | 230PP112 | Bomba 3 Alim Ciclón Standby | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Desarrollo de nuevo sensor de lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
892726 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
892745 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 3 Contratistas | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Lu
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892797 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Lu
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Lu
893021 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Lu
[10 empty] | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Lu
[10 empty] | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-28 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-04-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
893733 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PIT320003 | Transmisor Ind de Presión | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Desarrollo de nuevo sensor de lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
911856 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión HMI´s en Taller | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Ma
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Ma
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Ma
892746 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Ma
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Ma
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Ma
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Ma
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Ma
893464 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PIT410121 | Trasmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Ma
[10 empty] | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Ma
[10 empty] | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-29 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-04-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
920126 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Armado Tablero de Control | 210BK003 | Sistema Freno Cinta Overland | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Sabino Taquichiri | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
935717 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Desarrollo de nuevo sensor de lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
911856 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión HMI´s en Taller | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Mi
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Mi
[10 empty] | 3 Contratistas | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Mi
893725 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 250SA125CP | Panel de Control | 2 | 5 | 10 | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Mi
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Mi
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Mi
[10 empty] | Adrian Equise / Fernando Perez | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Mi
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Mi
893501 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240031 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Mi
[10 empty] | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Mi
[10 empty] | Edgar Calle / Jorge Llanque | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 68 | 97.13% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-30 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-04-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892726 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | James Quispe | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | James Quispe | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | James Quispe | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | James Quispe | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | James Quispe | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
911856 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Revisión HMI´s en Taller | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892745 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Jose Flores | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892797 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Jose Flores | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Fernando Perez / Jose Flores | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Fernando Perez / Jose Flores | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Fernando Perez / Jose Flores | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
893665 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 230BL272XC | Control Delta V | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-05-01 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-05-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Fernando Perez | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Vi
935710 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | REVISIÓN DE FO A SILICITUD DE PROYECTOS | 630BS004 | Estación Booster 4 | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Vi
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Vi
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Vi
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Vi
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
893519 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-05-02 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-05-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph (Apoyo de soldadura) | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Sa
892742 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Sa
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Sa
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Sa
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Sa
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
893519 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-05-03 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-05-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 8 | 8 | Fernando Perez | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Fernando Perez | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Fernando Perez | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
935723 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Do
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Do
893659 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 210CP1001 | Controlador Sistema Grasa | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Do
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Do
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892743 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
892741 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
893727 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 310SA101CP | Panel de Control | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
[10 empty] | Edgar Calle / Adhemar Espejo | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-17
Lunes | 99.99% | 98.75% | 8.001 | 70.71% | 92.86% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 6.002 | 470,12 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 99.97% |  | 6.002 | 464 Horas Hombre Programadas | 28.57% | Grupo 3
Jueves | 99.99% | 1.251% | 8.001 | 6,12000000000006 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.97% | Reactivo | 6.002 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 99.97% |  | 6.002 |  | 102.9% | Turno Nocturno
Domingo | 91.4% |  | 7.002
|  | Semana | 17 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-20 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-04-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Quispe Miranda James Chanel | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | N
934601 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Botonera de Control | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 1 | 5 | 5 | Edson Espejo | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | T
934770 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Control Remoto | 230CN012 | Puente Grúa 1 Maint Molienda | 1 | 5 | 5 | Edson Espejo | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892724 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Practicante | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
892706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
892765 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
934663 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación del Tanque - Desconex Sensor | 740TK5000 | Tanque # 5000 Comb. Diesel | 2 | 3 | 6 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
933130 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio "Torque Arm" - Desconex Encoder | 210HP201MH | Motores Hidráulicos Rodillos | 2 | 3 | 6 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Lu
892721 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Lu
893634 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | LIT270175 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 80 | 99.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-21 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-04-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | N
934601 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Cambio Botonera de Control | 710BL712 | Taller de Soldadura y Fabric. | 1 | 5 | 5 | Edson Espejo + Contract | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | T
935023 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Habilitar Chips Contenedores | 330SL306RFID | Antena RFID | 1 | 5 | 5 | Edson Espejo + Contract | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Ma
892725 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Ma
893498 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Ma
893634 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | LIT270175 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-22 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-04-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | N
934769 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Retirar Mando Control Local 100CN107 | 710BL713 | Taller de Hidráulica | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo + Contract | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Mi
893706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | PIT270064 | Transmisor de Presión | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Mi
934833 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar bomba 230PP112 x 012 | 230PP012 | Bomba 1 Alimentación Ciclón | 2 | 1 | 2 | James Quispe / José Quispe | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Mi
892721 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Mi
893634 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | LIT270175 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Felix Córdoba / José Flores | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-23 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-04-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | N
934675 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación de 1 Luminaria | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri + Contract | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
892724 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
892706 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 2 | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
892765 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 3 | 3 | Contract 2 | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893467 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 610BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 3 | 6 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Ju |  | Baja Medica
934663 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Reparación del Tanque - Conex. Sensor | 740TK5000 | Tanque # 5000 Comb. Diesel | 2 | 3 | 6 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Ju
893668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 270ZM012 | Panel de Control | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 80 | 99.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-24 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-04-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | N
934675 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación de 1 Luminaria | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri + Contract | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Vi
892722 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Vi
893527 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 640PC640 | Controlador Energon | 2 | 3 | 6 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Vi
892721 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Vi
893668 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 270ZM012 | Panel de Control | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-25 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-04-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | T
934675 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación de 1 Luminaria | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri + Contract | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Sa
893520 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 5 | 10 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Sa
893652 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250061A | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-26 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-04-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | N
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | T
893579 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 24S Insp y Limpieza Camaras | 420ZP700ZI | Inst Transporte de Colas | 1 | 8 | 8 | Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Do
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Do
893520 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 3 | 6 | Adrián Quise / José Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 120% | 24 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892723 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Do
892721 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Do
893500 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | HV240014 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Córdoba | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 64 | 91.4% | Utilizacion | Do
Formulas:
Quispe Miranda James Chanel = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-16
Lunes | 91.42% | 97.73% | 7.001 | 70.12% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 7.002 | 520,12 Horas Hombre Disponibles Semana | 97.86% | Grupo 2
Miercoles | 94.26% |  | 7.002 | 509 Horas Hombre Programadas | 28.57% | Grupo 3
Jueves | 99.99% | 2.268% | 10.001 | 11,1200000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.97% | Reactivo | 7.002 |  | 94.29% | Turno Diurno
Sabado | 99.97% |  | 7.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 98.54% |  | 7.002
|  | Semana | 16 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-13 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-04-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
893221 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
893222 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
893220 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Jorge Llanque | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892705 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Jorge Llanque | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
892700 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
893508 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250063 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 64 | 91.42% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-14 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-04-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
893679 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Calibración - pH | 710BL715 | Laboratorio Metalurgico | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
893452 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230LH011ZI | Instrumentación Manipulador | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Jorge Llanque | Diurno | Ma
893219 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Jorge Llanque | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
893508 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250063 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-15 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-04-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
893429 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF003 | Estación de Combustible Mina | 2 | 9 | 18 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Jorge Llanque | Diurno | Mi
893707 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT310005 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Jorge Llanque | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
892700 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
893008 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-16 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-04-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
933989 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Cámaras 240 / 230 | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
934162 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Mando Control Remoto | 710CN010 | Puente Grúa Taller Vehículos | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
893221 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | Practicantes | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
893222 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
893220 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893524 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Ju
893503 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV240071A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-17 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-04-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
933989 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisión Cámaras 240 / 230 | 710BL716 | Taller Mecanico Modificaciones | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
934162 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Mando Control Remoto | 710CN010 | Puente Grúa Taller Vehículos | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Vi
892701 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Vi
893524 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Vi
892700 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Vi
893639 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230694A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-18 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-04-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
893670 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 310BL981XC | Control Delta V | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
934162 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Mando Control Remoto - Star 10 | 710CN010 | Puente Grúa Taller Vehículos | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Sa
893524 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Sa
893639 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230694A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-19 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-04-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 95% | 19 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Edson Espejo / Edgar Calle | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
893515 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230BL271XC | Control Delta V | 1 | 7 | 7 | Edson Espejo | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
934164 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Protector Sensor Temp | 250ML110 | Remolienda de Zn Línea 1 | 1 | 8 | 8 | Edgar Calle + Contract 1 | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Do
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Do
893006 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Do
893073 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Fernando Perez | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892702 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Do
892700 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Do
893639 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230694A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / José Flores | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 69 | 98.54% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-15
Lunes | 97.49% | 99.44% | 8.001 | 73.33% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.99% | Carga Horaria | 8.001 | 490,11 Horas Hombre Disponibles Semana | 98.57% | Grupo 2
Miercoles | 99.97% |  | 7.002 | 487 Horas Hombre Programadas | 42.86% | Grupo 3
Jueves | 98.74% | 0.5594% | 8.001 | 3,11000000000013 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.97% | Reactivo | 6.002 |  | 98.57% | Turno Diurno
Sabado | 99.97% |  | 6.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 6.002
|  | Semana | 15 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-04-06 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-04-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | T
793889 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 5 | Up Grade Sistema Comunicación | 630BL971 | Sala Eléctrica 630BL971 | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
892678 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
892655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 2 | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
892703 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 2 | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892679 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Lu |  | Baja Medica
893663 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 230SA101CP | Panel de Control | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Lu
892674 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Lu
893705 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT270049 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 78 | 97.49% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-04-07 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-04-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | T
933136 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Celdas de Carga | 320FL201 | Filtro 1 Presión Conc Zn | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
933136 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio 2 Celdas de Carga | 320FL201 | Filtro 1 Presión Conc Zn | 2 | 10 | 20 | Contract 1 y 2 | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Ma
893633 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 220HP006CP | Controlador Sistema Hidráulico | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Ma
893705 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT270049 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 80 | 99.99% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-08 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-04-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | T
793889 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 5 | Up Grade Sistema Comunicación | 630BL971 | Sala Eléctrica 630BL971 | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo + Contract 1 | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | T
933301 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Digestor | 710BL703 | Laboratorio Químico | 1 | 10 | 10 | Contract 2 | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Mi
893633 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 220HP006CP | Controlador Sistema Hidráulico | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Mi
893635 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230019 | Transmisor Flujo Agua Trommel | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Felix Córdoba | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Mi
892674 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Mi
893495 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FV230042 | Válvula de Control | 2 | 3 | 6 | James Quispe / José Quispe | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-09 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-04-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 90% | 9 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
893469 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 630FP971 | Sist Contraincendio y Tuberías | 1 | 2 | 2 | Edgar Valencia | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | T
893516 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230FP271 | Sist Contraincendio y Tuberías | 1 | 2 | 2 | Edgar Valencia | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | N
893521 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240FP981 | Sist Contraincendio SalaElt981 | 1 | 3 | 3 | Edgar Valencia | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
893523 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 310FP981 | Sist Contraincendio Sala Elt. | 1 | 2 | 2 | Edgar Valencia | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
892678 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 2 | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
892655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
892703 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893650 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FISL250042 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Ju
893647 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV250214 | Válvula Succion 250PP186 | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.001 | 80.01 | 79 | 98.74% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-10 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-04-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
893731 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PIT210012 | Transmisor de Presión | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia + Contract 1 | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Vi
892675 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Vi
893640 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV230083A | Válvula Control de On-Of | 2 | 4 | 8 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Vi
892674 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Vi
893509 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 3 | 6 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-11 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-04-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | N
893731 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PIT210012 | Transmisor de Presión | 1 | 5 | 5 | Edgar Valencia + Contract 1 | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
893732 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PIT240068 | Transmisor Ind de Presión | 1 | 5 | 5 | Edgar Valencia + Contract 1 | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Sa
893649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH250416A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Sa
893509 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-12 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-04-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Edgar Valencia + Contract 1 | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | T
893732 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Calibración | PIT240068 | Transmisor Ind de Presión | 1 | 8 | 8 | Edgar Valencia + Contract 1 | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Do
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Do
893649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH250416A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 3 | 6 | Felix Córdoba / Jorge Llanque | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892676 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Do
892674 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Do
893509 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 3 | 6 | Adrián Equise / José Quispe | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-14
Lunes | 99.97% | 97.66% | 6.002 | 51.43% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.95% | Carga Horaria | 6.003 | 370,2 Horas Hombre Disponibles Semana | 14.29% | Grupo 2
Miercoles | 95.94% |  | 5.003 | 362 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 95.94% | 2.339% | 5.003 | 8,19999999999993 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 95.94% | Reactivo | 5.003 |  | 98.57% | Turno Diurno
Sabado | 95.94% |  | 5.003 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 99.94% |  | 5.003
|  | Semana | 14 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-30 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-03-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
892629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Adrián Equise | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
892677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Adrián Equise | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892654 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Lu |  | Baja Medica
893465 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | PIT420021 | Transmisor de Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Lu
892649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Lu
893493 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | FIT230011 | Transmisor Flujo Agua Aliment. | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-31 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-03-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
932045 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Realizar mantenimiento | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
932051 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Realizar mantto dializador | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Ma
932294 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar calibracion | 210LU001CZI | Protección de Sobrepresión | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Ma
893430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | PT220016 | Transmisor de Presión | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.003 | 60.03 | 60 | 99.95% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-04-01 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-04-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
932048 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Realizar mantenimiento | 420FL100 | Filtro Autolimpiante | 1 | 6 | 6 | Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
932047 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Reemplazar manometro | 710BL703 | Laboratorio Químico | 1 | 3 | 3 | Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 1 | 1 | Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Mi
893460 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240FP981 | Sist Contraincendio SalaElt981 | 2 | 4 | 8 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Mi
893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 1 | 2 | Edgar Calle / Jorge Llanque | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Mi
892649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Mi
893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-04-02 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-04-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892677 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Ju
892629 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-04-03 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-04-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
931229 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Fusionado de fibra optica | IT | Information Technology | 1 | 8 | 8 | Edson Espejo | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Edson Espejo | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Vi
892650 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Vi
893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Vi
892649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Vi
893489 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-04-04 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-04-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
931229 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Fusionado de fibra optica | IT | Information Technology | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Sa
893428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF002 | Estación Combustible Aguirre | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Sa
929200 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo cambio de Válvula | HV240079K | Válvula Control de On-Of | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Sa
893502 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240071 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-04-05 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-04-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Edson Espejo | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
931229 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Fusionado de fibra optica | IT | Information Technology | 1 | 4 | 4 | Edson Espejo | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
931812 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 2 | Apoyo Instalación de 2 Cámaras | IT | Information Technology | 1 | 4 | 4 | Edson Espejo | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Do
892968 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Do
893428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 740DF002 | Estación Combustible Aguirre | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892651 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Do
892649 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Do
893494 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | TCV230693 | Válvula de Control de Temp. | 2 | 3 | 6 | Fernando Perez / James Quispe | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 50 | 99.94% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-13
Lunes | 97.12% | 97.52% | 7.002 | 65.24% | 100% | Grupo 1
Martes | 97.12% | Carga Horaria | 7.002 | 490,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.12% |  | 7.002 | 478 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 97.12% | 2.477% | 7.002 | 12,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 97.12% | Reactivo | 7.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 97.12% |  | 7.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 7.002
|  | Semana | 13 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-23 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-03-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892604 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | James Quispe | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
892627 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Jose Quispe | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892652 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
893238 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210517 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-24 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-03-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
931295 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Contractación de manometros 24 manometros | Truck Shop | Truck Shop | 2 | 10 | 20 | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
892628 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
893238 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210517 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-25 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-03-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
931232 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | Revisión o cambio | FIT250144 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 10 | 20 | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | James Quispe / Jose Quispe | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 2 contratistas | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
893020 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
893451 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210BL971DNET | Red DeviceNet | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-26 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-03-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892604 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Jose Quispe | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
892627 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Adrián Equise | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892652 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
893426 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PSL210BK003 | Interruptor de Presión Baja | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-27 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-03-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
893739 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PIT640051 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 10 | 20 | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Vi
892624 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
893425 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PT210HP011 | Transmisor de Presión | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-28 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-03-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
893739 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PIT640051 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 10 | 20 | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 5 | 5 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Sa
893450 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210CV003PC1 | PLC Sala Eléctrica | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
893425 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | PT210HP011 | Transmisor de Presión | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-29 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-03-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
893739 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Calibración | PIT640051 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
931229 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | FUSIONADO DE FIBRA OPTICA | IT | Information Technology | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Jose Quispe /Adrián Equise | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 4 | 4 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
887025 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Instalar Medidor de Lodos | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 1 | 4 | 4 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Do
893005 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Do
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Do
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Do
[10 empty] | Edgar Valencia / Jorge Llanque | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892625 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
892623 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
893364 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT210001 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-12
Lunes | 97.76% | 98.52% | 9.002 | 65.71% | 98.57% | Grupo 1
Martes | 99.98% | Carga Horaria | 9.002 | 570,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 97.76% |  | 9.002 | 562 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 99.97% | 1.476% | 7.002 | 8,1400000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.98% | Reactivo | 9.002 |  | 97.14% | Turno Diurno
Sabado | 97.12% |  | 7.002 |  | 98.57% | Turno Nocturno
Domingo | 97.12% |  | 7.002
|  | Semana | 12 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-03-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - Limpieza Retén | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - Limpieza Retén | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / José Flores | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladmir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892603 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Lu |  | Baja Medica
893462 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 310FP981 | Sist Contraincendio Sala Elt. | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Lu
892597 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Lu
893642 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230894A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 88 | 97.76% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-03-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - Retén / Bulk | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - Retén / Bulk | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / José Flores | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladmir Mendoza | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Ma
893215 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Ma
893642 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230894A | Interr de Presión Dif Alto | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 90 | 99.98% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-03-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - Plomo / Zinc | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - Plomo / Zinc | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Edgar Valencia / José Flores | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladmir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Mi
893468 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT630019 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | Sabino Taquichiri / Boni Calcina | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Mi
892597 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Mi
893643 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV240034 | Válvula Succión PP128 | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / Edgar Calle | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 88 | 97.76% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-03-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas - 4ta línea / Ferrov. | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | James Quispe / Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladmir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893218 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Ju
893217 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-03-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 2 | 10 | 20 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
898166 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | Calibración de Balanzas | 330CP002 | Balanza de Retén Garita | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Vladmir Mendoza / E. Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Vi
892599 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Vi
893216 | PMT | Mtto. Prev. Tiempo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Vi
892597 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Vi
893666 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 240BL981XC | Control Delta V | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.002 | 90.02 | 90 | 99.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-03-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
929200 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambiar Válvula - desconex / conex F. Carrera | HV240079K | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
893704 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | LIT270108 | Transmisor de Nivel | 2 | 4 | 8 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Sa
893644 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV240079A | Válvula Control de On-Of | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Sa
893673 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL971XC | Control Delta V | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-03-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
930454 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Cámara Ex-Retén - apoyo eléctrico | IT | Information Technology | 2 | 8 | 16 | Fernado Perez / James Quispe | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Do
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Do
893004 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Do
893072 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / José Flores | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892600 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Do
892597 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Do
893457 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | HV240032 | Válvula Adición de ZnHCN | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 68 | 97.12% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-11
Lunes | 0% | 13.77% | 0.006 | 8.571% | 2.857% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 1.005 | 300,25 Horas Hombre Disponibles Semana | 2.857% | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 0.006 | 70 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 0% | 86.23% | 7.002 | 230,25 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 28.56% | Reactivo | 7.002 |  | 24.29% | Turno Diurno
Sabado | 24.99% |  | 8.002 |  | 21.43% | Turno Nocturno
Domingo | 42.84% |  | 7.002
|  | Semana | 11 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-09 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-03-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
|  |  |  | PARADA DE PLANTA | [6 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.006 | 0.06 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-10 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-03-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
|  |  |  | PARADA DE PLANTA | [6 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 1.005 | 10.05 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-11 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-03-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
|  |  |  | PARADA DE PLANTA | [6 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 0.006 | 0.06 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-12 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-03-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-13 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-03-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | José Flores / Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[10 empty] | Felix Córdoba / José Quispe | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Valencia | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Valencia | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 20 | 28.56% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-14 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-03-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[10 empty] | José Flores / Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / José Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Valencia | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 20 | 24.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-15 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-03-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 20% | 2 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 20% | 4 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | José Flores / Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892967 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Felix Córdoba / José Quispe | Diurno | Do
892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Felix Córdoba / José Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 50% | 10 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892573 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Edgar Valencia | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 30 | 42.84% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-10
Lunes | 47.97% | 38.84% | 5.003 | #DIV/0! | 80% | Grupo 1
Martes | 47.97% | Carga Horaria | 5.003 | 350,17 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 47.97% |  | 5.003 | 136 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 31.99% | 61.16% | 5.002 | 214,17 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 31.99% | Reactivo | 5.002 |  | 17.14% | Turno Diurno
Sabado | 31.99% |  | 5.002 |  | 40% | Turno Nocturno
Domingo | 31.99% |  | 5.002
|  | Semana | 10 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-03-02 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-03-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Preparativos de parada de planta (Herramientas y equipos necesarios) | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
892434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Instrumentistas áreas 240-250 | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
892567 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis |  |  |  | Instrumentistas áreas 240-250 | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
892461 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratistas 2 | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia /Jorge Llanque | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrian Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 24 | 47.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-03-03 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-03-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Preparativos de parada de planta (Herramientas y equipos necesarios) | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Atención por áreas | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrian Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 24 | 47.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-03-04 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-03-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Preparativos de parada de planta (Herramientas y equipos necesarios) | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Atención por áreas | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adrian Equise / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 24 | 47.97% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-03-05 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-03-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | PARADA DE PLANTA | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia /Contract | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 16 | 31.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-03-06 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-03-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | PARADA DE PLANTA | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 16 | 31.99% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-03-07 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-03-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | PARADA DE PLANTA | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia /Contract | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 16 | 31.99% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-08 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-03-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 80% | 8 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | PARADA DE PLANTA | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Todos | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 0% | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 40% | 8 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892566 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia /Contract | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 16 | 31.99% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-09
Lunes | 91.94% | 94.81% | 5.003 | #DIV/0! | 100% | Grupo 1
Martes | 91.94% | Carga Horaria | 5.003 | 350,17 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 91.94% |  | 5.003 | 332 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 95.96% | 5.189% | 5.002 | 18,17 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 95.96% | Reactivo | 5.002 |  | 91.43% | Turno Diurno
Sabado | 95.96% |  | 5.002 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 99.96% |  | 5.002
|  | Semana | 09 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-23 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-02-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
927788 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | CALIBRAR BALANZA | PISTA | Pista MSC | 1 | 10 | 10 | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Adhemar Espejo | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
892434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratistas 1 | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
892567 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis |  |  |  | Contratistas 1 | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
892461 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratistas 2 | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 2 Contratistas | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892462 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
893003 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 46 | 91.94% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-24 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-02-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928062 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Apoyo a Ingenieria Fusionado de FO en sala de servidores IT y sala electrica 240 | 240BL982 | Sala Electrica | 1 | 10 | 10 | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
893444 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | AV250006 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
893019 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 46 | 91.94% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-25 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-02-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928067 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Apoyo a Ingenieria Fusionado de FO en nuevo laboratorio quimico y ciclones 230 | 230CY101 | Ciclones Linea 1 | 1 | 10 | 10 | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Adhemar Espejo + 2 Contratistas | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
893444 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | AV250006 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Felix Cordova | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
893445 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250078 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Jose Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 46 | 91.94% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-26 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-02-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
892461 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892567 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
893434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230072 | Válvula de Control | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-27 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-02-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
893680 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | AIT630100 | Analizador de Conductividad | 1 | 3 | 3 | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
893669 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | HV310001 | Válvula Recirculación | 1 | 7 | 7 | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
892458 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
893434 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230072 | Válvula de Control | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-28 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-02-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Preparativos de parada de planta (Herramientas y equipos necesarios) | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
893703 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 270DP010 | Tablero Instrument Reactivos | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
893641 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230072 | Transmisor de Flujo | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-03-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-03-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
928073 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Preparativos de parada de planta (Herramientas y equipos necesarios) | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 8 | 8 | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Edgar Valencia + 1 Contratista | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
893703 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | 270DP010 | Tablero Instrument Reactivos | 2 | 4 | 8 | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
[10 empty] | Jorge Llanque / Felix Cordova | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892459 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
892457 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
893641 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230072 | Transmisor de Flujo | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equize | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 50 | 99.96% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-08
Lunes | 99.97% | 99.49% | 6.002 | 68.81% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 6.002 | 460,13 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 96.63% |  | 6.002 | 458 Horas Hombre Programadas | 14.29% | Grupo 3
Jueves | 99.99% | 0.5055% | 9.001 | 2,13000000000005 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.97% | Reactivo | 7.002 |  | 98.57% | Turno Diurno
Sabado | 99.97% |  | 6.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 6.002
|  | Semana | 08 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-16 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-02-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
893190 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / James Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892433 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / James Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
893189 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / James Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Lu
893191 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-17 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-02-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
927237 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250090 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | James Quispe + Contract 1 | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
927238 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250084 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | James Quispe + Contract 1 | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Ma
893188 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Ma
893443 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-18 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-02-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
927239 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250144 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | James Quispe + Contract 1 | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
927240 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mantenimiento Flujometro | FIT250020 | Transmisor Indicador de Flujo | 1 | 5 | 5 | James Quispe + Contract 1 | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Mi
904123 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Electroválvula 1/8" | 320FL201 | Filtro 1 Presión Conc Zn | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Mi
892428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Mi
893443 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Fernando Perez | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-19 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-02-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
893189 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
893191 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | V
893190 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 2 | Grupo 2 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
893672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL271XC | Control Delta V | 2 | 10 | 20 | Edson Espeo / James Quispe | Grupo 3 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893449 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 230PLC011 | Simatic PLC Cubículo (PCs7) | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Ju
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 5 | 10 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 9.001 | 90.01 | 90 | 99.99% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-20 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-02-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
893672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL271XC | Control Delta V | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo - Contrac 2 | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
893672 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL271XC | Control Delta V | 1 | 10 | 10 | James Quispe + Contract 1 | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Vi
892429 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Vi
893664 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 230LH101ZI | Instrumentación Manipulador | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Vi
892428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Vi
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 3 | 6 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-21 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-02-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | V
927244 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusión de Fibra Optica | 630BL272FO | Red Fibra Óptica | 1 | 10 | 10 | Edson Espejo + Contract | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / James Quispe | Diurno | Sa
893664 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | 230LH101ZI | Instrumentación Manipulador | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / James Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Sa
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 5 | 10 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-22 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-02-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Edson Espejo | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
927244 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Fusión de Fibra Optica | 630BL272FO | Red Fibra Óptica | 1 | 8 | 8 | Edson Espejo + Contract | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / James Quispe | Diurno | Do
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Bonifacio Calcina / James Quispe | Diurno | Do
893068 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / James Quispe | Diurno | Do
893002 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / James Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892430 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Do
892428 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Do
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 3 | 6 | José Flores / Fernando Perez | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
James Chanel Quispe Miranda = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-07
Lunes | 95.94% | 104.8% | 5.003 | #DIV/0! | #DIV/0! | Grupo 1
Martes | 95.94% | Carga Horaria | 5.003 | 300,17 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 95.94% |  | 5.003 | 316 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 116% | -4.796% | 5.002 | -15,83 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 114.9% | Reactivo | 4.002 |  | #DIV/0! | Turno Diurno
Sabado | 89.91% |  | 2.002 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 124.9% |  | 4.002
|  | Semana | 07 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-09 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-02-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
892404 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 1 Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892431 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
892395 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 6 | 12 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-10 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-02-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
926650 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3 | Instalar sensor de nivel | 630TK792 | Tanque Agua Membrana Hidroneum |  |  |  | Contratistas | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
892405 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
892400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
893661 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 210BL971XC | Control Delta V | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-11 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-02-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
893442 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 6 | 12 | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
[10 empty] | Jose Flores / Edgar Valencia | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
892400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
893455 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 230FP271 | Sist Contraincendio y Tuberías | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-12 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-02-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Vladimir Mendoza / Erwin Huallas | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892404 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratistas | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 180% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892431 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
892395 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 6 | 12 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 58 | 116% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-13 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-02-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 180% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Vi
892401 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Vi
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
892400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
893448 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FIT250031 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4.002 | 40.02 | 46 | 114.9% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-14 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-02-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
|  |  |  | Challa de CARNAVALES | [5 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
|  |  |  | Challa de CARNAVALES | [5 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Sa
|  |  |  | Challa de CARNAVALES | [5 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Sa
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
892400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
893448 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FIT250031 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 2.002 | 20.02 | 18 | 89.91% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-15 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-02-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 1 | 10 | 200% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Do
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Do
893436 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240001 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Do
[10 empty] | Edgar Valencia / James Quispe | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892402 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
892400 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
893660 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | PSL210404 | Interruptor de Presión Baja | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4.002 | 40.02 | 50 | 124.9% | Utilizacion | Do
Formulas:
Calle Choque Edgar Javier = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-06
Lunes | 99.99% | 99.61% | 10.001 | 64.05% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.98% | Carga Horaria | 8.002 | 550,15 Horas Hombre Disponibles Semana | 71.43% | Grupo 2
Miercoles | 97.48% |  | 8.002 | 548 Horas Hombre Programadas | 14.29% | Grupo 3
Jueves | 99.98% | 0.3855% | 8.002 | 2,15000000000009 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.96% | Reactivo | 7.003 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 99.96% |  | 7.003 |  | 98.57% | Turno Nocturno
Domingo | 99.97% |  | 7.002
|  | Semana | 06 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-02-02 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-02-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
892393 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
892386 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 2 | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | D
892403 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 2 | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
920126 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Control | 210BK003 | Sistema Freno Cinta Overland | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
924326 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 1 | Revisar Tablero de Control | 330BN306 | Depósito Conc Zn Rebalse | 2 | 10 | 20 | Bonifacio Calcina / Fernando Perez | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892394 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
893453 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | NIT230461R1 | Transmisor Microfono | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Lu
892389 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Lu
893461 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001ALP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.001 | 100.01 | 100 | 99.99% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-02-03 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-02-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
920126 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Control | 210BK003 | Sistema Freno Cinta Overland | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
924326 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 1 | Revisar Tablero de Control | 330BN306 | Depósito Conc Zn Rebalse | 2 | 10 | 20 | Bonifacio Calcina / Fernando Perez | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Ma
893453 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | NIT230461R1 | Transmisor Microfono | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Ma
893461 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250001ALP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-02-04 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-02-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
920126 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Armado Tablero de Control | 210BK003 | Sistema Freno Cinta Overland | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
924326 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 1 | Revisar Tablero de Control | 330BN306 | Depósito Conc Zn Rebalse | 2 | 10 | 20 | Bonifacio Calcina / Fernando Perez | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Mi
893018 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / James Quispe | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Mi
892389 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Mi
893435 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | SSL230CV013M | Interruptor de Velocidad Baja | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / Edgar Calle | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 78 | 97.48% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-02-05 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-02-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
770331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Secador de Aire | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 1 | 10 | 10 | Bonifacio Calcina | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
|  |  |  | MM: Traslado Alumina de Playa 4 | [6 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
892393 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Fernando Perez | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
892386 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
892403 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 1 | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Flores | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
925663 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Habilitar puntos de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Flores | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Ju
893459 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-02-06 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-02-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
770331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Secador de Aire | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 10 | 20 | Bonifacio / Fernando / Contrac 1 | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Flores | Diurno | Vi
892390 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / José Flores | Diurno | Vi
925663 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Habilitar puntos de FO | 630BL273FO | Red Fibra Óptica | 2 | 3 | 6 | James Quispe / José Flores | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Vi
892389 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Vi
893459 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.003 | 70.03 | 70 | 99.96% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-02-07 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-02-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
770331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Secador de Aire | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 10 | 20 | Bonifacio / Fernando / Contrac 1 | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Flores | Diurno | Sa
893709 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | HV310014 | Válvula Descarga Bomba 1 | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Flores | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Sa
893458 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | 240BL981PBUS | Red Profibus | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.003 | 70.03 | 70 | 99.96% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-08 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-02-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Bonifacio Calcina | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
770331 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Mntto. Secador de Aire | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 8 | 16 | Bonifacio / Fernando / Contrac 1 | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892966 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / José Flores | Diurno | Do
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / José Flores | Diurno | Do
893709 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | HV310014 | Válvula Descarga Bomba 1 | 2 | 3 | 6 | James Quispe / José Flores | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892391 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Do
892389 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Do
893657 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV420002 | Válvula de Succión | 2 | 3 | 6 | Edgar Calle / Edson Espejo | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Do
Formulas:
Calle Choque Edgar Javier = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-05
Lunes | 99.97% | 99.97% | 7.002 | 64.29% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.95% | Carga Horaria | 6.003 | 540,15 Horas Hombre Disponibles Semana | 85.71% | Grupo 2
Miercoles | 99.97% |  | 7.002 | 540 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 99.98% | 0.02887% | 10.002 | 0,150000000000091 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 99.98% | Reactivo | 8.002 |  | 100% | Turno Diurno
Sabado | 99.98% |  | 8.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.98% |  | 8.002
|  | Semana | 05 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-01-26
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | D
892384 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
924773 |  | Jueves TD | [8 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892385 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
892392 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
892377 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-27 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-01-27
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Ma
924766 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Transmisor Temperatura | TIT210545 | Transmisor de Temperatura | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 5 | 10 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.003 | 60.03 | 60 | 99.95% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-28 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-01-28
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
912638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control | 230SA201 | Muest Rebalse Ciclón L2 | 1 | 10 | 10 | Felix Córdoba / Contract 1 | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | V
[11 empty] | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Mi
924770 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Display Transmisor | PDSH210532 | Presión Diferencial Alta | 2 | 5 | 10 | Adrián Equise / José Quispe | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
892380 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 2 | 3 | 6 | José Flores / Edgar Valencia | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-29 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-01-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | D
892384 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
892377 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 2 | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
892392 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 2 | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | D
912638 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Tablero de Control - Apoyo Soldad | 230SA201 | Muest Rebalse Ciclón L2 | 2 | 10 | 20 | Sabino Taquichiri / Felix Córdoba | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
924773 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Transmisor Temperatura | TIT210506 | Transmisor de Temperatura | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Ju
893637 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230016 | Transmisor de Flujo | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 10.002 | 100.02 | 100 | 99.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-01-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
924417 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Control de Temperatura | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 10 | 10 | Felix Córdoba / Contract 1 | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
924516 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Revisar Digestor | 710BL703 | Laboratorio Químico | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri / Contract 2 | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Vi
892381 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Vi
893662 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230494A | Interr. de Presión Dif Alto | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Vi
892380 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Vi
893637 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230016 | Transmisor de Flujo | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-31 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-01-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | D
924417 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Control de Temperatura | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 10 | 10 | Felix Córdoba / Contract 1 | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
924540 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Llevar Señal al DCS | 240BL982UPS | Respaldo de Energía | 1 | 10 | 10 | Sabino Taquichiri / Contract 2 | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 10 | 20 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Sa
893662 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | PDSH230494A | Interr. de Presión Dif Alto | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Sa
893655 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | HV410003 | Válvula de Descarga á 410PP542 | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-02-01 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-02-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | D
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / Felix Córdoba | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | D
924417 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalar Control de Temperatura | 240BL981 | Sala Eléctrico 981 | 1 | 8 | 8 | Felix Córdoba / Contract 1 | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
924540 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Llevar Señal al DCS | 240BL982UPS | Respaldo de Energía | 1 | 8 | 8 | Sabino Taquichiri / Contract 2 | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | D
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 2 | 8 | 16 | Erwin Huayllas / Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Do
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Do
893636 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT230040 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / José Quispe | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892382 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Do
892380 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Do
893000 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Adrián Equise | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Do
Formulas:
Calle Choque Edgar Javier = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-04
I- | 93.3% | 93.51% | 6.002 | 63.1% | 100% | Grupo 1
Martes | 93.3% | Carga Horaria | 6.002 | 460,14 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 96.63% |  | 6.002 | 430 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 94.26% | 6.491% | 7.002 | 30,14 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 94.26% | Reactivo | 7.002 |  | 92.86% | Turno Diurno
Sabado | 94.26% |  | 7.002 |  | 85.71% | Turno Nocturno
Domingo | 88.55% |  | 7.002
|  | Semana | 04 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-19 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-01-19
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
892375 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Edgar Calle | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Carlos Mollo | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
892346 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | 1 Contratista | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | N
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892383 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Baja Medica
903522 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | CAMBIAR TORNILLO (Apoyo en la desconexión de sensor de velocidad) | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
893437 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
[10 empty] | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
[10 empty] | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 56 | 93.3% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-20 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-01-20
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
893627 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | 630BL271XC | Control Delta V | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Carlos Mollo | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
892376 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
893437 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
[10 empty] | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 56 | 93.3% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-21 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-01-21
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
893410 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 630FP971 | Sist Contraincendio y Tuberías | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Edgar Calle + 1 Contratista | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Carlos Mollo | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
893439 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240031 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
903522 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | CAMBIAR TORNILLO (Apoyo en la Conexión de sensor de velocidad) | 330SC301 | Sist Descarga Tornillo Conc Zn | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
[10 empty] | Fernando Perez / Sabino Taquichiri | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
893437 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A | Válvula Control Dardo Samson | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
[10 empty] | James Quispe / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-22 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-01-22
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
893186 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contratista | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
893187 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Edgar Calle | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
893185 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis |  |  |  | Bonifacio Calcina | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893184 | T | PMT-MANTTO PREVENT. TIEMPO FIJ |  | 4S Calibración | AIT230152 | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Ju
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Ju
893456 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Ju
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Ju
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-23 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-01-23
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Vi
892372 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Vi
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Vi
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Vi
893456 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Vi
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Vi
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-24 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-01-24
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph (Apoyo de taller de soldadura) | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 10 | 20 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Sa
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Sa
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Sa
893438 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | HV240014 | Válvula Pinch Dosif Lech Cal | 2 | 5 | 10 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Sa
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Sa
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Sa
893456 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240001A-LP | Detector Selector Baja Presión | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Sa
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Sa
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 66 | 94.26% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-25 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-01-25
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
911358 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 3P | Modificación Soporterías Ph | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 8 | 16 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Bonifacio Calcina / Edgar Calle | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[10 empty] | Erwin Huayllas | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[10 empty] | 1 Contratista | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Do
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Do
892999 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Extintores | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Do
893066 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Escaleras | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Do
[10 empty] | Fernando Perez / Adrian Equise | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 60% | 12 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892373 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Do
892371 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Do
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Do
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Do
[10 empty] | James Quispe / Jose Flores | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 62 | 88.55% | Utilizacion | Do
Formulas:
Calle Choque Edgar Javier = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-03
Lunes | 91.94% | 92.72% | 5.003 | #DIV/0! | 100% | Grupo 1
Martes | 91.94% | Carga Horaria | 5.003 | 390,17 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 91.94% |  | 5.003 | 362 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 93.3% | 7.28% | 6.002 | 28,17 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 93.3% | Reactivo | 6.002 |  | 90% | Turno Diurno
Sabado | 89.97% |  | 6.002 |  | 90% | Turno Nocturno
Domingo | 96.63% |  | 6.002
|  | Semana | 03 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-12 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-01-12
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Carlos Mollo | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
892339 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista 1 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
892344 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista 2 | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892374 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Lu
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Lu
893631 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Lu
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 46 | 91.94% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-13 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-01-13
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Carlos Mollo | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 (Apoyo de soldador en la modificación de soporteria | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras |  |  |  | Contratistas | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
892345 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Ma
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Ma
893631 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección | 710BL703 | Laboratorio Químico | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Ma
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 46 | 91.94% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-14 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-01-14
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Carlos Mollo | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Carlos Mollo | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras |  |  |  | Contratistas | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
893017 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230552 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordova | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Mi
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Mi
893719 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 52S Inspección - Eq Operando | HV230002 | Válvula | 2 | 3 | 6 | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Mi
[10 empty] | Edgar Valencia / Jose Quispe | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 46 | 91.94% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-15 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-01-15
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
892339 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
892344 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892374 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
893454 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 230BL271XC | Control Delta V | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 56 | 93.3% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-16 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-01-16
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
922315 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 2P | REVISIÓN EL MANDO DE CONTROL | 210RB002 | Pica Roca2 Triturador Primario | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras |  |  |  | Contratista | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
892341 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
893454 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 230BL271XC | Control Delta V | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 56 | 93.3% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-17 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-01-17
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
893674 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | ENVSCRTY | Environment | 1 | 10 | 10 | Edgar Valencia | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Corrección Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras |  |  |  | Contratista | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 80% | 16 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
893463 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
893654 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FISL310003 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 54 | 89.97% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-18 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-01-18
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Edgar Valencia / Erwin huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
893674 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | ENVSCRTY | Environment | 1 | 8 | 8 | Edgar Valencia | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Erwin Huayllas | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
893463 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 410CP140 | Control Panel | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892342 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
892340 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
893654 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Inspección - Eq Operando | FISL310003 | Switch Indicador de Flujo Bajo | 2 | 3 | 6 | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Adrian Equise | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 58 | 96.63% | Utilizacion | Do
Formulas:
Perez Calcina Juan Fernando = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-02
Lunes | 99.97% | 97.63% | 6.002 | 67.62% | 100% | Grupo 1
Martes | 99.97% | Carga Horaria | 7.002 | 520,13 Horas Hombre Disponibles Semana | 100% | Grupo 2
Miercoles | 98.56% |  | 7.001 | 507 Horas Hombre Programadas | 14.29% | Grupo 3
Jueves | 99.98% | 2.372% | 8.002 | 13,1300000000001 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 92.48% | Reactivo | 8.002 |  | 95.71% | Turno Diurno
Sabado | 99.98% |  | 8.002 |  | 95.71% | Turno Nocturno
Domingo | 92.48% |  | 8.002
|  | Semana | 02 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-01-05 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2026-01-05
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | T
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | D
892337 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | V
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892343 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
921890 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Calibrar Monitor de Presión | MINE | Mine Admin / Operations | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
892331 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 7 | 14 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
[11 empty] | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.002 | 60.02 | 60 | 99.97% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-01-06 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2026-01-06
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | T
921575 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Calibración de Balanza | 750BO201 | Incinerador Relleno Industrial | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 5 | 5 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | D
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Relevamiento Altura de Cámaras - área 250 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | Contract 1 y 2 | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Ma
892338 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 2 | 4 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Ma
893432 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | TCV230693 | Válvula de Control de Temp. | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
[11 empty] | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
893446 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250063 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
[11 empty] | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.002 | 70.02 | 70 | 99.97% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-01-07 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2026-01-07
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 5 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
918654 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 4 | Cambio Mando Control Completo | 710CN010 | Puente Grúa Taller Vehículos | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
889696 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Válvula de 3" | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
884785 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Instalación Termostato | TRUCKSHOP | Truck Shop | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
880194 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | CONCLUSIÓN DE ESTANTE EQUIPOS | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
878970 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Construir armario metálico | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
832659 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio Válvula Control Dardo | LV240002A | Válvula Control Dardo Samson | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | D
766643 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Cambio MICROLOGIX1500 | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | D
898230 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 1 | Cambio Sensor Ph y Cable | AIT240014 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 1 | 1 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | V
|  |  |  | Regularizar y cierre de OT´s | [6 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Relevamiento Altura de Cámaras - área 250 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | Contract 1 y 2 | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | T
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | N
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Mi
893653 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 26S Inspección - Eq Operando | FIT310060 | Transmisor Indicador de Flujo | 2 | 5 | 10 | Sabino Taquichiri / James Quispe | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
[11 empty] | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
892333 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
893446 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LIT250063 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Jorge Llanque / Bonifacio Calcina | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
[11 empty] | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 7.001 | 70.01 | 69 | 98.56% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-08 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-01-08
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | T
892337 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Contract 1 | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
892331 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 7 | 7 | Contract 2 | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
892343 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 1 | 3 | 3 | Contract 2 | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | T
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 1 | 10 | 10 | José Flores | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | D
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
893720 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 52S Inspección - Eq Operando | 230BL271PBUS | Red Profibus | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Vacación
[11 empty] | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[11 empty] | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Ju
893447 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
[11 empty] | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-09 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-01-09
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | T
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 1 | 10 | 10 | José Flores | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | T
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Relevamiento Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | Contract 1 y 2 | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Vi
892334 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
[11 empty] | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Vi
892333 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Vi
893447 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 3 | 6 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
[11 empty] | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 74 | 92.48% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-10 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-01-10
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | T
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 1 | 10 | 10 | José Flores | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | D
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Relevamiento Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | Contract 1 y 2 | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | V
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Sa
897332 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | Insp/Pruebas Hidr Antes PP | 230ZM011 | Martillo Botapernos 1 | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
[11 empty] | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Sa
893447 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 13S Inspección - Eq Operando | LV250063A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
[11 empty] | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 80 | 99.98% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-11 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-01-11
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | T
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | José Flores | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | N
909280 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Diseño Sistema Control OA | 630ZZ156ZI | Sistema Control Ósmosis Agui | 1 | 8 | 8 | José Flores | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | V
905232 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Apoyo a Ingeniería | 420PP557ZI | Inst. Rebombeo WilaKhara | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | V
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | N
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | T
921974 | CMP | Mtto. Correctivo planificado | 3 | Relevamiento Altura de Cámaras - área 240 | 240BL982EXP | Sistema Red de Camaras | 2 | 10 | 20 | Contract 1 y 2 | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892964 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Do
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Do
897332 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | Insp/Pruebas Hidr Antes PP | 230ZM011 | Martillo Botapernos 1 | 2 | 3 | 6 | James Quispe / Edson Espejo | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
[11 empty] | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 70% | 14 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892335 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 5 | 10 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Do
892333 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 2 | 4 | Bonifacio Calcina / Carlos Mollo | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
[11 empty] | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 8.002 | 80.02 | 74 | 92.48% | Utilizacion | Do
Formulas:
Perez Calcina Juan Fernando = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]

## I-01
Lunes | 95.94% | 97.1% | 5.003 | #DIV/0! | 100% | Grupo 1
Martes | 95.94% | Carga Horaria | 5.003 | 360,17 Horas Hombre Disponibles Semana | #DIV/0! | Grupo 2
Miercoles | 99.95% |  | 6.003 | 350 Horas Hombre Programadas | 0% | Grupo 3
Jueves | 95.96% | 2.903% | 5.002 | 10,17 Horas Atención OT Reactivo | 0% | Grupo 4
Viernes | 95.96% | Reactivo | 5.002 |  | 92.86% | Turno Diurno
Sabado | 95.96% |  | 5.002 |  | 100% | Turno Nocturno
Domingo | 99.96% |  | 5.002
|  | Semana | 01 / 26 | PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2025-12-29 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu |  | 2025-12-29
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu |  | James Chanel Quispe Miranda | D
893674 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 26S Calibración | ENVSCRTY | Environment | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Lu |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Lu |  | Flores Choque José Alfredo | N
892316 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Cordova Ramos Felix | V
892329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH |  |  |  | Contratista | Grupo 2 | Lu |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Lu |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Lu |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Lu
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Lu
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Lu |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Lu |  | Comisión
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Licencia con goce de haber
892336 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Baja Medica
[10 empty] | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Vacación
[10 empty] | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Lu |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Lu | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Lu
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Lu
892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Lu
893466 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 640PC640 | Controlador Energon | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Lu
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Lu
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2025-12-30 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma |  | 2025-12-30
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma |  | James Chanel Quispe Miranda | D
910423 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Apoyo Ciclones Invertidos | 230CY102 | Batería Ciclónes Invertidos L1 | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ma |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ma |  | Flores Choque José Alfredo | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ma |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ma |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ma
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ma |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
[11 empty] | Grupo 4 | Ma
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ma
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Ma
892330 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | LIT410400 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 5 | 10 | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Ma
[10 empty] | Carlos Mollo / Jose Quispe | Diurno | Ma
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ma
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Ma
892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Ma
893391 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210CV003PC1 | PLC Sala Eléctrica | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Ma
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Ma
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.003 | 50.03 | 48 | 95.94% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2025-12-31 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi |  | 2025-12-31
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
910423 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Apoyo Ciclones Invertidos | 230CY102 | Batería Ciclónes Invertidos L1 | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Mi |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
893431 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FIT230011 | Transmisor Flujo Agua Aliment. | 1 | 10 | 10 | Jorge Llanque | Grupo 1 | Mi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza / Jorge Llanque | Grupo 1 | Mi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza / Jorge Llanque | Grupo 1 | Mi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza / Jorge Llanque | Grupo 1 | Mi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | D
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Mi |  | Flores Choque José Alfredo | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Mi |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Mi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Taquichiri Mamani Sabino | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Llanque Choque Jorge | D
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Mi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Mi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
[11 empty] | Grupo 4 | Mi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Mi
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Sabino Taquichiri / Jose Quispe | Diurno | Mi
893427 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Herramientas | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Jose Quispe | Diurno | Mi
893440 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LIT240071 | Transmisor Indicador de Nivel | 2 | 3 | 6 | Sabino Taquichiri / Jose Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | Sabino Taquichiri / Jose Quispe | Diurno | Mi
[10 empty] | Sabino Taquichiri / Jose Quispe | Diurno | Mi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Mi
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Mi
892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Mi
893391 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | 210CV003PC1 | PLC Sala Eléctrica | 2 | 3 | 6 | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Mi
[10 empty] | Adhemar Espejo / Felix Cordoova | Nocturno | Mi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 6.003 | 60.03 | 60 | 99.95% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-01-01 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju |  | 2026-01-01
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju |  | James Chanel Quispe Miranda | D
892316 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT240012 | Transmisor Ind de Análisis PH | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Ju |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Ju |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Ju |  | Huayllas Esquivel Erwin | D
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Ju |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Ju
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Ju
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Dias de descanso
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Turno Noche
[11 empty] | Grupo 4 | Ju |  | Falta injustificada
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Ju |  | Comisión
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Licencia con goce de haber
892336 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT230053A | Transmisor Ind de Análisis | 2 | 5 | 10 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Baja Medica
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Vacación
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju |  | Inicio de funciones
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Ju | 20 | PROGRAMA STOP
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Ju
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Ju
892329 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | AIT250006 | Transmisor Ind de Análisis PH | 2 | 6 | 12 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Ju
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Ju
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-01-02 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi |  | 2026-01-02
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi |  | James Chanel Quispe Miranda | D
910423 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Apoyo Ciclones Invertidos | 230CY102 | Batería Ciclónes Invertidos L1 | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Vi |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Vi |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Vi |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Vi |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Vi
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Vi |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
[11 empty] | Grupo 4 | Vi
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Vi
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
892326 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 640DR011 | Secador Aire Instrumentación | 2 | 5 | 10 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Vi
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Vi
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Vi
892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Vi
893433 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | FV230042 | Válvula de Control | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Vi
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Vi
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-01-03 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa |  | 2026-01-03
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa |  | James Chanel Quispe Miranda | D
910423 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Apoyo Ciclones Invertidos | 230CY102 | Batería Ciclónes Invertidos L1 | 1 | 10 | 10 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Flores Choque José Alfredo | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Sa |  | Cordova Ramos Felix | V
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Sa |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 2 | Sa |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Sa |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa
[11 empty] | Grupo 3 | Sa |  | Dias trabajados
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Sa |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
[11 empty] | Grupo 4 | Sa
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 90% | 18 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Sa
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
892998 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 5 | 10 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Sa
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Sa
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Sa
892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Sa
893441 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240071A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Sa
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Sa
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 48 | 95.96% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-01-04 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do |  | 2026-01-04
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do |  | James Chanel Quispe Miranda | D
892964 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 1 | 2 | 2 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calcina Quispe Bonifacio | V
910423 | C | CMP-MANTTO CORRECTIVO PLANEADO | 4P | Apoyo Ciclones Invertidos | 230CY102 | Batería Ciclónes Invertidos L1 | 1 | 8 | 8 | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Perez Calcina Juan Fernando | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Calle Choque Edgar Javier | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Espejo Rospigliossi Edson Adhemar | D
[10 empty] | Vladimir Mendoza | Grupo 1 | Do |  | Mollo Mamani Juan Carlos | T
|  |  |  | GRUPO 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 Hrs GRUPO 2 | Grupo 2 | Do |  | Flores Choque José Alfredo | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Cordova Ramos Felix | V
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Valencia Camata Edgar | N
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Quispe Valda José Calasanz | T
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Mendoza Velasco Marco Vladimir | D
[11 empty] | Grupo 2 | Do |  | Huayllas Esquivel Erwin | T
|  |  |  | GRUPO 3 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 3 | Grupo 3 | Do |  | Equise Quichu Eugenio Adrian | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Taquichiri Mamani Sabino | N
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Llanque Choque Jorge | T
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Eugenio Choque Jhonny Elias | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do |  | Daga Canaviri Ramiro | CS
[11 empty] | Grupo 3 | Do
|  |  |  | GRUPO 4 |  |  | 0.001 | 0.01 | 0% | 0 Hrs GRUPO 4 | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Dias trabajados
[11 empty] | Grupo 4 | Do |  | Turno Dia
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
[11 empty] | Grupo 4 | Do
|  |  |  | TURNO DIURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO DIURNO | Diurno | Do
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
892964 | S | Recurrente |  | 1S Orden y Limpieza | 710BL724 | Taller de Instrumentación | 2 | 2 | 4 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
892998 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 4S Inspección - Eq Operando | PIT230052 | Transmisor Ind de Presión | 2 | 4 | 8 | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
[10 empty] | Jose Quispe / Sabino Taquichiri | Diurno | Do
|  |  |  | TURNO NOCTURNO |  |  | 2 | 20 | 100% | 20 Hrs TURNO NOCTURNO | Nocturno | Do
892327 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección | OPEPLANT | Operaciones Planta | 2 | 4 | 8 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Do
892325 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 1S Inspección - Eq Operando | 250XM151 | Analizador Rayos X Norte | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Do
893441 | P | PdM-MANTENIMIENTO PREDICTIVO |  | 13S Inspección - Eq Operando | LV240071A | Válvula Control Dardo DeZurik | 2 | 3 | 6 | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Do
[10 empty] | Felix Cordova / Jorge Llanque | Nocturno | Do
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 5.002 | 50.02 | 50 | 99.96% | Utilizacion | Do
Formulas:
Calle Choque Edgar Javier = [PROGRAMA SEMANAL INSTRUMENTACION PLANTA, row above]