## T-XX
Lunes | 0% | 0% | 4 | #REF! | 0% | Grupo 1
Martes | 0% | Carga Horaria | 4 | 280 Horas Hombre Disponibles Semana | #REF! | Grupo 2
Miercoles | 0% |  | 4 | 0 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 0% | 100% | 4 | 280 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 0% | Reactivo | 4 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 0% |  | 4 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 0% |  | 4
|  | Semana | 23 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO TESA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-06-01 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | T
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-06-02 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-06-03 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | T
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-06-04 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | T
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-06-05 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | T
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | T
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-06-06 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-06-07 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 0% | 0 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | T
[11 empty] | Grupo 1 | Do | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | T
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 0 | 0% | Utilizacion | Do

## Programa
| Control | No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Job Description | Equipo | Descripcion de Equipo | N° personas | Hr Trabajo | HH Estimado | Fecha inicio | Fecha final | Dias | Semana
[6 empty] | SEMANA 23 / 26 - ELECTRICO TESA | [8 empty] | 23
1 | Tesa | 899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 1 | 140 | 140 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Lu a Do | 23
2 | Tesa | 931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 40 | 80 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Lu a Do | 23
3 | Tesa | 899576 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Limp/pintado de oxidos SE | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 6 | 12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Lunes | 23
4 | Tesa | 899498 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | Domingo | 23
5 | Tesa | 939400 | CMP | Mtto. Predictivo | 3 | Instalar Tablero Transferencia | 610BL981 | Subestación Principal | 2 | 15 | 30 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | Mi a Vi | 23
[6 empty] | SEMANA 24 / 26 - ELECTRICO TESA | [8 empty] | 24
24
24
24
24
24
[6 empty] | SEMANA 25 / 26 - ELECTRICO TESA | [8 empty] | 25
25
25
25
25
25
[6 empty] | SEMANA 26 / 26 - ELECTRICO TESA | [8 empty] | 26
26
26
26
26
26

## T-23
Lunes | 100% | 100% | 4 | #REF! | 100% | Grupo 1
Martes | 100% | Carga Horaria | 4 | 280 Horas Hombre Disponibles Semana | #REF! | Grupo 2
Miercoles | 100% |  | 4 | 280 Horas Hombre Programadas | #REF! | Grupo 3
Jueves | 100% | 0% | 4 | 0 Horas Atención OT Reactivo | #REF! | Grupo 4
Viernes | 100% | Reactivo | 4 |  | #REF! | Turno Diurno
Sabado | 100% |  | 4 |  | #REF! | Turno Nocturno
Domingo | 100% |  | 4
|  | Semana | 23 / 26 | PROGRAMA SEMANAL ELECTRICO TESA |  |  |  | Programacion Semanal
|  |  |  | 2026-06-01 | [6 empty] | Dia | Lu
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Lu
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Lu | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Lu | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 4 | 8 |  | Grupo 1 | Lu | T
899576 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 12S Limp/pintado de oxidos SE | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 6 | 12 |  | Grupo 1 | Lu | N
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | D
[11 empty] | Grupo 1 | Lu | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Lu
|  |  |  | 2026-06-02 | [6 empty] | Dia | Ma
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ma
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ma | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Ma | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Ma | T
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | D
[11 empty] | Grupo 1 | Ma | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Ma
|  |  |  | 2026-06-03 | [6 empty] | Dia | Mi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Mi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Mi | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Mi | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Mi | T
939400 | CMP | Mtto. Predictivo | 3 | Instalar Tablero Transferencia | 610BL981 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Mi | N
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | D
[11 empty] | Grupo 1 | Mi | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Mi
|  |  |  | 2026-06-04 | [6 empty] | Dia | Ju
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Ju
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Ju | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Ju | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Ju | T
939400 | CMP | Mtto. Predictivo | 3 | Instalar Tablero Transferencia | 610BL981 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Ju | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | N
[11 empty] | Grupo 1 | Ju | T
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Ju
|  |  |  | 2026-06-05 | [6 empty] | Dia | Vi
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Vi
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Vi | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Vi | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Vi | T
939400 | CMP | Mtto. Predictivo | 3 | Instalar Tablero Transferencia | 610BL981 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Vi | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | N
[11 empty] | Grupo 1 | Vi | T
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Vi
|  |  |  | 2026-06-06 | [6 empty] | Dia | Sa
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Sa
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Sa | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Sa | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | N
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | T
[11 empty] | Grupo 1 | Sa | D
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Sa
|  |  |  | 2026-06-07 | [6 empty] | Dia | Do
No OT | Tipo OT | Tipo Trabajo | Prioridad | Descripcion de Trabajo | Equipo | Descripcion de Equipo | Personas | Hr Trabajo | Hr total | Personal | Descripcion | Do
|  |  |  | GRUPO 1 |  |  | 4 | 40 | 100% | 40 Hrs GRUPO 1 | Grupo 1 | Do | T
899490 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Operación en tiempo Real | 610BL981 | Sala Control Subest Elect | 2 | 10 | 20 |  | Grupo 1 | Do | T
931899 | PdM | Mtto. Predictivo | 3 | 1S Inspección Equipos d/Patio | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Do | T
899498 | S | Recurrente | 3 | 1S Orden y Limpieza | 610SS901 | Subestación Principal | 2 | 5 | 10 |  | Grupo 1 | Do | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | N
[11 empty] | Grupo 1 | Do | T
|  |  |  | UTILIZACION |  |  | 4 | 40 | 40 | 100% | Utilizacion | Do